## EDIT
PERIODO
ENERO 1
ENERO 2
FEBRERO 1
FEBRERO 2
MARZO 1
MARZO 2
ABRIL 1
ABRIL 2
MAYO 1
MAYO 2
JUNIO 1
JUNIO 2
JULIO 1
JULIO 2
AGOSTO 1
AGOSTO 2
SEPTIEMBRE 1
SEPTIEMBRE 2
OCTUBRE 1
OCTUBRE 2
NOVIEMBRE 1
NOVIEMBRE 2
DICIEMBRE 1
DICIEMBRE 2

## CAPACIDAD
NOMBRE | Rol | % | h reales / persona | Capacidad quincenal | Unidad | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 1 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 1
ARQ. KARLA MERINO | ARQUITECTO | 70% | 80 | 56 | horas/quincenal | 56 | 56 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
ARQ. KARLA MERINO | ELECTRICO | 30% | 80 | 24 | horas/quincenal | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ARQ. ANGELO MONTERO | ARQUITECTO | 60% | 80 | 48 | horas/quincenal | 56 | 56 | 28 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ARQ. ANGELO MONTERO | ELECTRICO | 20% | 80 | 16 | horas/quincenal | 24 | 24 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ARQ. ANGELO MONTERO | GAS | 20% | 80 | 16 | horas/quincenal | 24 | 24 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ARQ. PIERINA CASALLO | ARQUITECTO | 70% | 80 | 56 | horas/quincenal | 56 | 56 | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
ARQ. PIERINA CASALLO | ELECTRICO | 20% | 80 | 16 | horas/quincenal | 56 | 56 | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
ARQ. PIERINA CASALLO | GAS | 10% | 80 | 8 | horas/quincenal | 56 | 56 | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
ARQ. ALAN TORRES | ARQUITECTO | 60% | 80 | 48 | horas/quincenal | 28 | 28 | 14 | 28 | 48 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
ARQ. ALAN TORRES | SANITARIO | 20% | 80 | 16 | horas/quincenal |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ING. OSCAR MEDALLO | ESTRUCTURAL | 60% | 90 | 54 | horas/quincenal | 54 | 54 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
ING. OSCAR MEDALLO | SUELOS | 20% | 90 | 18 | horas/quincenal | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ING. OSCAR MEDALLO | ELECTRICO | 20% | 90 | 18 | horas/quincenal | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ING. CRISTIAN HUAMAMANI | ESTRUCTURAL | 80% | 80 | 64 | horas/quincenal | 56 | 56 | 40 | 80 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
ING. CRISTIAN HUAMAMANI | SANITARIO | 20% | 80 | 16 | horas/quincenal | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ING. KEVIN DIAZ | SANITARIO | 100% | 80 | 80 | horas/quincenal | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
ING. ROMINA CASALLO | GESTORA | 60% | 80 | 48 | horas/quincenal | 48 | 48 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ING. ROMINA CASALLO | SANITARIO | 20% | 80 | 16 | horas/quincenal | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ING. ARON | SUELOS | 50% | 40 | 20 | horas/quincenal | 8 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ING. WILLY MELCHOR | ESTRUCTURAL | 40% | 80 | 32 | horas/quincenal | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
TOTAL |  |  |  | 670 | horas/quincenal | 718 | 718 | 359 | 678 | 742 | 742 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722
TOTAL ARQUITECTOS |  |  |  | 208 | horas/quincenal | 196 | 196 | 98 | 160 | 208 | 208 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
TOTAL ESTRUCTURALES |  |  |  | 150 | horas/quincenal | 126 | 126 | 84 | 168 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
SUELOS |  |  |  | 38 | horas/quincenal | 26 | 26 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
TOTAL SANITARIOS |  |  |  | 128 | horas/quincenal | 120 | 120 | 48 | 96 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
TOTAL ELECTRICOS |  |  |  | 74 | horas/quincenal | 122 | 122 | 57 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
TOTAL GAS |  |  |  | 24 | horas/quincenal | 80 | 80 | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
GESTIÓN |  |  |  | 48 | horas/quincenal | 48 | 48 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48

## MH-DFM4-0226-Pueblo Libre-Silvi (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Digitalización de planos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 6 |  | 6 | 2 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de independización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Cuadro de áreas a declarar | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Formularios FOR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 | -2.5 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Declaración jurada no improcedencia | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Informe técnica del verificador (ITF) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 2 |  | 2 | -1.5 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Anexo 1 | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria descriptiva de declaratoria de fábrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 1 JUEGO DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - SACAR 2 JUEGOS DE COPIA DEL EXPEDIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de SUNARP | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de SUNARP | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar levantamiento arquitectónico | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar levantamiento arquitectónico | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MP-0525 - Surco - Arq Edin (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 23 |  | 23 | 52 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión con cliente para ver render 3D | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 | 6 | 6 |  | 4.5 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 |  | 2 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Firmar y sellar expediente por revisores urbanos | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Recoger expediente firmado y sellado de REVISORES URBANOS | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 | 14 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 7 |  | 7 | 3 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 5 |  | 5 | 3 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 5 |  | 5 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 3 |  | 3 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Corte de muros de sótanos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 | -1 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 | -1 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reunión con cliente | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Mod. planos, según requerimiento de cliente | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 | 9 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de comunicaciones | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 |  | 2 | 5 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión con cliente para exp. prop. de puntos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de revisores | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de revisores | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 | 0 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Municipalidad | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 | 1 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 | -1 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle + Plantas actualizada | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Isométrico de agua | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS- Reunión con cliente | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión por Revisores | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de observaciones por revisores | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de observaciones por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Expediente para factibilidad de gas natural | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 4 |  | 4 | -2 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Tramitar expediente de fact. de GAS | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 3 |  | 3 | -2 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Revisión por Revisores | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Revisión por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Planos de Sistema de extracción de monóxido | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 5 |  | 5 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Planos de Sistema de ventilación mecánica, presurización de escaleras | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 5 |  | 5 | -3 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Memoria de mecánicas | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Reunión con cliente para exponerle | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Revisión por Revisores | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Lev. de observaciones por revisores | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Revisión por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | MECÁNICAS - Lev. de observaciones sanitarias por Muni | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
169.5

## MH-ONX8 - 0825 - Breña - Dario (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Bloque para especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para arquitectura de interiores | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 10 | 9.9917 |  | 9.9917 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 1 | 1 |  | 1 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
|  | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D

## MH-ONM3-1125-Jicamarca-Giovann (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5 | -3.5 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 19.9867 |  | 19.9867 | -19.98 | 0.0066667 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Propuesta de puntos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - REUNIÓN CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | OK

## MH-LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bry (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 | -5 | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - FIRMAR EXPEDIENTE | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de sostenimiento | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK

## MH-LNM5_0425-SAN MIGUEL-CAR (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 3 | 3 |  | 3 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Render 3D | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 30 |  | 30 |  | 30 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - FIRMAR PLANOS | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones del cliente | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURAS - Rev. de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Rev. de Revisores urbanos | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de revisores urbanos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Rev. de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | SANITARIAS - Lev. de revisores urbanos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Rev. de Revisores urbanos | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | SANITARIAS - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Rev. de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Rev. de Revisores urbanos | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de revisores urbanos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Rev. de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Rev. de Revisores urbanos | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Rev. de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0

## MH-LNX1 - 0325 - Breña - Juan C (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de observaciones de Muni | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A LA MUNI | 1 |  | 1 |  | 0 | bar: Column11
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revisión de municipalidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A LA MUNI |  |  | 0 |  | 0 | bar: Column11
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A LA MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | Column11: OK; Column14: 0; Column15: 0; Column18: 0; Column19: 0; Column22: 0; Column23: 0; Column26: 0; Column27: 0; Column30: 0; Column31: 0; Column34: 0; Column35: 0; Column38: 0; Column39: 0; Column42: 0; Column43: 0; Column46: 0; Column47: 0; Column50: 0; Column51: 0; Column54: 0; Column55: 0; Column58: 0; Column59: 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISION DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: Column11

## MH-LNM7 - 0925 - Cedros - Ninah (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 3.5 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - FIRMAR EXPEDIENTE | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 | 0 | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 | 0 | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 | 0 | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 | 0 | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 | 0 | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK

## MH-ONC2_0725-SAN ANTONIO-PEDRO (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | GESTION DIRECTA - MANDAR A PLOTEAR A IMPRENTA 3 JUEGO DE EXPEDIENTE PARA CONDOMINIO | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A CONDOMINIO | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | GESTION DIRECTA - FIRMA DE EXPEDIENTE DE CONDOMINIO | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A CONDOMINIO | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Presupuesto | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | GESTION DIRECTA - MANDAR A PLOTEAR A IMPRENTA 3 JUEGO DE EXPEDIENTE PARA MUNI | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | GESTION DIRECTA - FIRMA DE EXPEDIENTE MUNI | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Levantamiento de observaciones municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. De observaciones | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Levantamiento de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Levantamiento de observaciones municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 2 |  | 2 |  | 2 | OK

## MH-LNM5 - San Miguel - Ing Mar (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | INGRESAR EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TRAMITES ADMINISTRATIVOS - REVISIÓN DE EXP. POR MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-ORX5-1125-Surquillo-LuzSuare (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Modificar arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de evacuación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de Arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Compatibilización de especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 9 |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  |  |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado estructural | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Exposición de proyecto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 1 | 1 |  | 1 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 8 |  | 8 |  | 8 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cuadro de columna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en encofrado | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Modificaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer electricas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer mecánicas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. SANITARIAS | IISS - Modificaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer sanitarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | SUELOS | EMS - Plano perimétrico | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | Exp. Obra (COMERCIO) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK

## MH-LNM5-1025-Callao-CarlosCelis (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 7 |  | 7 |  | 2 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de evacuación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de expediente por muni | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revisión por municipalidad | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de observaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión por municipalidad | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión por municipalidad | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de observaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memorias de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Armar expediente de factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Revisión por municipalidad | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Lev. de observaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK

## MH-LNM5_0925-CHORRILLOS-TAFUR (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - REVISIÓN MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - LEV. DE OBS. MUNICIPALIDAD | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - REVISIÓN MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - LEV. DE OBS. MUNICIPALIDAD | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - REVISIÓN DE EXP. POR MUNI | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - LEV. DE OBSERVACIONES DE MUNI | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK

## MH-Punto Marisco-Surquillo-TAFU (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL
Cevicheria Punto Marisco - Surquillo - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - REVISION POR MUNI | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0
Cevicheria Punto Marisco - Surquillo - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE MUNI | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5
Cevicheria Punto Marisco - Surquillo - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - REVISION POR REVISORES | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0
Cevicheria Punto Marisco - Surquillo - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5

## MH-LNM11_0925-PUEBLO LIBRE-TAF (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - ARMAR FACT. DE ELECTRICAS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | PLANOS ELECTRICOS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | PLANOS DE MECÁNICAS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | MEMORIA ELECTRICAS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | MEMORIA MECÁNICA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | PLANOS SANITARIOS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | MEMORIA SANITARIA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK

## MH-METRADO_0525 - SAN ISIDROCEL (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ENTREGARLE PRESUPUESTO FINAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | EXPONERLE A CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-METRADO - 1225_ RIOJA- MAYUL (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ENTREGARLE PRESUPUESTO FINAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 |  | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | EXPONERLE A CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 |  | 0

## MH-ONM6-0126-ChorrillosMatellin (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Junta de Arq. | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con otras especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1.5 |  | 1.5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reunión de exposición a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Compatibilizar con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión de exposición | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 | 3 | 6
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Visita al predio y toma de muestras con calicatas | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 |  | 0

## MH-LNM5-0126-ChorrilosMatellini (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir PARTIDA ELECTRONICA ACTUALIZADA | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9 | -9 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 | -2.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | 2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Presupuesto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con las demás especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 | -3.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3.5 |  | 3.5 | 0.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 | 1.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 1.5 |  | 1.5 | -1.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | 2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 | 4 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2.5 |  | 2.5 | -2.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 | -9 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 | -5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 | -7 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria eléctrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTBILIDAD a LUZ DEL SUR/ENEL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | 2 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Isométrico de agua | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a SEDAPAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 | -5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a CALIDA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 | -5 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | Tramites administrativos - Ingresar expediente a Calidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar calicatas y tomar medidas de terreno | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE APROBADO A REVISORES PARA QUE FIRME | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir fotos de calicatas al drive | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-LAM4 -1225-San Miguel-Antoni (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Render 3D de interiores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 12 |  | 12 |  | 12 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión con cliente para ver interiores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 12 |  | 12 |  | 12 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones Municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Rev. de Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Revisores | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de observaciones Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Plano topográfico | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-LNM10-0425-San Bartolo-Tafur (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión por Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE REVISOR | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión por Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones por Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones por revisor | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CALCULO | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - MODIFICAR LUMINARIAS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - MODIFICAR DIAGRAMAS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - MODIFICAR TOMACORRIENTES, COMUNCIACIONES Y ALARMA CONTRAINCENDIO | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Firmar expediente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE REVISOR | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK

## MH-ESTRU-ONM7 - SMP - Remo Mele (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURA - Reunión final del proyecto | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Prop. de diseño preliminar de distribución | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 27 |  | 27 | -8.5 | 0 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 6 | 6 | -2 | 0 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución (PLANTAS) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 12 |  | 12 |  | 12 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 18 |  | 18 |  | 18 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión final del proyecto | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Plano de distribución de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Exponer gas a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Propuesta de puntos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión para ver prop. de puntos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión para exponer planos finales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión para exponer proy. final | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM7 - SMP - Remo Melendez | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK

## MP-OAM4 -0226- ATE -Maria (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Planos existentes de obra | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Prop. arquitectonica | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 14 |  | 14 |  | 14 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Reunión para ver prop. arquitectoinca | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 6 | 6 |  | 6 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D (MODELADO Y RENDERIZADO) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 14 |  | 14 |  | 14 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión para ver fachada | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 2 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A CLIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en encofrado | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cuadro de columna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de escaleras | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Exposición de proyecto al cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 | 3 | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reuniones con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T. Elevado | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Reuniones con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 5 | 0 | 5 |  | 5 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | IIGG - Reunion con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK

## MP-LAM4 -0226- ATE -Maria (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Digitalización de planos de sunarp | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 1 |  | 1 | 7.5 | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Prop. arquitectonica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 14 |  | 14 |  | 5.5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Reunión para ver prop. arquitectoinca | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 6 | 6 |  | 6 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D (MODELADO Y RENDERIZADO) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 14 |  | 14 |  | 14 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Presupuesto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir PARTIDA ELECTRONICA ACTUALIZADA | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - FIRMA DE EXPEDIENTE POR CLIENTE | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cuadro de columna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en encofrado | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de escaleras | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTBILIDAD a LUZ DEL SUR/ENEL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria eléctrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T. Elevado | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a SEDAPAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 | 0 | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 | 0 | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a CALIDA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 | 0 | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 | 0 | 3 |  | 3 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 | 0 | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir fotos de calicatas al drive | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0

## MP-ONM5-0226- Breña-Ysidro (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Visita a campo para toma de requerimientos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Prop. Arquitectonica | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 17 |  | 17 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Junta de Arq. | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión con cliente para prop. | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 9 | 9 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión para ver fachada | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión final de exposición de especialidades | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D (MODELADO Y RENDERIZADO) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 21 |  | 21 |  | 21 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con otras especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Junta de ingenieros | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reunión de exposición al cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 7 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4.5 |  | 4.5 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión de exposición | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 7 |  | 7 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Junta de ingenieros | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 | 0 | 5 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 | 0 | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 | 0 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar calicatas y tomar medidas de terreno | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Visita al predio y toma de muestras con calicatas | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Visita al predio y toma de muestras con calicatas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir fotos de calicatas al drive | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0

## MH-ESTRU-LAM5-0226-Surqu-Mirtha (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir PARTIDA ELECTRONICA ACTUALIZADA | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Prop. arquitectonica | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 14 |  | 14 |  | 14 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA -Reunión para ver prop. arquitectoinca | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 8 | 8 |  | 8 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización (copia) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Presupuesto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D (MODELADO Y RENDERIZADO) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 14 |  | 14 |  | 14 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión para ver fachada | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Exposición de proyecto al cliente | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 3 | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 8 |  | 8 |  | 8 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cuadro de columna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en encofrado | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de escaleras | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTBILIDAD a LUZ DEL SUR/ENEL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Diagrama de montantes | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria eléctrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a SEDAPAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T. Elevado | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Isométrico de agua | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a CALIDA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar calicatas y tomar medidas de terreno | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE APROBADO A REVISORES PARA QUE FIRME | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir fotos de calicatas al drive | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0

## MH-DF - 0226 - Surquillo-Mirtha (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de SUNARP | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de SUNARP | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir PARTIDA ELECTRONICA ACTUALIZADA | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - SACAR 2 JUEGOS DE COPIA DEL EXPEDIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 1 JUEGO DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria descriptiva de declaratoria de fábrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Formularios FOR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Informe técnica del verificador (ITF) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Declaración jurada no improcedencia | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar levantamiento arquitectónico | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | Declaratoria | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar levantamiento arquitectónico | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reuniones con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTBILIDAD a LUZ DEL SUR/ENEL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Diagrama de montantes | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria eléctrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunion con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a SEDAPAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 | 2 | 7 |  | 7 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.Hidroneumatico | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Isométrico de agua | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Reunion con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a CALIDA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 | 4 | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Campo | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Plano Perimetrico | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Curvas de Nivel | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 | -1 | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Plano Topográfico | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar calicatas y tomar medidas de terreno | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE APROBADO A REVISORES PARA QUE FIRME | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir fotos de calicatas al drive | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0

## MH-LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reunión de exposición al cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 11 |  | 11 |  | 11 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión de exposición | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | IIGG - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK

## MH-DF - 0226 - Surquillo-Mi (2) (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Digitalización de planos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 6 |  | 6 | 2 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de independización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Cuadro de áreas a declarar | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Formularios FOR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 3 |  | 3 | -2.5 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Declaración jurada no improcedencia | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Informe técnica del verificador (ITF) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 2 |  | 2 | -1.5 | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Anexo 1 | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria descriptiva de declaratoria de fábrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 1 JUEGO DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - SACAR 2 JUEGOS DE COPIA DEL EXPEDIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de SUNARP | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de SUNARP | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar levantamiento arquitectónico | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | Declaratoria + Independización | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar levantamiento arquitectónico | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## LNX2 - 0226 -San Borja-ENCISO (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4.5 |  | 4.5 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1.5 |  | 1.5 | -1.5 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | -3 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | 4 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 | -3 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2.5 |  | 2.5 | 1.5 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Plano de sostenimiento | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Corte de muros de sótanos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de sostenimiento | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 | -1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reunión de exposición al cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revisión de revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de obs. revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revisión de muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 | -5 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 11 |  | 11 | -9 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -3 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria electrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Factibilidad de luz | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de revisores | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión de exposición | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 | 4 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | 3 | 1 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE ACI | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 6 |  | 6 | -6 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 | -1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria de agua | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria de ACI | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | 1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión de revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de obs. de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de obs. de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión de Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | IIMM - Plano de mecánicas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 | -6 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | IIMM - Memoria de mecánicas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 | -1 | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | IIMM - Revisión de revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | IIMM - Lev. de observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | IIMM - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | INST. MECANICAS | IIMM - Revisión de Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con otras especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0

## MH-ONM5 - El Agustino - Cristia (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURA - Reunión final del proyecto | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Prop. de diseño preliminar de distribución | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 27 |  | 27 |  | 27 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 | 6 | 12 |  | 12 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución (PLANTAS) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 12 |  | 12 |  | 12 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 18 |  | 18 |  | 18 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión final del proyecto | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Plano de distribución de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Exponer gas a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE |  | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Propuesta de puntos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión para ver prop. de puntos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión para exponer planos finales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión para exponer proy. final | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK

## MH-LMM5-La Victoria-Carmen Baq (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADICIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | MODIFICAR ARQUITECTURA | V 3.0 - PRELIMINAR ENTREGA DE PROYECTO A MUNICIPALIDAD | 4 | 0 | 4 |  | 0 | OK
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | MANDAR A IMPRIMIR | V 3.0 - PRELIMINAR ENTREGA DE PROYECTO A MUNICIPALIDAD | 2 | 0 | 2 |  | 0 | OK
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | FIRMAR EXPEDIENTE | V 3.0 - PRELIMINAR ENTREGA DE PROYECTO A MUNICIPALIDAD | 3 | 0 | 3 |  | 0 | OK
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TRAMITES ADMINISTRATIVOS - INGRESAR EXPEDIENTE A MUNI | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TRAMITES ADMINISTRATIVOS - REVISIÓN DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK

## LNM3-0226-Punta Hermosa-Farah (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSION | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS PROYECTADAS | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunion con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 3 |  | 3 | 1.5 | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 18 |  | 18 |  | 18 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Presupuesto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE APROBADO A REVISORES PARA QUE FIRME | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Plano de sostenimiento | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Corte de muros de sótanos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de sostenimiento | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reuniones con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria eléctrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTBILIDAD a LUZ DEL SUR/ENEL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.Hidroneumatico | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a SEDAPAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a CALIDA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Reunión para exponer a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Plano Topográfico | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Curvas de Nivel | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 | 1 | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Plano Perimetrico | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6 |  | 6 | 1 | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | TOPOGRAFÍA | Topografia - Campo | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear grupo de WPS con cliente y equipo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Crear DRIVE del proyecto | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar dia y hora para realizar calicatas y tomar medidas de terreno | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE APROBADO A REVISORES PARA QUE FIRME | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir fotos de calicatas al drive | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL FIRMADO A MUNICIPALIDAD | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - EMISIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0

## MH-LNM7 - San Miguel-Wendy Mart (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2.5 |  | 2.5
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Exposición de estructuras a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 9 |  | 9
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir PARTIDA ELECTRONICA ACTUALIZADA | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Prop. arquitectónica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Exposición de prop. arquitectónica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de arquitectos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Plano de Ubicación y Localización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de seguridad, Evacuación y señalización | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Fachada 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 18 |  | 18
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunirse para exp. fachada 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de seguridad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Presupuesto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0.5 |  | 0.5
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Llenar FUE (Formulario Único de Edificaciones) | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con las demás especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Exposición de arquitectura a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA 3 JUEGOS DE EXPEDIENTE A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0.5 |  | 0.5
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - ESCANEA DE EXPEDIENTE A REVISORES | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Plano de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a CALIDA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | Tramites administrativos - Ingresar expediente a Calidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Exposición a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Lev. de observaciones de municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | GAS - Revisión de municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Exp. A cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria eléctrica | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTBILIDAD a LUZ DEL SUR/ENEL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Documentos para factibilidad | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Isométrico de agua | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Exposición a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Solicitar FACTIBILIDAD a SEDAPAL | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revision de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de Observaciones de revisores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-ONM7 - 0925-Cedros-Ninahuanc (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de techos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Junta de ingenierías | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de diseño de aceros de encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de vigas en encofrados | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de placas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cuadro de columnas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado de estructuras de cimentación | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Plano de sostenimiento | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de sostenimiento | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Cortes de escalera de concreto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle y corte de cisterna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0.5 |  | 0.5
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Reunión de exposición a cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de distribución | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 18 |  | 18 |  | 18 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Junta de Arq. | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Compatibilización con otras especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | IIGG - Planos de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de luminarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Plano de tomacorrientes y comunicaciones | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Reunión de exposición | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 4 | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. ELECTRICAS | IIEE - Compatibilizar con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalle | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Propuesta de Cisterna y/o T.E. | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Reunión con cliente | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | INST. SANITARIAS | IISS - Compatibilización con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## MH-ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara (hidden)
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES | Column11
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Propuesta estructural de columnas, placas y vigas | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Modelado estructural | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Compatibilizacion con especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de encofrados de techos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 8 |  | 8 |  | 8 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cuadro de columna | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en encofrado | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de vigas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Desarrollo de escaleras | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Planos de cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Detalle de reforzamiento en cimentación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Memoria de cálculo estructural | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Especificaciones generales | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Exposición de proyecto | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 3 | 3 |  | 3 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Subir DNI al DRIVE | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Coordinar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Realizar 1era reunión con cliente | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Programa arquitectónico | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de propuesta arquitectónica | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 10 | 10 |  | 10 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Prop. Arquitectónica | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 27 |  | 27 |  | 27 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Planos de corte y elevación | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Propuesta de render 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para aprobación de fachadas en 3D | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 9 | 9 |  | 9 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Memoria de Arquitectura | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Compatibilización de especialidades | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Planos de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 7 |  | 7 |  | 7 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | IIGG - Memoria de gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. GAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer gas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 2 | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Prop. de Puntos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 18 |  | 18 |  | 18 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Cuadro de cargas y unifilares | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Excel de cálculos eléctricos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | IIEE - Memoria de eléctricas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. ELECTRICAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer electricas | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE AGUA | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 6 |  | 6 |  | 6 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - PLANOS DE DESAGUE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Excel de cálculos sanitarios | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Plano de detalles | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 2 |  | 2 |  | 2 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | IISS - Memoria sanitaria | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | INST. SANITARIAS | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Reunión para exponer sanitarias | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 3 |  | 3 |  | 3 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - PROJECT CHARTER | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | Exp. Obra + EMS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## HOJAS DE HORA PROY.
PROYECTO | Fase | ARQUITECTURA | ESTRUCTURAS | SUELOS | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS | INST. GAS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | %A AVANZAR | TOTAL (HORAS) | DURACIÓN CALENDARIO TIPICA | PERIODO PLANIFICADO | NIVEL DE PRIORIDAD DE ENTREGA | MONTO POR COBRAR
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | V 3.0 - PRELIMINAR ENTREGA DE PROYECTO A MUNICIPALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 0
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 630
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 SEMANA | JUNIO 2 | ALTA
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3-4 SEMANAS |  | ALTA | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | V 4.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 4.5 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 100% | 26.5 | 2-3 SEMANAS | ABRIL 2 | ALTA | 0 | SGTE SEMANA
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | V 4.1 - ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14 | 3-4 SEMANAS | JUNIO 2 | ALTA | 3000
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.9917 |  | ABRIL 2 | ALTA | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13 |  | MAYO 1 | ALTA | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 1 | ALTA | 7200
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 62 |  |  | MEDIA | 3000 | SGTE SEMANA
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA. | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 16 |  | MAYO 1 | MEDIA | 1500
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A LA MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | BAJA | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 12.5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100% | 30.5 |  | ABRIL 2 | ALTA | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | ALTA | 1000
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A CONDOMINIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 |  |  | BAJA | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100% | 25 |  |  | BAJA | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 0
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 12.5 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 50.5 |  | ABRIL 2 | MEDIA | 0
LNC2-Cieneguilla-Sanny & Bryan | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 5 |  | MAYO 1 | MEDIA | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 |  |  | ALTA | 0 | ESTA SEMAN
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 8 | 36 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 100% | 86 |  | ABRIL 2 | ALTA | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100% | 0.5 |  | ABRIL 2 | ALTA | 2000
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 18 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 100% | 34 |  | ABRIL 2 | ALTA
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 1 | ALTA | 750
LNM11_0925 - PUEBLO LIBRE - HUGO TAFUR | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 100% | 24 |  |  | ALTA
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A CLIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 1 | ALTA | 1250
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 33 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100% | 52 |  | ABRIL 1 | MEDIA | 0 | SGTE SEMANA
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 1 | MEDIA | 1100
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE REVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 100% | 3.5 |  |  | MEDIA | 1000
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE REVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100% | 0.5 |  |  | MEDIA | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DE MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 |  |  | MEDIA | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% | 9 |  |  | MEDIA | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.5 |  | MARZO 2 | MEDIA | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 2000
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9.5 | 8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21 |  | ABRIL 1 | MEDIA | 0 | ESTA SEMANA
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 28 | 29 | 4 | 30 | 31 | 11 | 0 | 100% | 133 |  | ABRIL 2 | MEDIA | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | MEDIA | 2000
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 15 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 100% | 61 |  | JUNIO 1 | MEDIA | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | JUNIO 2 | MEDIA | 4000
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.5 |  |  | MEDIA | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 33 | 41 | 0 | 34 | 33 | 13 | 0 | 100% | 154 |  |  | MEDIA | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | MEDIA
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 13.5 | 18 | 0 | 18 | 10 | 4 | 0 | 100% | 63.5 |  | ABRIL 2 | MEDIA | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 2 | MEDIA | 1300
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13.5 |  |  | ALTA | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 3.0625 |  | ABRIL 1 | ALTA | 2550
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 10.5625 |  | ABRIL 1 | ALTA | 2550 | ESTA SEMANA
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 31 | 31 | 0 | 40 | 38 | 11 | 0 | 100% | 151 |  | ABRIL 1 | ALTA
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | ALTA | 2550
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 15 | 18 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 100% | 63 |  | MAYO 1 | ALTA
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% | 5 |  | MAYO 1 | ALTA | 850
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 0 | SGTE SEMANA
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21.5 |  | ABRIL 2 | ALTA | 0 | SGTE SEMANA
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 1 | ALTA | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.5 |  |  | BAJA | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 36 | 0 | 44 | 37 | 11 | 0 | 100% | 128 |  |  | BAJA | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0 | 100% | 55 |  |  | BAJA | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 4000
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | BAJA | 4000
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 12.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13 |  |  | BAJA | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 0 | 35 | 0 | 13 | 28 | 7 | 0 | 100% | 83 |  |  | BAJA | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | ALTA | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A SUNARP | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17 |  | ABRIL 1 | ALTA | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 1 | ALTA | 1000
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10 |  | ABRIL 2 | BAJA | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | MAYO 1 | BAJA | 500
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 46 | 17.5 | 0 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 100% | 76 |  |  | ALTA |  | hoy!
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 47 | 31 | 7 | 21 | 31 | 7 | 0.5 | 100% | 144.5 |  | ABRIL 2 | ALTA | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | ALTA | 2520
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 |  |  | BAJA | 0
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24 |  |  | BAJA | 0 | SGTE SEMANA
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 33.5 |  |  | BAJA
ONX7 - BREÑA - Eduardo Vara y Brenda | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 23 | 39 | 7 | 25 | 28 | 10 | 0 | 100% | 132 |  | MARZO 2 | BAJA | 3200
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 | 15.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16 |  |  | BAJA | 0
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22 |  |  | BAJA | 0
ONM7 - 0925-Cedros de Villa Chorrillos-Ninahuanca | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA DEL EXPEDIENTE | 18 | 24.5 | 0 | 13 | 21 | 9 | 0 | 100% | 85.5 |  | ABRIL 2 | BAJA | 2500
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 0.0 - INICIO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 4 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13 |  | ABRIL 1 | BAJA | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 1.1 - APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 |  | ABRIL 1 | BAJA | 1800 | SGTE SEMANA
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 22 | 31 | 0 | 25 | 35 | 17 | 0 | 100% | 130 |  | ABRIL 2 | BAJA | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | ABRIL 2 | BAJA | 1800
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 100% | 23 |  |  | BAJA | 0
LNM7 - San Miguel - Wendy y Martin | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL DE EXPEDIENTE A REVISORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | BAJA | 600

## PLAN MAESTRO FINAL
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX7 - 1125 - Breña - Dario 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9917 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 133 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.625 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR DE TOTAL EL EQUIPO (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 254.625 | 559.9917 | 81 | 0 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 718 | 718 | 359 | 678 | 742 | 742 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722
ESTADO |  |  |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable
ARQUITECTURA:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9917 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 115.5 | 162.9917 | 28 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 196 | 196 | 98 | 160 | 208 | 208 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
ESTADO |  |  |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable
ESTRUCTURAS:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 148 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 126 | 126 | 84 | 168 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
ESTADO |  |  |  |  | 🟢 Saludable | 🔴 Atraso seguro | 🟢 Saludable |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable
SANITARIO:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 45.5 | 93 | 20 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 120 | 120 | 48 | 96 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
ESTADO |  |  |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable
ELECTRICO:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 45.5 | 93 | 20 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 122 | 122 | 57 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
ESTADO |  |  |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable
GAS:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 20 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 80 | 80 | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
ESTADO |  |  |  |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable |  | 🟢 Saludable | 🟢 Saludable
SUELOS:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX7 - 1125 - Breña - Dario 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM3 - 0226 - Punta Hermosa - Arq. Eduardo Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 26 | 26 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ESTADO |  |  |  |  | 🟢 Saludable | 🟡 Riesgo
GAS:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX7 - 1125 - Breña - Dario 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS A TRABAJAR (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 45.5 | 75 | 20 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GESTIÓN:
PROYECTO | FEBRERO 1 | FEBRERO 2 | MARZO 1 | MARZO 2 | ABRIL 1 | ABRIL 2 | MAYO 1 | MAYO 2 | JUNIO 1 | JUNIO 2 | JULIO 1 | JULIO 2 | AGOSTO 1 | AGOSTO 2 | SEPTIEMBRE 1 | SEPTIEMBRE 2 | OCTUBRE 1 | OCTUBRE 2 | NOVIEMBRE 1 | NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 1 | DICIEMBRE 2
LMM5 - La Victoria - Carmen Baquerizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0525 - Surco - Arq. Edinson Rufasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX7 - 1125 - Breña - Dario 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONX8 - 0825 - Breña - Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM3 - 1125 - Jicamarca - Giovanna Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0425 - SAN MIGUEL - CARLOS Y ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX1 - 0325 - Breña - Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM7 - 0925 - Cedros de Villa Chorrillos - Arq. Martin Ninahuanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONC2_0725 - SAN ANTONIO - PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNC2 - Cieneguilla - Sanny & Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - San Miguel - Ing. Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORX5 - 1125 - Surquillo - Luz suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 1025 - Callao - Carlos Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5_0925 - CHORRILLOS - TAFUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO_0525 - SAN ISIDRO - CARLOS CELIS EXPONERLE A CLIENTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METRADO - 1225_ RIOJA- MAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM10 - 0425 - San Bartolo 02 (SAN MARTIN) - Arq. Tafur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM7 - SMP - Remo Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM4 -0226- ATE Salamanca - María Jhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - Breña - Ysidro & Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAM5 - 0226 - Surquillo - Mirtha Inga & Marco Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF - 0226 - Surquillo - Mirtha & Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - 0226 - SJL - MONTERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DF+IM4 - 0226 - Pueblo Libre - Sílvia & Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNX2 - 0226 -San Borja - Ing. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONM5 - El Agustino - Cristian Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (HORAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACIDAD INSTALADA (HORAS) | 48 | 48 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ESTADO | [5 empty] | 🟢 Saludable