## Plan Maestro
CRONOGRAMA DE OBRA
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS | SEM 01 | SEM 02 | SEM 03 | SEM 04 | SEM 05 | SEM 06 | SEM 07 | SEM 08 | SEM 09 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16
OBRAS PRELIMINARES | bar: SEM 01
DEMOLICIÓN PARCIAL | bar: SEM 01 to SEM 03
MOVIMIENTO DE TIERRAS | bar: SEM 03
SEGURIDAD Y SALUD | bar: SEM 01; SEM 05; SEM 09; SEM 13
1 ER PISO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | bar: SEM 09
OBRAS DE CONCRETO ARMADO | bar: SEM 04 to SEM 06
TABIQUERIA | bar: SEM 10 to SEM 11
OBRAS HUMEDAS | bar: SEM 13 to SEM 14
INSTALACIONES ELECTRICAS | bar: SEM 12
INSTALACIONES SANITARIAS | bar: SEM 12
2 DO PISO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO | bar: SEM 07 to SEM 08
TABIQUERIA | bar: SEM 11 to SEM 12
OBRAS HUMEDAS | bar: SEM 14 to SEM 15
INSTALACIONES ELECTRICAS | bar: SEM 13
INSTALACIONES SANITARIAS | bar: SEM 13
3ER PISO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO | bar: SEM 09 to SEM 10
TABIQUERIA | bar: SEM 13 to SEM 14
OBRAS HUMEDAS | bar: SEM 15 to SEM 16
INSTALACIONES ELECTRICAS | bar: SEM 15
INSTALACIONES SANITARIAS | bar: SEM 15

## Look A Head
LOOKAHEAD PLANNING - OBRA SURQUILLO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  | Semana 01 (01/06 al 06/05) | [6 empty] | Semana 02 (08/06 al 13/06) | [6 empty] | Semana 03 (15/06 al 20/06)
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
01.00.00.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.00 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | bar: Semana 01 (01/06 al 06/05) J to Semana 01 (01/06 al 06/05) V
01.01.03.00 | PROTECCIÓN CON MALLA RASCHELL | ml | 180 | bar: Semana 01 (01/06 al 06/05) J to Semana 01 (01/06 al 06/05) V
01.02.00.00 | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.00 | DESMONTAJE Y ACARREO DE MATERIAL | glb | 1 | bar: Semana 01 (01/06 al 06/05) L to Semana 01 (01/06 al 06/05) X
01.02.02.00 | APUNTALAMIENTO ESTRUCTURAL | GLB | 1 | bar: Semana 01 (01/06 al 06/05) J to Semana 01 (01/06 al 06/05) V
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE AZOTEA | glb | 1 | bar: Semana 01 (01/06 al 06/05) S
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO DE 3ER PISO | glb | 1 | bar: Semana 02 (08/06 al 13/06) L to Semana 02 (08/06 al 13/06) M
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO DE 2DO PISO | glb | 1 | bar: Semana 02 (08/06 al 13/06) X to Semana 02 (08/06 al 13/06) J
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO DE 1ER PISO | glb | 1 | bar: Semana 02 (08/06 al 13/06) V to Semana 02 (08/06 al 13/06) S
| DEMOLICIÓN DE ZANJA PARA ZAPATAS | glb | 1 | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) L to Semana 03 (15/06 al 20/06) X
01.02.04.00 | ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS, DESMONTE | glb | 1 | bar: Semana 02 (08/06 al 13/06) S; Semana 03 (15/06 al 20/06) S
01.02.05.00 | TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO | m2 | 206 | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) L
| EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZAPATAS | m3 | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) M
| COMPACTACIÓN PARA ZAPATAS | m2 | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) X
01.02.00.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
| SOLADO DE CONCRETO | m2 | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) J
| ACERO DE ZAPATAS | kg | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) V
| ACERO DE PLACAS | kg | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) S
| VACIADO DE ZAPATAS | m3 | bar: Semana 03 (15/06 al 20/06) S
| ENCOFRADO DE PLACAS | m2

## Restricciones
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
ACTIVIDAD RELACIONADA | MONTO ESTIMADO | Fecha Max. | TIPO DE RESTRICCIÓN |  |  | RESPONSABLE | ESTATUS
| MONTO ESTIMADO |  | FINANZAS | O.F. TECNICA | M.OBRA
Expediente de Anexo H | 250 | 2026-06-02 |  | X |  | Ing.Willy / Ing. Guillermo
Cartel de Obra | 200 | 2026-06-04 | X |  |  | Francesa Barbieri
Compras de palos y malla raschell | 2000 | 2026-06-05 | X | X | X | Ing. Guillermo / Barbieri
EPPs, completos, polos y chalecos | 2000 | 2026-06-05 | X |  |  | Francesa Barbieri
Planos de demolición |  | 2026-06-03 |  | X |  | Arq. Pierina / Arq. Alan
Actualizacion de planos de Estructuras |  | 2026-06-10 |  | X |  | Ing. Willy / Ing. Cristhian
Actualizacion de planos de Arquitectura |  | 2026-06-10 |  | X |  | Arq. Pierina / Arq. Alan
============
MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN | 4450
planner
jefe de produccion
residente de obra

## PPC S1
PPC - OBRA SURQUILLO - SEMANA 1
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | METRADO | UNIDAD | METRADO PLANIFICADO | Semana 01 (01/06 al 06/05) | [6 empty] | METRADO REALIZADO | % CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO & MEDIDAS CORRECTIVAS
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D
01.00.00.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [12 empty] | SI/NO | TIPO | COMENTARIO | MEDIDA CORRECTIVVA
01.01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.00 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1 |  |  |  | X | X |  |  |  | 0% | NO
01.01.03.00 | PROTECCIÓN CON MALLA RASCHELL | ml | 180 | 180 |  |  |  | X | X |  |  |  | 0% | NO
01.02.00.00 | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.00 | DESMONTAJE Y ACARREO DE MATERIAL | glb | 1 | 1 | X | X | X | [5 empty] | 0% | NO
01.02.02.00 | APUNTALAMIENTO ESTRUCTURAL | GLB | 1 | 1 |  |  |  | X | X |  |  |  | 0% | NO
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE AZOTEA | glb | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 0% | NO
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO DE 3ER PISO | glb | 1 | 1 | [8 empty] | 0% | NO
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO DE 2DO PISO | glb | 1 | 1 | [8 empty] | 0% | NO
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO DE 1ER PISO | glb | 1 | 1 | [8 empty] | 0% | NO
| DEMOLICIÓN DE ZANJA PARA ZAPATAS | glb | 1 | 1 | [8 empty] | 0% | NO
01.02.04.00 | ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS, DESMONTE | glb | 1 | 1 | [8 empty] | 0% | NO
01.02.05.00 | TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO | m2 | 206 | 206 | [8 empty] | 0% | NO
| EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZAPATAS | m3 | [10 empty] | 0% | NO
| COMPACTACIÓN PARA ZAPATAS | m2 | [10 empty] | 0% | NO
01.02.00.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
| SOLADO DE CONCRETO | m2 | [10 empty] | 0% | NO
| ACERO DE ZAPATAS | kg | [10 empty] | 0% | NO
| ACERO DE PLACAS | kg | [10 empty] | 0% | NO
| VACIADO DE ZAPATAS | m3 | [10 empty] | 0% | NO
| ENCOFRADO DE PLACAS | m2 | [10 empty] | 0% | NO
[13 empty] | 0% | NO
CALCULO DE PPC
[16 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) | 0
[16 empty] | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | 19
[16 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 19
[16 empty] | % DE CUMPLIMIENTO (PPC) | 0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
[15 empty] | COD | DESCRIPCION | CANT
[15 empty] | CLI-MAT | CLIENTE - MATERIALES | 0
[15 empty] | CLI-ING | CLIENTE - INGENIERÍA | 0
[15 empty] | CLI-PRI | CLIENTE - PRIORIDADES | 0
[15 empty] | CLI-CAM | CLIENTE - CAMBIO | 0
[15 empty] | MAT | MATERIALES | 0
[15 empty] | DT | DOCUMENTACION TECNICA | 0
[15 empty] | AP | ACTIVIDADES PREVIAS | 0
[15 empty] | EXT | EXTERNO | 0
[15 empty] | EE | ERRORES DE EJECUCION | 0
[15 empty] | QC | CONTROL DE CALIDAD | 0
[15 empty] | PER | PERSONAL | 0
[15 empty] | EQ | EQUIPOS | 0
[15 empty] | PROG | PROGRAMACIÓN | 0
[15 empty] | IOF | INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE | 0

## H PPC
ANÁLISIS PPC
[5 empty] | Fecha de corte : | 2020-01-23
1 | % de cumplimiento General del proyecto
| % cumplimiento | #DIV/0!
2 | Historico de % semanal de cumplimiento en PPC
| SEMANA | Actividades planificadas | Actividades completadas | %
| 1 | 19 | 0 | 0%
| 2 |  |  | #DIV/0!
| 3 |  |  | #DIV/0!
| 4 |  |  | #DIV/0!
| 5 |  |  | #DIV/0!
| 6 |  |  | #DIV/0!
| 7 |  |  | #DIV/0!
| 8 |  |  | #DIV/0!
| 9 |  |  | #DIV/0!
| 10 |  |  | #DIV/0!
| 11 |  |  | #DIV/0!
| 12 |  |  | #DIV/0!
| 13 |  |  | #DIV/0!
| 14 |  |  | #DIV/0!
| 15 |  |  | #DIV/0!
| 16 |  |  | #DIV/0!
| 17 |  |  | #DIV/0!
3 | Causas de incumplimiento Historico
| Semana | TIPO | RESPONSABLE | DESCRIPCION
| 1 | CLI-ING | CLIENTE | CLIENTE - INGENIERÍA
| 1 | CLI-ING | CLIENTE | CLIENTE - INGENIERÍA
| 4 | DT | CONSTRUCTOR | DOCUMENTACION TECNICA
| COD | DESCRIPCION |  | CANTIDAD
| CLI-MAT | CLIENTE - MATERIALES |  | 0
| CLI-ING | CLIENTE - INGENIERÍA |  | 2
| CLI-PRI | CLIENTE - PRIORIDADES |  | 0
| CLI-CAM | CLIENTE - CAMBIO |  | 0
| MAT | MATERIALES |  | 0
| DT | DOCUMENTACION TECNICA |  | 1
| AP | ACTIVIDADES PREVIAS |  | 0
| EXT | EXTERNO |  | 0
| EE | ERRORES DE EJECUCION |  | 0
| QC | CONTROL DE CALIDAD |  | 0
| PER | PERSONAL |  | 0
| EQ | EQUIPOS |  | 0
| PROG | PROGRAMACIÓN |  | 0
| IOF | INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE |  | 0
|  | TOTAL |  | 3

## Flujo de caja
FLUJO DE CAJA OBRA SURQUILLO
MONTO ADJUDICADO DE OBRA | 370000 | INC IGV
INGRESOS | TOTAL | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
|  | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
|  | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 05
Adelanto de obra | 0
Valorizaciones | 0
TOTAL DE INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS | TOTAL | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
|  | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
|  | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 05
COSTO DIRECTO
Costo Materiales y otros
Seguridad y salud | 0
Movimiento de tierras
Eliminación de desmonte | 0
Subcontrato de Demolición
Adelanto de desmontaje | 0
Mano de Obra y equipos | 0
Subcontrato de Obra gruesa
Adelanto de subcontratista | 0
Mano de Obra y equipos | 0
TOTAL COSTO INDIRECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO INDIRECTO
Residente de Obra | 0
Seguros y polizas | 0
Gastos varios | 0
COSTO DIRECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE EGRESOS | 0 | 0 |  | 0 | 0
SALDO OPERATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Sem 01 = +[Sem 01, row above]+5
Sem 02 = +[Sem 01]+7
Sem 02 = +[Sem 02, row above]+5
Sem 03 = +[Sem 02]+7

## Depositos
MONTO DE CONTRATO DE OBRA = |  | 370000 | A suma alzada
Descripción | Fecha | Monto | Cuenta
ADELANTO TOTAL |  | 50000 | 13.51%
Adelanto de obra 1 | 2026-04-07 | 50000 | Cuenta dolares Guillermo Casallo
VALORIZACIONES |  | 0 | 0%
Semana 01
Semana 02
Semana 03
Semana 04
Semana 05
Depósito total = |  | 50000 | 13.51%
Saldo de obra = |  | 320000 | 86.49%
MONTO DE SUBCONTRATO = |  | 100000 | Mano de obra casco gris
Descripción | Fecha | Monto | Cuenta
ADELANTO TOTAL |  | 0 | 0%
Descripción | Fecha | Monto | Cuenta
VALORIZACIONES |  | 0 | 0%
Semana 01
Semana 02
Semana 03
Semana 04
Semana 05
Semana 06
Semana 07
Semana 08
Semana 09
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
| TOTAL PAGADO | 0 | 0%
| SALDO | 100000 | 100%

## Presupuesto Real Comparativo
PRESUPUESTO DE OBRA POR PARTIDAS
PROYECTO:
PROPIETARIO(S) :
UBICACIÓN:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | PRESUPUESTO ACTUAL
|  | UND | METRADO | PRECIO MO | PRECIO PARCIAL MO | PRECIO MAT | PRECIO PARCIAL MAT | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL
CONTRATO
01.00.00.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 8112.842 |  | 15358.8895 |  | 46869.4452
01.01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1167.265 |  | 9699.3875 |  | 10876.1067
01.01.01.00 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
01.01.02.00 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | ml | 30 | 0 | 0 | 157.8963 | 4736.8875 | 157.8963 | 4736.8875
01.01.03.00 | PROTECCIÓN CON MALLA RASCHELL | ml | 180 | 0.92925 | 167.265 | 13.125 | 2362.5 | 14.0542 | 2529.765
01.01.04.00 | ALQUILER DE BAÑO PROVISIONAL | mes | 4 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 400 | 1600
01.02.00.00 | DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3345.577 |  | 3209.502 |  | 28571.36
01.02.01.00 | DESMONTAJE Y ACARREO DE MATERIAL | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 3000
01.02.02.00 | APUNTALAMIENTO ESTRUCTURAL | GLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN MANUAL CON ROTOMARTILLO 3 PISOS Y AZOTEA | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000
01.02.04.00 | ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS, DESMONTE | glb | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
01.02.05.00 | TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO | m2 | 206 | 8.9591 | 1845.577 | 1.017 | 209.502 | 10.0551 | 2071.36
01.03.00.00 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 3600 |  | 2450 |  | 7421.9785
01.03.01.00 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 30 | 120 | 3600 | 30 | 900 | 150 | 4500
01.03.02.00 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1071.9785 | 1071.9785
01.03.03.00 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250
01.03.04.00 | SEGURO SCTR | mes | 4 | 0 | 0 | 200 | 800 | 400 | 1600
02.00.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5964.1277 |  | 2253.3181 |  | 7667.9579
02.01.00.00 | EXCAVACIÓN MANUAL P/CIMIENTO Y ZAPATA | m3 | 54.705 | 45.8889 | 2510.3517 | 1.3767 | 75.3105 | 37.221 | 2036.1743
02.02.00.00 | COMPACTACIÓN MANUAL P/CIMIENTO Y ZAPATA | m2 | 33.045 | 23.9933 | 792.8597 | 3.1198 | 103.0938 | 27.1131 | 895.9535
02.03.00.00 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 28.584 | 0.68833 | 19.6753 | 5.0344 | 143.9038 | 5.7228 | 163.5791
02.04.00.00 | ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA | m3 | 54.705 | 7.8667 | 430.346 | 22 | 1203.51 | 29.8667 | 1633.856
02.05.00.00 | NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/20 CM. | m2 | 150 | 14.7393 | 2210.895 | 4.85 | 727.5 | 19.5893 | 2938.395
03.00.00.00 | 1ER PISO |  |  |  | 50087.8527 |  | 55039.9068 |  | 129861.1718
03.01.00.00 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 6290.3482 |  | 10936.7654 |  | 17227.1136
03.01.01.00 | SOLADO
03.01.01.01 | CONCRETO, fc=100 kg/cm² | m2 | 17.67 | 14.6421 | 258.7251 | 28.775 | 508.4543 | 43.4171 | 767.1794
03.01.02.00 | CIMIENTO CORRIDO
03.01.02.01 | CONCRETO f'c= 100 kg/cm² +30% P.G. (Tamaño maximo 6") | m3 | 18.45 | 73.4231 | 1354.6564 | 312.85 | 5772.0825 | 386.2731 | 7126.7389
03.01.03.00 | SOBRECIMIENTO
03.01.03.01 | CONCRETO, f'c= 140 kg/cm² +25% P.M. (Tamaño maximo 3") | m3 | 2.7488 | 110.1347 | 302.7327 | 250.85 | 689.5239 | 360.9847 | 992.2566
03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 36.65 | 35.4492 | 1299.212 | 2.1 | 76.965 | 37.5492 | 1376.177
03.01.04.00 | FALSO PISO
03.01.04.01 | FALSO PISO | m2 | 142.4813 | 21.5819 | 3075.0221 | 27.3 | 3889.7397 | 48.8819 | 6964.7618
03.02.00.00 | CONCRETO ARMADO + MUROS PORTANTES |  |  |  | 21576.8898 |  | 32077.4117 |  | 54821.2413
03.02.01.00 | ZAPATAS
03.02.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 10.602 | 49.7052 | 526.9745 | 330.75 | 3506.6115 | 380.4552 | 4033.586
03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 29.82 | 44.4016 | 1324.0552 | 3 | 89.46 | 47.4016 | 1413.5152 | 25
03.02.01.03 | ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 477.09 | 1.5143 | 722.4733 | 5.85 | 2790.9765 | 7.3643 | 3513.4498
03.02.02.00 | PLACAS
03.02.02.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 12.9 | 88.7087 | 1144.3418 | 348.75 | 4498.875 | 437.4587 | 5643.2168
03.02.02.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 123.9 | 60.4782 | 7493.2449 | 2.35 | 291.165 | 62.8282 | 7784.4099
03.02.02.03 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1225.5 | 2.2715 | 2783.7232 | 5.75 | 7046.625 | 8.0215 | 9830.3482
03.02.03.00 | VIGAS
03.02.03.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.1165 | 57.2765 | 235.7788 | 330.75 | 1361.5324 | 388.0265 | 1597.3112
03.02.03.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 30.1625 | 46.9028 | 1414.7047 | 2.2 | 66.3575 | 49.1028 | 1481.0622
03.02.03.03 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1029.125 | 1.8172 | 1870.126 | 5.6 | 5763.1 | 7.4172 | 7633.226
03.02.04.00 | LOSA ALIGERADA
03.02.04.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.2927 | 57.2765 | 131.3208 | 330.75 | 758.3271 | 388.0265 | 889.6478
03.02.04.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.9275 | 31.9349 | 732.1875 | 1.05 | 24.0739 | 32.9849 | 756.2614
03.02.04.03 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 | und | 207 | 1.0382 | 214.8979 | 3.675 | 760.725 | 4.7132 | 975.6229
03.02.04.04 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 275.13 | 1.8172 | 499.9662 | 5.6 | 1540.728 | 7.4172 | 2040.6942
03.02.05.00 | LOSA MACIZA
03.02.05.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.0145 | 57.2765 | 115.3836 | 330.75 | 666.2959 | 388.0265 | 781.6795
03.02.05.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.0725 | 44.1404 | 444.6042 | 1.2 | 12.087 | 45.3404 | 456.6912
03.02.05.03 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 151.0875 | 1.8172 | 274.5562 | 5.6 | 846.09 | 7.4172 | 1120.6462
03.02.06.00 | ESCALERA
03.02.06.01 | ESCALERA -CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.94 | 71.5957 | 210.4913 | 330.75 | 972.405 | 402.3457 | 1182.8963
03.02.06.02 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 15.756 | 69.2303 | 1090.7927 | 0.75 | 11.817 | 69.9803 | 1102.6097
03.02.06.03 | ESCALERA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 191.1 | 1.8172 | 347.2669 | 5.6 | 1070.16 | 7.4172 | 1417.4269
03.02.07.00 | ADITIVOS SIKADUR GEL 32
03.02.07.01 | COLOCACIÓN DE ADITIVOS | glb | 1 | 409.9552 | 409.9552 | 1.829 | 1.829 | 989.4991 | 989.4991
03.03.00.00 | TABIQUERÍA |  |  |  | 4520.1001 |  | 6993.5747 |  | 11249.0326
03.03.01.00 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | 92.25 | 34.3978 | 3173.2001 | 60.0713 | 5541.5747 | 94.4691 | 8714.7748
03.03.02.00 | COLUMNETAS | UND | 12 | 112.2417 | 1346.9 | 121 | 1452 | 211.1882 | 2534.2578
03.04.00.00 | OBRAS HÚMEDAS |  |  |  | 17700.5146 |  | 5032.1551 |  | 22732.6697
03.04.01.00 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | 184.5 | 25.6127 | 4725.5473 | 7.4075 | 1366.6837 | 33.0202 | 6092.231
03.04.02.00 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | 96.752 | 37.0028 | 3580.0981 | 5.4421 | 526.5341 | 42.4449 | 4106.6322
03.04.03.00 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | 33.5125 | 35.5842 | 1192.5144 | 5.5521 | 186.0648 | 41.1363 | 1378.5791
03.04.04.00 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | 28.95 | 12.4924 | 361.6555 | 0.534 | 15.4593 | 13.0264 | 377.1148
03.04.05.00 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | 74.6662 | 34.1427 | 2549.3062 | 3.535 | 263.9451 | 37.6777 | 2813.2513
03.04.06.00 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | 132.19 | 31.5768 | 4174.1306 | 18.965 | 2506.9834 | 50.5418 | 6681.1139
03.04.07.00 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | 15.664 | 33.7307 | 528.3576 | 3.535 | 55.3722 | 37.2657 | 583.7298
03.04.08.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | 15 | 39.2603 | 588.905 | 7.4075 | 111.1125 | 46.6678 | 700.0175
03.05.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 99240.3324 |  | 115636.9749 |  | 11915.5573
03.05.01.00 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
03.05.02.00 | SALIDAS DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
03.05.03.00 | SALIDAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CCTV (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
03.05.04.00 | SALIDAS DE COMUNICACIONES (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
03.05.05.00 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADOS DE PVC EMPORTADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
03.05.06.00 | COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS (SIN EQUIPO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000
03.05.07.00 | CABLEADO DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS | GLB | 1 |  |  |  |  | 3015.56 | 3015.56
03.06.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 54779.3884 |  | 64228.0403 |  | 11915.5573
03.06.01.00 | SALIDAS DE AGUA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
03.06.02.00 | SALIDAS DE DESAGÚE | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
03.06.03.00 | TUBERIAS Y MONTANTES DE AGUA FRÍA | GLB | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500
03.06.04.00 | DESAGUE Y MONTANTES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 3427.6673 | 3427.6673
03.06.05.00 | CAJAS DE REGISTRO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2987.89 | 2987.89
04.00.00.00 | 2DO PISO |  |  |  | 30542.6684 |  | 29384.7085 |  | 77800.7126
04.01.00.00 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 13157.5988 |  | 19033.6948 |  | 32191.2934
04.01.01.00 | PLACAS
04.01.01.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.575 | 88.7087 | 760.6768 | 348.75 | 2990.5312 | 437.4587 | 3751.2081
04.01.01.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 82.6 | 60.4782 | 4995.4966 | 2.35 | 194.11 | 62.8282 | 5189.6066
04.01.01.03 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 814.625 | 2.2715 | 1850.4207 | 5.75 | 4684.0937 | 8.0215 | 6534.5144
04.01.02.00 | VIGAS
04.01.02.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.1165 | 57.2765 | 235.7788 | 330.75 | 1361.5324 | 388.0265 | 1597.3112
04.01.02.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.3375 | 46.9028 | 1235.3016 | 2.2 | 57.9425 | 49.1028 | 1293.2441
04.01.02.03 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1029.125 | 1.8172 | 1870.126 | 5.6 | 5763.1 | 7.4172 | 7633.226
04.01.03.00 | LOSA ALIGERADA
04.01.03.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.2927 | 57.2765 | 131.3208 | 330.75 | 758.3271 | 388.0265 | 889.6478
04.01.03.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.9275 | 31.9349 | 732.1875 | 1.05 | 24.0739 | 32.9849 | 756.2614
04.01.03.03 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 | und | 207 | 1.0382 | 214.8979 | 3.675 | 760.725 | 4.7132 | 975.6229
04.01.03.04 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 163.3547 | 1.8172 | 296.8481 | 5.6 | 914.7861 | 7.4172 | 1211.6342
04.01.04.00 | LOSA MACIZA
04.01.04.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.0145 | 57.2765 | 115.3836 | 330.75 | 666.2959 | 388.0265 | 781.6795
04.01.04.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.0725 | 44.1404 | 444.6042 | 1.2 | 12.087 | 45.3404 | 456.6912
04.01.04.03 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 151.0875 | 1.8172 | 274.5562 | 5.6 | 846.09 | 7.4172 | 1120.6462
04.02.00.00 | TABIQUE DE LADRILLO |  |  |  | 4109.6836 |  | 6576.8974 |  | 10686.581
04.02.01.00 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | 93.3707 | 34.3978 | 3211.7503 | 60.0713 | 5608.8974 | 94.4691 | 8820.6476
04.02.02.00 | COLUMNETAS | UND | 8 | 112.2417 | 897.9333 | 121 | 968 | 233.2417 | 1865.9333
04.03.00.00 | OBRAS HÚMEDAS |  |  |  | 13275.386 |  | 3774.1163 |  | 17049.5023
04.03.01.00 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | 138.375 | 25.6127 | 3544.1604 | 7.4075 | 1025.0128 | 33.0202 | 4569.1732
04.03.02.00 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | 72.564 | 37.0028 | 2685.0736 | 5.4421 | 394.9005 | 42.4449 | 3079.9741
04.03.03.00 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | 25.1344 | 35.5842 | 894.3858 | 5.5521 | 139.5486 | 41.1363 | 1033.9344
04.03.05.00 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | 21.7125 | 12.4924 | 271.2416 | 0.534 | 11.5945 | 13.0264 | 282.8361
04.03.06.00 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | 55.9997 | 34.1427 | 1911.9797 | 3.535 | 197.9588 | 37.6777 | 2109.9385
04.03.07.00 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | 99.1425 | 31.5768 | 3130.5979 | 18.965 | 1880.2375 | 50.5418 | 5010.8354
04.03.08.00 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | 11.748 | 33.7307 | 396.2682 | 3.535 | 41.5292 | 37.2657 | 437.7974
04.03.09.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | 11.25 | 39.2603 | 441.6787 | 7.4075 | 83.3344 | 46.6678 | 525.0131
04.04.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668
04.04.01.00 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
04.04.02.00 | SALIDAS DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
04.04.03.00 | SALIDAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CCTV (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
04.04.04.00 | SALIDAS DE COMUNICACIONES (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
04.04.05.00 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADOS DE PVC EMPORTADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2036.67 | 2036.67
04.04.06.00 | COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS (SIN EQUIPO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000
04.05.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668
04.05.01.00 | SALIDAS DE AGUA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
04.05.02.00 | SALIDAS DE DESAGÚE | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
04.05.03.00 | TUBERIAS Y MONTANTES DE AGUA FRÍA | GLB | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500
04.05.04.00 | DESAGUE Y MONTANTES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 3427.6673 | 3427.6673
05.00.00.00 | 2DO PISO |  |  |  | 30542.6684 |  | 29384.7085 |  | 77800.7126
05.01.00.00 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 13157.5988 |  | 19033.6948 |  | 32191.2934
05.01.01.00 | PLACAS
05.01.01.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.575 | 88.7087 | 760.6768 | 348.75 | 2990.5312 | 437.4587 | 3751.2081
05.01.01.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 82.6 | 60.4782 | 4995.4966 | 2.35 | 194.11 | 62.8282 | 5189.6066
05.01.01.03 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 814.625 | 2.2715 | 1850.4207 | 5.75 | 4684.0937 | 8.0215 | 6534.5144
05.01.02.00 | VIGAS
05.01.02.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.1165 | 57.2765 | 235.7788 | 330.75 | 1361.5324 | 388.0265 | 1597.3112
05.01.02.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.3375 | 46.9028 | 1235.3016 | 2.2 | 57.9425 | 49.1028 | 1293.2441
05.01.02.03 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1029.125 | 1.8172 | 1870.126 | 5.6 | 5763.1 | 7.4172 | 7633.226
05.01.03.00 | LOSA ALIGERADA
05.01.03.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.2927 | 57.2765 | 131.3208 | 330.75 | 758.3271 | 388.0265 | 889.6478
05.01.03.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.9275 | 31.9349 | 732.1875 | 1.05 | 24.0739 | 32.9849 | 756.2614
05.01.03.03 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 | und | 207 | 1.0382 | 214.8979 | 3.675 | 760.725 | 4.7132 | 975.6229
05.01.03.04 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 163.3547 | 1.8172 | 296.8481 | 5.6 | 914.7861 | 7.4172 | 1211.6342
05.01.05.00 | LOSA MACIZA
05.01.04.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.0145 | 57.2765 | 115.3836 | 330.75 | 666.2959 | 388.0265 | 781.6795
05.01.04.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.0725 | 44.1404 | 444.6042 | 1.2 | 12.087 | 45.3404 | 456.6912
05.01.04.03 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 151.0875 | 1.8172 | 274.5562 | 5.6 | 846.09 | 7.4172 | 1120.6462
05.02.00.00 | TABIQUE DE LADRILLO |  |  |  | 4109.6836 |  | 6576.8974 |  | 10686.581
05.02.01.00 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | 93.3707 | 34.3978 | 3211.7503 | 60.0713 | 5608.8974 | 94.4691 | 8820.6476
05.02.02.00 | COLUMNETAS | UND | 8 | 112.2417 | 897.9333 | 121 | 968 | 233.2417 | 1865.9333
05.03.00.00 | OBRAS HÚMEDAS |  |  |  | 13275.386 |  | 3774.1163 |  | 17049.5023
05.03.01.00 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | 138.375 | 25.6127 | 3544.1604 | 7.4075 | 1025.0128 | 33.0202 | 4569.1732
05.03.02.00 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | 72.564 | 37.0028 | 2685.0736 | 5.4421 | 394.9005 | 42.4449 | 3079.9741
05.03.03.00 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | 25.1344 | 35.5842 | 894.3858 | 5.5521 | 139.5486 | 41.1363 | 1033.9344
05.03.05.00 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | 21.7125 | 12.4924 | 271.2416 | 0.534 | 11.5945 | 13.0264 | 282.8361
05.03.06.00 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | 55.9997 | 34.1427 | 1911.9797 | 3.535 | 197.9588 | 37.6777 | 2109.9385
05.03.07.00 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | 99.1425 | 31.5768 | 3130.5979 | 18.965 | 1880.2375 | 50.5418 | 5010.8354
05.03.08.00 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | 11.748 | 33.7307 | 396.2682 | 3.535 | 41.5292 | 37.2657 | 437.7974
05.03.09.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | 11.25 | 39.2603 | 441.6787 | 7.4075 | 83.3344 | 46.6678 | 525.0131
05.04.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668
05.04.01.00 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
05.04.02.00 | SALIDAS DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
05.04.03.00 | SALIDAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CCTV (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
05.04.04.00 | SALIDAS DE COMUNICACIONES (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
05.04.05.00 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADOS DE PVC EMPORTADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2036.67 | 2036.67
05.04.06.00 | COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS (SIN EQUIPO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000
05.05.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668
05.05.01.00 | SALIDAS DE AGUA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
05.05.02.00 | SALIDAS DE DESAGÚE | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
05.05.03.00 | TUBERIAS Y MONTANTES DE AGUA FRÍA | GLB | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500
05.05.04.00 | DESAGUE Y MONTANTES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 3427.6673 | 3427.6673
[5 empty] | ============= |  | ============= |  | =============
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 94707.4908 |  | 102036.8229 |  | 340000
| GASTOS GENERALES | 8.108% | [6 empty] | 30000
[5 empty] | ============= |  | ============= |  | =============
| PRESUPUESTO TOTAL | [7 empty] | 370000

## Valorización
PRESUPUESTO DE OBRA POR PARTIDAS
PROYECTO:
PROPIETARIO(S) :
UBICACIÓN:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | PRESUPUESTO ACTUAL | [7 empty] | VALORIZACIÓN | [5 empty] | SALDO
|  | UND | METRADO | PRECIO MO | PRECIO PARCIAL MO | PRECIO MAT | PRECIO PARCIAL MAT | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | ACUMULADO ACTUAL
|  |  | CONTRATO | [6 empty] | % | PRECIO | % | PRECIO | % | PRECIO | % | PRECIO
01.00.00.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 8112.842 |  | 15358.8895 |  | 46869.4452 |  | 0 |  | 14338.631 |  | 14338.631 |  | 32521.36
01.01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1167.265 |  | 9699.3875 |  | 10876.1067 |  | 0 |  | 8266.6525 |  | 8266.6525 |  | 2600
01.01.01.00 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 50% | 1000 | 50% | 1000 | 50% | 1000
01.01.02.00 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | ml | 30 | 0 | 0 | 157.8963 | 4736.8875 | 157.8963 | 4736.8875 |  | 0 | 100% | 4736.8875 | 100% | 4736.8875 | 0% | 0
01.01.03.00 | PROTECCIÓN CON MALLA RASCHELL | ml | 180 | 0.92925 | 167.265 | 13.125 | 2362.5 | 14.0542 | 2529.765 |  | 0 | 100% | 2529.765 | 100% | 2529.765 | 0% | 0
01.01.04.00 | ALQUILER DE BAÑO PROVISIONAL | mes | 4 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 400 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1600
01.02.00.00 | DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3345.577 |  | 3209.502 |  | 28571.36 |  | 0 |  | 3000 |  | 3000 |  | 25571.36
01.02.01.00 | DESMONTAJE Y ACARREO DE MATERIAL | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 100% | 3000 | 100% | 3000 | 0% | 0
01.02.02.00 | APUNTALAMIENTO ESTRUCTURAL | GLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2500
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN MANUAL CON ROTOMARTILLO 3 PISOS Y AZOTEA | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 18000
01.02.04.00 | ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS, DESMONTE | glb | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 3000
01.02.05.00 | TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO | m2 | 206 | 8.9591 | 1845.577 | 1.017 | 209.502 | 10.0551 | 2071.36 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2071.36
01.03.00.00 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 3600 |  | 2450 |  | 7421.9785 |  | 0 |  | 3071.9785 |  | 3071.9785 |  | 4350
01.03.01.00 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 30 | 120 | 3600 | 30 | 900 | 150 | 4500 |  | 0 | 30% | 1350 | 30% | 1350 | 70% | 3150
01.03.02.00 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1071.9785 | 1071.9785 |  | 0 | 100% | 1071.9785 | 100% | 1071.9785 | 0% | 0
01.03.03.00 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 100% | 250 | 100% | 250 | 0% | 0
01.03.04.00 | SEGURO SCTR | mes | 4 | 0 | 0 | 200 | 800 | 400 | 1600 |  | 0 | 25% | 400 | 25% | 400 | 75% | 1200
02.00.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5964.1277 |  | 2253.3181 |  | 7667.9579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7667.9579
02.01.00.00 | EXCAVACIÓN MANUAL P/CIMIENTO Y ZAPATA | m3 | 54.705 | 45.8889 | 2510.3517 | 1.3767 | 75.3105 | 37.221 | 2036.1743 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2036.1743
02.02.00.00 | COMPACTACIÓN MANUAL P/CIMIENTO Y ZAPATA | m2 | 33.045 | 23.9933 | 792.8597 | 3.1198 | 103.0938 | 27.1131 | 895.9535 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 895.9535
02.03.00.00 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 28.584 | 0.68833 | 19.6753 | 5.0344 | 143.9038 | 5.7228 | 163.5791 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 163.5791
02.04.00.00 | ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA | m3 | 54.705 | 7.8667 | 430.346 | 22 | 1203.51 | 29.8667 | 1633.856 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1633.856
02.05.00.00 | NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/20 CM. | m2 | 150 | 14.7393 | 2210.895 | 4.85 | 727.5 | 19.5893 | 2938.395 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2938.395
03.00.00.00 | 1ER PISO |  |  |  | 50087.8527 |  | 55039.9068 |  | 129861.1718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129861.1718
03.01.00.00 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 6290.3482 |  | 10936.7654 |  | 17227.1136 |  | 0
03.01.01.00 | SOLADO | [15 empty] | 0
03.01.01.01 | CONCRETO, fc=100 kg/cm² | m2 | 17.67 | 14.6421 | 258.7251 | 28.775 | 508.4543 | 43.4171 | 767.1794 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 767.1794
03.01.02.00 | CIMIENTO CORRIDO | [15 empty] | 0
03.01.02.01 | CONCRETO f'c= 100 kg/cm² +30% P.G. (Tamaño maximo 6") | m3 | 18.45 | 73.4231 | 1354.6564 | 312.85 | 5772.0825 | 386.2731 | 7126.7389 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 7126.7389
03.01.03.00 | SOBRECIMIENTO | [15 empty] | 0
03.01.03.01 | CONCRETO, f'c= 140 kg/cm² +25% P.M. (Tamaño maximo 3") | m3 | 2.7488 | 110.1347 | 302.7327 | 250.85 | 689.5239 | 360.9847 | 992.2566 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 992.2566
03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 36.65 | 35.4492 | 1299.212 | 2.1 | 76.965 | 37.5492 | 1376.177 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1376.177
03.01.04.00 | FALSO PISO | [15 empty] | 0
03.01.04.01 | FALSO PISO | m2 | 142.4813 | 21.5819 | 3075.0221 | 27.3 | 3889.7397 | 48.8819 | 6964.7618 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 6964.7618
03.02.00.00 | CONCRETO ARMADO + MUROS PORTANTES |  |  |  | 21576.8898 |  | 32077.4117 |  | 54821.2413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54821.2413
03.02.01.00 | ZAPATAS | [15 empty] | 0
03.02.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 10.602 | 49.7052 | 526.9745 | 330.75 | 3506.6115 | 380.4552 | 4033.586 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 4033.586
03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 29.82 | 44.4016 | 1324.0552 | 3 | 89.46 | 47.4016 | 1413.5152 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1413.5152 | 25
03.02.01.03 | ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 477.09 | 1.5143 | 722.4733 | 5.85 | 2790.9765 | 7.3643 | 3513.4498 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 3513.4498
03.02.02.00 | PLACAS | [15 empty] | 0
03.02.02.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 12.9 | 88.7087 | 1144.3418 | 348.75 | 4498.875 | 437.4587 | 5643.2168 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 5643.2168
03.02.02.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 123.9 | 60.4782 | 7493.2449 | 2.35 | 291.165 | 62.8282 | 7784.4099 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 7784.4099
03.02.02.03 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1225.5 | 2.2715 | 2783.7232 | 5.75 | 7046.625 | 8.0215 | 9830.3482 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 9830.3482
03.02.03.00 | VIGAS | [15 empty] | 0
03.02.03.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.1165 | 57.2765 | 235.7788 | 330.75 | 1361.5324 | 388.0265 | 1597.3112 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1597.3112
03.02.03.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 30.1625 | 46.9028 | 1414.7047 | 2.2 | 66.3575 | 49.1028 | 1481.0622 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1481.0622
03.02.03.03 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1029.125 | 1.8172 | 1870.126 | 5.6 | 5763.1 | 7.4172 | 7633.226 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 7633.226
03.02.04.00 | LOSA ALIGERADA | [15 empty] | 0
03.02.04.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.2927 | 57.2765 | 131.3208 | 330.75 | 758.3271 | 388.0265 | 889.6478 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 889.6478
03.02.04.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.9275 | 31.9349 | 732.1875 | 1.05 | 24.0739 | 32.9849 | 756.2614 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 756.2614
03.02.04.03 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 | und | 207 | 1.0382 | 214.8979 | 3.675 | 760.725 | 4.7132 | 975.6229 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 975.6229
03.02.04.04 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 275.13 | 1.8172 | 499.9662 | 5.6 | 1540.728 | 7.4172 | 2040.6942 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2040.6942
03.02.05.00 | LOSA MACIZA | [15 empty] | 0
03.02.05.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.0145 | 57.2765 | 115.3836 | 330.75 | 666.2959 | 388.0265 | 781.6795 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 781.6795
03.02.05.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.0725 | 44.1404 | 444.6042 | 1.2 | 12.087 | 45.3404 | 456.6912 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 456.6912
03.02.05.03 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 151.0875 | 1.8172 | 274.5562 | 5.6 | 846.09 | 7.4172 | 1120.6462 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1120.6462
03.02.06.00 | ESCALERA | [15 empty] | 0
03.02.06.01 | ESCALERA -CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.94 | 71.5957 | 210.4913 | 330.75 | 972.405 | 402.3457 | 1182.8963 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1182.8963
03.02.06.02 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 15.756 | 69.2303 | 1090.7927 | 0.75 | 11.817 | 69.9803 | 1102.6097 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1102.6097
03.02.06.03 | ESCALERA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 191.1 | 1.8172 | 347.2669 | 5.6 | 1070.16 | 7.4172 | 1417.4269 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1417.4269
03.02.07.00 | ADITIVOS SIKADUR GEL 32 | [15 empty] | 0
03.02.07.01 | COLOCACIÓN DE ADITIVOS | glb | 1 | 409.9552 | 409.9552 | 1.829 | 1.829 | 989.4991 | 989.4991 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 989.4991
03.03.00.00 | TABIQUERÍA |  |  |  | 4520.1001 |  | 6993.5747 |  | 11249.0326 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
03.03.01.00 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | 92.25 | 34.3978 | 3173.2001 | 60.0713 | 5541.5747 | 94.4691 | 8714.7748 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 8714.7748
03.03.02.00 | COLUMNETAS | UND | 12 | 112.2417 | 1346.9 | 121 | 1452 | 211.1882 | 2534.2578 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2534.2578
03.04.00.00 | OBRAS HÚMEDAS |  |  |  | 17700.5146 |  | 5032.1551 |  | 22732.6697 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
03.04.01.00 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | 184.5 | 25.6127 | 4725.5473 | 7.4075 | 1366.6837 | 33.0202 | 6092.231 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 6092.231
03.04.02.00 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | 96.752 | 37.0028 | 3580.0981 | 5.4421 | 526.5341 | 42.4449 | 4106.6322 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 4106.6322
03.04.03.00 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | 33.5125 | 35.5842 | 1192.5144 | 5.5521 | 186.0648 | 41.1363 | 1378.5791 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1378.5791
03.04.04.00 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | 28.95 | 12.4924 | 361.6555 | 0.534 | 15.4593 | 13.0264 | 377.1148 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 377.1148
03.04.05.00 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | 74.6662 | 34.1427 | 2549.3062 | 3.535 | 263.9451 | 37.6777 | 2813.2513 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2813.2513
03.04.06.00 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | 132.19 | 31.5768 | 4174.1306 | 18.965 | 2506.9834 | 50.5418 | 6681.1139 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 6681.1139
03.04.07.00 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | 15.664 | 33.7307 | 528.3576 | 3.535 | 55.3722 | 37.2657 | 583.7298 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 583.7298
03.04.08.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | 15 | 39.2603 | 588.905 | 7.4075 | 111.1125 | 46.6678 | 700.0175 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 700.0175
03.05.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 99240.3324 |  | 115636.9749 |  | 11915.5573 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
03.05.01.00 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
03.05.02.00 | SALIDAS DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
03.05.03.00 | SALIDAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CCTV (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
03.05.04.00 | SALIDAS DE COMUNICACIONES (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
03.05.05.00 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADOS DE PVC EMPORTADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
03.05.06.00 | COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS (SIN EQUIPO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000
03.05.07.00 | CABLEADO DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS | GLB | 1 |  |  |  |  | 3015.56 | 3015.56
03.06.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 54779.3884 |  | 64228.0403 |  | 11915.5573 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
03.06.01.00 | SALIDAS DE AGUA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
03.06.02.00 | SALIDAS DE DESAGÚE | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
03.06.03.00 | TUBERIAS Y MONTANTES DE AGUA FRÍA | GLB | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500
03.06.04.00 | DESAGUE Y MONTANTES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 3427.6673 | 3427.6673
03.06.05.00 | CAJAS DE REGISTRO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2987.89 | 2987.89
04.00.00.00 | 2DO PISO |  |  |  | 30542.6684 |  | 29384.7085 |  | 77800.7126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77800.7126
04.01.00.00 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 13157.5988 |  | 19033.6948 |  | 32191.2934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32191.2934
04.01.01.00 | PLACAS | [15 empty] | 0
04.01.01.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.575 | 88.7087 | 760.6768 | 348.75 | 2990.5312 | 437.4587 | 3751.2081 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 3751.2081
04.01.01.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 82.6 | 60.4782 | 4995.4966 | 2.35 | 194.11 | 62.8282 | 5189.6066 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 5189.6066
04.01.01.03 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 814.625 | 2.2715 | 1850.4207 | 5.75 | 4684.0937 | 8.0215 | 6534.5144 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 6534.5144
04.01.02.00 | VIGAS | [15 empty] | 0
04.01.02.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.1165 | 57.2765 | 235.7788 | 330.75 | 1361.5324 | 388.0265 | 1597.3112 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1597.3112
04.01.02.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.3375 | 46.9028 | 1235.3016 | 2.2 | 57.9425 | 49.1028 | 1293.2441 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1293.2441
04.01.02.03 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1029.125 | 1.8172 | 1870.126 | 5.6 | 5763.1 | 7.4172 | 7633.226 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 7633.226
04.01.03.00 | LOSA ALIGERADA | [15 empty] | 0
04.01.03.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.2927 | 57.2765 | 131.3208 | 330.75 | 758.3271 | 388.0265 | 889.6478 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 889.6478
04.01.03.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.9275 | 31.9349 | 732.1875 | 1.05 | 24.0739 | 32.9849 | 756.2614 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 756.2614
04.01.03.03 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 | und | 207 | 1.0382 | 214.8979 | 3.675 | 760.725 | 4.7132 | 975.6229 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 975.6229
04.01.03.04 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 163.3547 | 1.8172 | 296.8481 | 5.6 | 914.7861 | 7.4172 | 1211.6342 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1211.6342
04.01.04.00 | LOSA MACIZA | [15 empty] | 0
04.01.04.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.0145 | 57.2765 | 115.3836 | 330.75 | 666.2959 | 388.0265 | 781.6795 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 781.6795
04.01.04.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.0725 | 44.1404 | 444.6042 | 1.2 | 12.087 | 45.3404 | 456.6912 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 456.6912
04.01.04.03 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 151.0875 | 1.8172 | 274.5562 | 5.6 | 846.09 | 7.4172 | 1120.6462 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1120.6462
04.02.00.00 | TABIQUE DE LADRILLO |  |  |  | 4109.6836 |  | 6576.8974 |  | 10686.581 |  | 0
04.02.01.00 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | 93.3707 | 34.3978 | 3211.7503 | 60.0713 | 5608.8974 | 94.4691 | 8820.6476 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 8820.6476
04.02.02.00 | COLUMNETAS | UND | 8 | 112.2417 | 897.9333 | 121 | 968 | 233.2417 | 1865.9333 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1865.9333
04.03.00.00 | OBRAS HÚMEDAS |  |  |  | 13275.386 |  | 3774.1163 |  | 17049.5023 |  | 0
04.03.01.00 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | 138.375 | 25.6127 | 3544.1604 | 7.4075 | 1025.0128 | 33.0202 | 4569.1732 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 4569.1732
04.03.02.00 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | 72.564 | 37.0028 | 2685.0736 | 5.4421 | 394.9005 | 42.4449 | 3079.9741 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 3079.9741
04.03.03.00 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | 25.1344 | 35.5842 | 894.3858 | 5.5521 | 139.5486 | 41.1363 | 1033.9344 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1033.9344
04.03.05.00 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | 21.7125 | 12.4924 | 271.2416 | 0.534 | 11.5945 | 13.0264 | 282.8361 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 282.8361
04.03.06.00 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | 55.9997 | 34.1427 | 1911.9797 | 3.535 | 197.9588 | 37.6777 | 2109.9385 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2109.9385
04.03.07.00 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | 99.1425 | 31.5768 | 3130.5979 | 18.965 | 1880.2375 | 50.5418 | 5010.8354 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 5010.8354
04.03.08.00 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | 11.748 | 33.7307 | 396.2682 | 3.535 | 41.5292 | 37.2657 | 437.7974 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 437.7974
04.03.09.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | 11.25 | 39.2603 | 441.6787 | 7.4075 | 83.3344 | 46.6678 | 525.0131 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 525.0131
04.04.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
04.04.01.00 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
04.04.02.00 | SALIDAS DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
04.04.03.00 | SALIDAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CCTV (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
04.04.04.00 | SALIDAS DE COMUNICACIONES (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
04.04.05.00 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADOS DE PVC EMPORTADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2036.67 | 2036.67
04.04.06.00 | COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS (SIN EQUIPO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000
04.05.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
04.05.01.00 | SALIDAS DE AGUA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
04.05.02.00 | SALIDAS DE DESAGÚE | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
04.05.03.00 | TUBERIAS Y MONTANTES DE AGUA FRÍA | GLB | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500
04.05.04.00 | DESAGUE Y MONTANTES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 3427.6673 | 3427.6673
05.00.00.00 | 2DO PISO |  |  |  | 30542.6684 |  | 29384.7085 |  | 77800.7126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77800.7126
05.01.00.00 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 13157.5988 |  | 19033.6948 |  | 32191.2934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32191.2934
05.01.01.00 | PLACAS | [15 empty] | 0
05.01.01.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.575 | 88.7087 | 760.6768 | 348.75 | 2990.5312 | 437.4587 | 3751.2081 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 3751.2081
05.01.01.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 82.6 | 60.4782 | 4995.4966 | 2.35 | 194.11 | 62.8282 | 5189.6066 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 5189.6066
05.01.01.03 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 814.625 | 2.2715 | 1850.4207 | 5.75 | 4684.0937 | 8.0215 | 6534.5144 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 6534.5144
05.01.02.00 | VIGAS | [15 empty] | 0
05.01.02.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.1165 | 57.2765 | 235.7788 | 330.75 | 1361.5324 | 388.0265 | 1597.3112 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1597.3112
05.01.02.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.3375 | 46.9028 | 1235.3016 | 2.2 | 57.9425 | 49.1028 | 1293.2441 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1293.2441
05.01.02.03 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1029.125 | 1.8172 | 1870.126 | 5.6 | 5763.1 | 7.4172 | 7633.226 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 7633.226
05.01.03.00 | LOSA ALIGERADA | [15 empty] | 0
05.01.03.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.2927 | 57.2765 | 131.3208 | 330.75 | 758.3271 | 388.0265 | 889.6478 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 889.6478
05.01.03.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.9275 | 31.9349 | 732.1875 | 1.05 | 24.0739 | 32.9849 | 756.2614 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 756.2614
05.01.03.03 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 | und | 207 | 1.0382 | 214.8979 | 3.675 | 760.725 | 4.7132 | 975.6229 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 975.6229
05.01.03.04 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 163.3547 | 1.8172 | 296.8481 | 5.6 | 914.7861 | 7.4172 | 1211.6342 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1211.6342
05.01.05.00 | LOSA MACIZA | [15 empty] | 0
05.01.04.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.0145 | 57.2765 | 115.3836 | 330.75 | 666.2959 | 388.0265 | 781.6795 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 781.6795
05.01.04.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.0725 | 44.1404 | 444.6042 | 1.2 | 12.087 | 45.3404 | 456.6912 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 456.6912
05.01.04.03 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 151.0875 | 1.8172 | 274.5562 | 5.6 | 846.09 | 7.4172 | 1120.6462 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1120.6462
05.02.00.00 | TABIQUE DE LADRILLO |  |  |  | 4109.6836 |  | 6576.8974 |  | 10686.581 |  | 0
05.02.01.00 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | 93.3707 | 34.3978 | 3211.7503 | 60.0713 | 5608.8974 | 94.4691 | 8820.6476 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 8820.6476
05.02.02.00 | COLUMNETAS | UND | 8 | 112.2417 | 897.9333 | 121 | 968 | 233.2417 | 1865.9333 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1865.9333
05.03.00.00 | OBRAS HÚMEDAS |  |  |  | 13275.386 |  | 3774.1163 |  | 17049.5023 |  | 0
05.03.01.00 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | 138.375 | 25.6127 | 3544.1604 | 7.4075 | 1025.0128 | 33.0202 | 4569.1732 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 4569.1732
05.03.02.00 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | 72.564 | 37.0028 | 2685.0736 | 5.4421 | 394.9005 | 42.4449 | 3079.9741 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 3079.9741
05.03.03.00 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | 25.1344 | 35.5842 | 894.3858 | 5.5521 | 139.5486 | 41.1363 | 1033.9344 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1033.9344
05.03.05.00 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | 21.7125 | 12.4924 | 271.2416 | 0.534 | 11.5945 | 13.0264 | 282.8361 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 282.8361
05.03.06.00 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | 55.9997 | 34.1427 | 1911.9797 | 3.535 | 197.9588 | 37.6777 | 2109.9385 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2109.9385
05.03.07.00 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | 99.1425 | 31.5768 | 3130.5979 | 18.965 | 1880.2375 | 50.5418 | 5010.8354 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 5010.8354
05.03.08.00 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | 11.748 | 33.7307 | 396.2682 | 3.535 | 41.5292 | 37.2657 | 437.7974 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 437.7974
05.03.09.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | 11.25 | 39.2603 | 441.6787 | 7.4075 | 83.3344 | 46.6678 | 525.0131 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 525.0131
05.04.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
05.04.01.00 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000
05.04.02.00 | SALIDAS DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
05.04.03.00 | SALIDAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CCTV (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1200 | 1200
05.04.04.00 | SALIDAS DE COMUNICACIONES (SIN CABLEADO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
05.04.05.00 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADOS DE PVC EMPORTADO | GLB | 1 |  |  |  |  | 2036.67 | 2036.67
05.04.06.00 | COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS (SIN EQUIPO) | GLB | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000
05.05.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8936.668 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
05.05.01.00 | SALIDAS DE AGUA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
05.05.02.00 | SALIDAS DE DESAGÚE | GLB | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500
05.05.03.00 | TUBERIAS Y MONTANTES DE AGUA FRÍA | GLB | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500
05.05.04.00 | DESAGUE Y MONTANTES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 3427.6673 | 3427.6673
[5 empty] | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | =============
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 94707.4908 |  | 102036.8229 |  | 340000 |  | 0 |  | 14338.631 |  | 14338.631 |  | 247851.2023
| GASTOS GENERALES | 8.108% | [6 empty] | 30000 |  | 0 |  | 1162.5917 |  | 1162.5917 |  | 20096.0434
[5 empty] | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | =============
| PRESUPUESTO TOTAL | [7 empty] | 370000 |  | 0 |  | 15501.2227 |  | 15501.2227 |  | 267947.2457
| PORCENTAJE DE AVANCE | [9 empty] | 0% |  | 4.19% |  | 4.19% |  | 72.42%
| ADELANTO DE OBRA | -13.51% | [6 empty] | -50000 |  |  |  | -2094.7598 |  | -2094.7598
[13 empty] | ============= |  | =============
| MONTO A VALORIZAR | [11 empty] | 13406.4629 |  | 13406.4629

## O. GRUESA
PLANILLA DE METRADO OBRA GRUESA
PROYECTO: | 0
PROPIETARIO(S) : | 0
UBICACIÓN: | LT 18 MZ DDF, JR. ALAMEDA EL ESPINEL, URB BRISAS DEL MAR - DISTRITO CHORRILLOS, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA
PARTIDA | DESCRIPCION |  | und | CANT | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.00 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.00 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL |  | ml | [5 empty] | 30 | OK
|  |  |  | 1 | PERIM= | 30 |  | 30
01.01.03.00 | PROTECCIÓN CON MALLA RASCHELL |  | ml | [5 empty] | 180 | OK
|  |  |  | 6 | PERIM= | 30 |  | 180
01.01.04.00 | INSTALACION DE OFICINA Y ALMACEN |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.00 | ALQUILER DE BAÑO PROVISIONAL |  | mes | [5 empty] | 4 | OK
|  |  |  | 4 | 1 |  |  | 4
01.02.00.00 | DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.00 | DESMONTAJE Y ACARREO DE MATERIAL |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.00 | DEMOLICIÓN MANUAL CON ROTOMARTILLO |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.00 | DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.00 | ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS, DESMONTE |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | [5 empty] | 150 | OK
| AREA DE TERRENO |  | m2 | 1 | 5 | 30 |  | 150
01.02.06.00 | TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO |  | m2 | [5 empty] | 150 | OK
|  |  | m2 | 1 | 5 | 30 |  | 150
01.03.00.00 | SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01.00 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | und | [5 empty] | 30 | OK
|  |  |  | 30 |  |  |  | 30
01.03.02.00 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.00 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | glb | [5 empty] | 1 | OK
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.00 | SEGURO SCTR |  | mes | [5 empty] | 4 | OK
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4
02.00.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.00.00 | EXCAVACIÓN MANUAL P/CIMIENTO Y ZAPATA |  | m3 | [5 empty] | 54.705
| Z-1 |  | m3 | 1 | 3 | 3.25 | 2.5 | 24.375
| Z-2 |  | m3 | 1 | 3 | 1.2 | 1.5 | 5.4
| Z-3 |  | m3 | 1 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 6.48
| CC-1 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.32
| CC-2 |  | m3 | 1 | 3.95 | 0.5 | 1.2 | 2.37
| CC-3 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.32
| CC-4 |  | m3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.08
| CC-5 |  | m3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.72
| CC-6 |  | m3 | 1 | 0.65 | 0.5 | 1.2 | 0.39
| CC-7 |  | m3 | 1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.44
| CC-8 |  | m3 | 1 | 2.95 | 0.5 | 1.2 | 1.77
| CC-9 |  | m3 | 1 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1.92
| CC-10 |  | m3 | 1 | 5.45 | 0.5 | 1.2 | 3.27
| CC-10 |  | m3 | 1 | 1.25 | 0.5 | 1.2 | 0.75
| CC-10 |  | m3 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 2.1
02.04.00.00 | COMPACTACIÓN MANUAL P/CIMIENTO Y ZAPATA |  | m2 | [5 empty] | 33.045
| Z-1 |  | m2 | 1 | 3 | 3.25 |  | 9.75
| Z-2 |  | m2 | 1 | 3 | 1.2 |  | 3.6
| Z-3 |  | m2 | 1 | 3.6 | 1.2 |  | 4.32
| CC-1 |  | m2 | 1 | 2.2 | 0.5 |  | 1.1
| CC-2 |  | m2 | 1 | 3.95 | 0.5 |  | 1.975
| CC-3 |  | m2 | 1 | 2.2 | 0.5 |  | 1.1
| CC-4 |  | m2 | 1 | 1.8 | 0.5 |  | 0.9
| CC-5 |  | m2 | 1 | 1.2 | 0.5 |  | 0.6
| CC-6 |  | m2 | 1 | 0.65 | 0.5 |  | 0.325
| CC-7 |  | m2 | 1 | 2.4 | 0.5 |  | 1.2
| CC-8 |  | m2 | 1 | 2.95 | 0.5 |  | 1.475
| CC-9 |  | m2 | 1 | 3.2 | 0.5 |  | 1.6
| CC-10 |  | m2 | 1 | 5.45 | 0.5 |  | 2.725
| CC-10 |  | m2 | 1 | 1.25 | 0.5 |  | 0.625
| CC-10 |  | m2 | 1 | 3.5 | 0.5 |  | 1.75
02.05.00.00 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | [5 empty] | 28.584
| Z-1 |  | m3 | 1 | 3 | 3.25 | 1 | 9.75
| Z-2 |  | m3 | 1 | 3 | 1.2 | 1 | 3.6
| Z-3 |  | m3 | 1 | 3.6 | 1.2 | 1 | 4.32
| CC-1 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.44
| CC-2 |  | m3 | 1 | 3.95 | 0.5 | 0.4 | 0.79
| CC-3 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.44
| CC-4 |  | m3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.36
| CC-5 |  | m3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.24
| CC-6 |  | m3 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.13
| CC-7 |  | m3 | 1 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.48
| CC-8 |  | m3 | 1 | 2.95 | 0.5 | 0.4 | 0.59
| CC-9 |  | m3 | 1 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.64
| CC-10 |  | m3 | 1 | 5.45 | 0.5 | 0.4 | 1.09
| CC-10 |  | m3 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.4 | 0.25
| CC-10 |  | m3 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7
02.08.00.00 | ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA |  | m3 | [5 empty] | 54.705
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN
| EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MAQUINARIA |  | m3 | 1 | VOL= | 54.705 | 1.5 | 82.0575
02.09.00.00 | NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/20 CM. |  | m2 | [5 empty] | 150
PARA FALSO PISO
|  | 2 capas | m2 | 1 | AREA= | 150 |  | 150
03.00.00.00 | 1ER PISO
01.03.00.00 | CONCRETO SIMPLE
03.01.00.00 | SOLADO
03.01.01.00 | CONCRETO, fc=100 kg/cm² |  | m2 | [5 empty] | 17.67 | OK
| Z-1 |  | m2 | 1 | 3 | 3.25 |  | 9.75
| Z-2 |  | m2 | 1 | 3 | 1.2 |  | 3.6
| Z-3 |  | m2 | 1 | 3.6 | 1.2 |  | 4.32
03.02.00.00 | CIMIENTO CORRIDO
03.02.01.00 | CONCRETO f'c= 100 kg/cm² +30% P.G. (Tamaño maximo 6") |  | m3 | [5 empty] | 18.45 | OK
| CC-1 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.32
| CC-2 |  | m3 | 1 | 3.95 | 0.5 | 1.2 | 2.37
| CC-3 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.32
| CC-4 |  | m3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.08
| CC-5 |  | m3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.72
| CC-6 |  | m3 | 1 | 0.65 | 0.5 | 1.2 | 0.39
| CC-7 |  | m3 | 1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.44
| CC-8 |  | m3 | 1 | 2.95 | 0.5 | 1.2 | 1.77
| CC-9 |  | m3 | 1 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1.92
| CC-10 |  | m3 | 1 | 5.45 | 0.5 | 1.2 | 3.27
| CC-11 |  | m3 | 1 | 1.25 | 0.5 | 1.2 | 0.75
| CC-12 |  | m3 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 2.1
03.03.00.00 | SOBRECIMIENTO
03.03.01.00 | CONCRETO, f'c= 140 kg/cm² +25% P.M. (Tamaño maximo 3") |  | m3 | [5 empty] | 2.7488 | OK
| CC-1 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.65 | 0.2145
| CC-2 |  | m3 | 1 | 3.95 | 0.15 | 0.65 | 0.38513
| CC-3 |  | m3 | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.65 | 0.2145
| CC-4 |  | m3 | 1 | 1.8 | 0.15 | 0.65 | 0.1755
| CC-5 |  | m3 | 1 | 1.2 | 0.15 | 0.65 | 0.117
| CC-6 |  | m3 | 1 | 0.65 | 0.15 | 0.65 | 0.063375
| CC-7 |  | m3 | 1 | 2.4 | 0.15 | 0.65 | 0.234
| CC-8 |  | m3 | 1 | 2.95 | 0.15 | 0.65 | 0.28763
| CC-9 |  | m3 | 1 | 3.2 | 0.15 | 0.65 | 0.312
| CC-10 |  | m3 | 1 | 5.45 | 0.15 | 0.65 | 0.53138
| CC-11 |  | m3 | 1 | 1.25 | 0.15 | 0.3 | 0.05625
| CC-12 |  | m3 | 1 | 3.5 | 0.15 | 0.3 | 0.1575
03.03.02.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 36.65 | OK
| CC-1 |  | m3 | 1 | PERIM= | 4.4 | 0.65 | 2.86
| CC-2 |  | m3 | 1 | PERIM= | 7.9 | 0.65 | 5.135
| CC-3 |  | m3 | 1 | PERIM= | 4.4 | 0.65 | 2.86
| CC-4 |  | m3 | 1 | PERIM= | 3.6 | 0.65 | 2.34
| CC-5 |  | m3 | 1 | PERIM= | 2.4 | 0.65 | 1.56
| CC-6 |  | m3 | 1 | PERIM= | 1.3 | 0.65 | 0.845
| CC-7 |  | m3 | 1 | PERIM= | 4.8 | 0.65 | 3.12
| CC-8 |  | m3 | 1 | PERIM= | 5.9 | 0.65 | 3.835
| CC-9 |  | m3 | 1 | PERIM= | 6.4 | 0.65 | 4.16
| CC-10 |  | m3 | 1 | PERIM= | 10.9 | 0.65 | 7.085
| CC-11 |  | m3 | 1 | PERIM= | 2.5 | 0.3 | 0.75
| CC-12 |  | m3 | 1 | PERIM= | 7 | 0.3 | 2.1
03.04.00.00 | FALSO PISO
03.04.01.00 | FALSO PISO |  | m2 |  |  |  | ESPESOR |  | 150 | OK
| FALSO PISO |  | m2 | 1 | AREA = | 150 |  | 150
04.00.00.00 | CONCRETO ARMADO + MUROS PORTANTES
04.01.00.00 | ZAPATAS
04.01.01.00 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 10.602 | OK
| Z-1 |  | m3 | 1 | 3 | 3.25 | 0.6 | 5.85
| Z-2 |  | m3 | 1 | 3 | 1.2 | 0.6 | 2.16
| Z-3 |  | m3 | 1 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 2.592
04.01.02.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 29.82 | OK
| Z-1 |  | m2 | 1 | PERIM= | 12.5 | 0.6 | 7.5
| Z-2 |  | m2 | 1 | PERIM= | 8.4 | 0.6 | 5.04
| Z-3 |  | m2 | 3 | PERIM= | 9.6 | 0.6 | 17.28
04.01.03.00 | ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 477.09 | OK | RATIO | 45
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 477.09 | 1 |  | 477.09
04.05.00.00 | PLACAS
04.05.01.00 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 12.9 | OK
| PL-1 |  | m3 | 1 | AREA= | 1.25 | 6 | 7.5
| PL-2 |  | m3 | 1 | AREA= | 0.6 | 4.5 | 2.7
| PL-3 |  | m3 | 1 | AREA= | 0.6 | 4.5 | 2.7
04.05.02.00 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 123.9 | OK
| PL-1 |  | m2 | 1 | PERM= | 11.8 | 6 | 70.8
| PL-2 |  | m2 | 1 | PERM= | 6.8 | 4.5 | 30.6
| PL-3 |  | m2 | 1 | PERM= | 5 | 4.5 | 22.5
04.05.03.00 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 1225.5 | OK | RATIO | 95
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 12.9 | 95 |  | 1225.5
04.06.00.00 | VIGAS
04.06.01.00 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 4.1165 | OK
|  |  | m3 | 1 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5625
|  |  | m3 | 1 | 2.3 | 0.25 | 0.5 | 0.2875
|  |  | m3 | 1 | 9.55 | 0.25 | 0.5 | 1.1938
|  |  | m3 | 1 | 2.45 | 0.25 | 0.5 | 0.30625
|  |  | m3 | 1 | 8.15 | 0.25 | 0.5 | 1.0188
|  |  | m3 | 1 | 3.05 | 0.25 | 0.5 | 0.38125
|  |  | m3 | 2 | 2.9 | 0.25 | 0.2 | 0.29
|  |  | m3 | 1 | 2.55 | 0.15 | 0.2 | 0.0765
04.06.02.00 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 30.1625 | OK
|  |  | m2 | 1 | 4.5 | 0.85 |  | 3.825
|  |  | m2 | 1 | 2.3 | 0.85 |  | 1.955
|  |  | m2 | 1 | 9.55 | 0.85 |  | 8.1175
|  |  | m2 | 1 | 2.45 | 0.85 |  | 2.0825
|  |  | m2 | 1 | 8.15 | 0.85 |  | 6.9275
|  |  | m2 | 1 | 3.05 | 0.85 |  | 2.5925
|  |  | m2 | 2 | 2.9 | 0.65 |  | 3.77
|  |  | m2 | 1 | 2.55 | 0.35 |  | 0.8925
04.06.03.00 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 1029.125 | OK | RATIO | 250
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 4.1165 | 250 |  | 1029.125
04.07.00.00 | LOSA ALIGERADA
04.07.01.00 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 |  |  |  | FACTOR |  | 2.2927 | OK
| PAÑO 1 |  | m3 | 1 | 2.55 | 3.95 | 0.1 | 1.0072
| PAÑO 2 |  | m3 | 1 | 3.55 | 3 | 0.1 | 1.065
| PAÑO 3 |  | m3 | 1 | 2.45 | 0.9 | 0.1 | 0.2205
04.07.02.00 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 22.9275 | OK
| PAÑO 1 |  | m2 | 1 | 2.55 | 3.95 |  | 10.0725
| PAÑO 2 |  | m2 | 1 | 3.55 | 3 |  | 10.65
| PAÑO 3 |  | m2 | 1 | 2.45 | 0.9 |  | 2.205
04.07.03.00 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 |  | und |  |  |  | FACTOR |  | 207 | OK
| PAÑO 1 |  | lad. | 1 | 2.55 | 3.95 | 9 | 90.6525
| PAÑO 2 |  | lad. | 1 | 3.55 | 3 | 9 | 95.85
| PAÑO 3 |  | lad. | 1 | 2.45 | 0.9 | 9 | 19.845
04.07.04.00 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 275.13 | OK | RATIO | 120
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 275.13 | 1 |  | 275.13
04.08.00.00 | LOSA MACIZA
04.08.01.00 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 2.0145 | OK
| LOSA M. 1 |  | m3 | 1 | 3.95 | 2.55 | 0.2 | 2.0145
04.08.02.00 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 10.0725 | OK
| LOZA M. 1 |  | m2 | 1 | 3.95 | 2.55 |  | 10.0725
04.08.03.00 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 151.0875 | OK | RATIO | 75
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 151.0875 | 1 |  | 151.0875
04.09.00.00 | ESCALERA
04.09.01.00 | ESCALERA -CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 2.94 | OK
TRAMO 1 | BASE |  | m3 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.72
| AREA LATERAL |  | m3 | 1 | 1.2 | AREA = | 1.85 | 2.22
04.09.02.00 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 15.756 | OK
TRAMO 1 | BASE |  | m2 | 1 | PERIM= | 3.6 | 0.75 | 2.7
| BASE DE GARGANTA |  | m2 | 1 | 1.2 | 5.62 |  | 6.744
| AREA LATERAL |  | m2 | 2 |  | AREA = | 1.32 | 2.64
| CONTRAPASO |  | m2 | 18 | 1.2 | 0.17 |  | 3.672
04.09.03.00 | ESCALERA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 191.1 | OK | RATIO | 65
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 191.1 | 1 |  | 191.1
03.00.00.00 | 2DO PISO
04.00.00.00 | CONCRETO ARMADO + MUROS PORTANTES
04.05.00.00 | PLACAS
04.05.01.00 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 8.575 | OK
| PL-1 |  | m3 | 1 | AREA= | 1.25 | 3.5 | 4.375
| PL-2 |  | m3 | 1 | AREA= | 0.6 | 3.5 | 2.1
| PL-3 |  | m3 | 1 | AREA= | 0.6 | 3.5 | 2.1
04.05.02.00 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 82.6 | OK
| PL-1 |  | m2 | 1 | PERM= | 11.8 | 3.5 | 41.3
| PL-2 |  | m2 | 1 | PERM= | 6.8 | 3.5 | 23.8
| PL-3 |  | m2 | 1 | PERM= | 5 | 3.5 | 17.5
04.05.03.00 | PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 814.625 | OK | RATIO | 95
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 8.575 | 95 |  | 814.625
04.06.00.00 | VIGAS
04.06.01.00 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 4.1165 | OK
|  |  | m3 | 1 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5625
|  |  | m3 | 1 | 2.3 | 0.25 | 0.5 | 0.2875
|  |  | m3 | 1 | 9.55 | 0.25 | 0.5 | 1.1938
|  |  | m3 | 1 | 2.45 | 0.25 | 0.5 | 0.30625
|  |  | m3 | 1 | 8.15 | 0.25 | 0.5 | 1.0188
|  |  | m3 | 1 | 3.05 | 0.25 | 0.5 | 0.38125
|  |  | m3 | 2 | 2.9 | 0.25 | 0.2 | 0.29
|  |  | m3 | 1 | 2.55 | 0.15 | 0.2 | 0.0765
04.06.02.00 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 26.3375 | OK
|  |  | m2 | 1 | 4.5 | 0.85 |  | 3.825
|  |  | m2 | 1 | 2.3 | 0.85 |  | 1.955
|  |  | m2 | 1 | 9.55 | 0.85 |  | 8.1175
|  |  | m2 | 1 | 2.45 | 0.85 |  | 2.0825
|  |  | m2 | 1 | 8.15 | 0.85 |  | 6.9275
|  |  | m2 | 1 | 3.05 | 0.85 |  | 2.5925
|  |  | m2 | 2 | 2.9 | 0.65 |  | 3.77
|  |  | m2 | 1 | 2.55 | 0.35 |  | 0.8925
04.06.03.00 | VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 1029.125 | OK | RATIO | 250
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 4.1165 | 250 |  | 1029.125
04.07.00.00 | LOSA ALIGERADA
04.07.01.00 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 2.2927 | OK
| PAÑO 1 |  | m3 | 1 | 4.6 | 0.45 |  | 2.07
| PAÑO 2 |  | m3 | 1 | 4.6 | 3.05 |  | 14.03
| PAÑO 3 |  | m3 | 1 | 4.2 | 3.25 |  | 13.65
| PAÑO 4 |  | m3 | 1 | 2.2 | 1.8 |  | 3.96
| PAÑO 5 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.65 |  | 12.19
| PAÑO 6 |  | m3 | 1 | 4.6 | 1.7 |  | 7.82
| PAÑO 7 |  | m3 | 1 | 3.15 | 2.45 |  | 7.7175
| PAÑO 8 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.1 |  | 9.66
| PAÑO 9 |  | m3 | 1 | 3.5 | 1.9 |  | 6.65
| PAÑO 10 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.1 |  | 9.66
04.07.02.00 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 22.9275 | OK
| PAÑO 1 |  | m2 | 1 | 4.6 | 0.45 |  | 2.07
| PAÑO 2 |  | m2 | 1 | 4.6 | 3.05 |  | 14.03
| PAÑO 3 |  | m2 | 1 | 4.2 | 3.25 |  | 13.65
| PAÑO 4 |  | m2 | 1 | 2.2 | 1.8 |  | 3.96
| PAÑO 5 |  | m2 | 1 | 4.6 | 2.65 |  | 12.19
| PAÑO 6 |  | m3 | 1 | 4.6 | 1.7 |  | 7.82
| PAÑO 7 |  | m3 | 1 | 3.15 | 2.45 |  | 7.7175
| PAÑO 8 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.1 |  | 9.66
| PAÑO 9 |  | m3 | 1 | 3.5 | 1.9 |  | 6.65
| PAÑO 10 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.1 |  | 9.66
04.07.03.00 | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15X0.30X0.30 |  | und | [5 empty] | 207 | OK
| PAÑO 1 |  | lad. | 1 | 4.6 | 0.45 | 8.33 | 17.2431
| PAÑO 2 |  | lad. | 1 | 4.6 | 3.05 | 8.33 | 116.8699
| PAÑO 3 |  | lad. | 1 | 4.2 | 3.25 | 8.33 | 113.7045
| PAÑO 4 |  | lad. | 1 | 2.2 | 1.8 | 8.33 | 32.9868
| PAÑO 5 |  | lad. | 1 | 4.6 | 2.65 | 8.33 | 101.5427
| PAÑO 6 |  | m3 | 1 | 4.6 | 1.7 | 8.33 | 65.1406
| PAÑO 7 |  | m3 | 1 | 3.15 | 2.45 | 8.33 | 64.2868
| PAÑO 8 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.1 | 8.33 | 80.4678
| PAÑO 9 |  | m3 | 1 | 3.5 | 1.9 | 8.33 | 55.3945
| PAÑO 10 |  | m3 | 1 | 4.6 | 2.1 | 8.33 | 80.4678
04.07.04.00 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 275.13 | OK | RATIO | 120
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 639.5245 | 1 |  | 639.5245
04.08.00.00 | LOSA MACIZA
04.08.01.00 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  | m3 | [5 empty] | 2.0145 | OK
| LOSA M. 1 |  | m3 | 1 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.924
| LOSA M. 2 |  | m3 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.396
| LOSA M. 3 | ESCALERA | m3 | 1 | 2.4 | 1.55 | 0.2 | 0.744
| LOSA M. 4 |  | m3 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.418
| LOSA M. 5 |  | m3 | 1 | 2.85 | 1.8 | 0.2 | 1.026
| LOSA M. 6 |  | m3 | 1 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 0.638
04.08.02.00 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | m2 | [5 empty] | 10.0725 | OK
| LOZA M. 1 |  | m2 | 1 | 4.2 | 1.1 |  | 4.62
| LOZA M. 2 |  | m2 | 1 | 1.8 | 1.1 |  | 1.98
| LOZA M. 3 |  | m2 | 1 | 2.4 | 1.55 |  | 3.72
| LOZA M. 4 |  | m2 | 1 | 1.9 | 1.1 |  | 2.09
| LOZA M. 5 |  | m2 | 1 | 2.85 | 1.8 |  | 5.13
| LOZA M. 6 |  | m2 | 1 | 2.9 | 1.1 |  | 3.19
04.08.03.00 | LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  | kg | [5 empty] | 151.0875 | OK | RATIO | 75
Desp.
| Ver Item Acero |  | kg | Peso= | 245.7056 | 1 |  | 245.7056

## ACERO
PLANILLA DE METRADO: ACERO
PROYECTO: | 0
PROPIETARIO(S) : | 0
UBICACIÓN: | LT 18 MZ DDF, JR. ALAMEDA EL ESPINEL, URB BRISAS DEL MAR - DISTRITO CHORRILLOS, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANT | DIAMETRO | ESTRUTURAS | LONGITUD
[6 empty] | IGUALES |  | 6mm | 8mm | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | TOTAL
1ER PISO
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN ZAPATAS | [13 empty] | 917.7074
| Z-1 | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 5 | 1.77 |  |  |  |  | 8.85
|  | EJE Y | KG | 1 | 5/8 | 8 | 1.27 |  |  |  |  | 10.16
| Z-2 | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 5 | 2.37 |  |  |  |  | 11.85
|  | EJE Y | KG | 1 | 5/8 | 11 | 1.27 |  |  |  |  | 13.97
| Z-3 | EJE X | KG | 3 | 5/8 | 10 | 1.27 |  |  |  |  | 38.1
|  | EJE Y | KG | 3 | 5/8 | 5 | 2.27 |  |  |  |  | 34.05
| Z-4 | EJE X | KG | 2 | 5/8 | 9 | 1.37 |  |  |  |  | 24.66
|  | EJE Y | KG | 2 | 5/8 | 6 | 2.07 |  |  |  |  | 24.84
| Z-5 | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 23 | 1.27 |  |  |  |  | 29.21
|  | EJE Y | KG | 1 | 5/8 | 5 | 4.77 |  |  |  |  | 23.85
| Z-6 (INFERIOR Y SUPERIOR) | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 40 | 2.37 |  |  |  |  | 94.8
|  | EJE Y | KG | 1 | 3/4 | 22 | 4.17 | [5 empty] | 91.74
| Z-7 | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 7 | 1.57 |  |  |  |  | 10.99
|  | EJE Y | KG | 1 | 5/8 | 7 | 1.67 |  |  |  |  | 11.69
| Z-8 | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 24 | 1.27 |  |  |  |  | 30.48
|  | EJE Y | KG | 1 | 5/8 | 5 | 4.97 |  |  |  |  | 24.85
| Z-9 | EJE X | KG | 1 | 5/8 | 23 | 1.57 |  |  |  |  | 36.11
|  | EJE Y | KG | 1 | 5/8 | 7 | 4.87 |  |  |  |  | 34.09
| CIMIENTO TABIQUERIA | EJE X | KG | 1 | 3/8 | 44 | 1.5 |  |  | 66
|  | EJE Y | KG | 1 | 3/8 | 2 | 13.05 |  |  | 26.1
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 462.55 | 91.74 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.21 | 0.38 | 0.53 | 0.94 | 1.46 | 2.11 | 3.74
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 48.813 | 0 | 675.323 | 193.5714 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | 11 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | [13 empty] | 855.2704
VC-1
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 5 | 3/4 | 4 | 5.44 | [5 empty] | 108.8
| ACE. INFERIOR |  | KG | 5 | 3/4 | 3 | 5.44 | [5 empty] | 81.6
| ESTRIBOS |  | KG | 5 | 3/8 | 38 | 1.34 |  |  | 254.6
VC-2
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 2 | 3/4 | 5 | 5.44 | [5 empty] | 54.4
| ACE. INFERIOR |  | KG | 2 | 3/4 | 4 | 5.44 | [5 empty] | 43.52
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 3/8 | 34 | 1.68 |  |  | 114.24
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 368.84 | 0 | 0 | 288.32 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 206.5504 | 0 | 0 | 648.72 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 35 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN CISTERNA CONSUMO DIARIO | [13 empty] | 348.8564
BASE
| ACE. SUPERIOR E INFERIOR EJE X |  | KG | 2 | 3/8 | 12 | 2.27 |  |  | 54.48
| ACE. SUPERIOR E INFERIOR EJE Y |  | KG | 2 | 3/8 | 10 | 2.65 |  |  | 53
PARED EJE Y
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 3/8 | 24 | 2.76 |  |  | 132.48
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 2 | 3/8 | 16 | 2.65 |  |  | 84.8
PARED EJE X
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 3/8 | 20 | 2.76 |  |  | 110.4
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 2 | 3/8 | 16 | 2.27 |  |  | 72.64
TECHO
| ACE. SUPERIOR E INFERIOR EJE X |  | KG | 2 | 3/8 | 11 | 2.27 |  |  | 49.94
| ACE. SUPERIOR E INFERIOR EJE Y |  | KG | 2 | 3/8 | 9 | 2.65 |  |  | 47.7
CONTORNO TAPA
| ACE.HORIZONTAL |  | KG | 4 | 3/8 | 2 | 1.32 |  |  | 10.56
TAPA
| EJE X |  | KG | 1 | 1/2 | 2 | 1.21 |  |  |  | 2.42
| EJE Y |  | KG | 1 | 1/2 | 1 | 1.4 |  |  |  | 1.4
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 616 | 3.82 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 344.96 | 3.8964 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN COLUMNAS | [13 empty] | 1776.6098
COLUMNA C-1
| ACE. VERTICAL |  | KG | 3 | 5/8 | 8 | 9 |  |  |  |  | 216
| ESTRIBOS |  | KG | 3 | 3/8 | 35 | 3.08 |  |  | 323.4
COLUMNA C-2
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 5/8 | 12 | 9 |  |  |  |  | 108
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 3/8 | 33 | 3.48 |  |  | 114.84
COLUMNA C-3
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 5/8 | 12 | 9 |  |  |  |  | 216
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 3/8 | 35 | 2.88 |  |  | 201.6
COLUMNA C-4
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 5/8 | 12 | 9 |  |  |  |  | 108
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 3/8 | 33 | 3.88 |  |  | 128.04
COLUMNETA Ca
| ACE. VERTICAL |  | KG | 7 | 1/2 | 4 | 4.8 |  |  |  | 134.4
| ESTRIBOS |  | KG | 7 | 6mm | 25 | 0.86 | 150.5
COLUMNETA Cb
| ACE. VERTICAL |  | KG | 6 | 1/2 | 4 | 4.8 |  |  |  | 115.2
| ESTRIBOS |  | KG | 6 | 6mm | 25 | 1.16 | 174
[8 empty] | 324.5 | 0 | 767.88 | 249.6 | 648 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 81.125 | 0 | 430.0128 | 254.592 | 1010.88 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 39 | 0 | 92 | 30 | 78 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN PLACAS | [13 empty] | 2969.228
PLACA PL-1
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 3/8 | 18 | 9 |  |  | 162
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 27 | 4.42 |  |  | 119.34
N-1
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 5/8 | 12 | 9 |  |  |  |  | 216
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 26 | 3.48 |  |  | 180.96
PLACA PL-2
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 3/8 | 23 | 9 |  |  | 207
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 27 | 4.27 |  |  | 115.29
N-2
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 5/8 | 10 | 9 |  |  |  |  | 90
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 26 | 1.54 |  |  | 40.04
| GANCHO |  | KG | 1 | 3/8 | 26 | 0.99 |  |  | 25.74
N-3
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 5/8 | 12 | 9 |  |  |  |  | 108
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 26 | 3.88 |  |  | 100.88
PLACA PL-3
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 3/8 | 14 | 9 |  |  | 126
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 27 | 3.62 |  |  | 97.74
N-2
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 5/8 | 10 | 9 |  |  |  |  | 180
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 26 | 1.54 |  |  | 80.08
| GANCHO |  | KG | 2 | 3/8 | 26 | 0.99 |  |  | 51.48
PLACA PL-4
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 3/8 | 23 | 9 |  |  | 414
| ACE. HORIZONTAL 1 |  | KG | 2 | 3/8 | 20 | 3.22 |  |  | 128.8
| ACE. HORIZONTAL 2 |  | KG | 4 | 3/8 | 20 | 1.82 |  |  | 145.6
N-4
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 5/8 | 6 | 9 |  |  |  |  | 108
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 23 | 1.14 |  |  | 52.44
| GANCHO |  | KG | 2 | 3/8 | 23 | 0.33 |  |  | 15.18
N-5
| ACE. VERTICAL |  | KG | 2 | 5/8 | 10 | 9 |  |  |  |  | 180
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 26 | 2.68 |  |  | 139.36
PLACA PL-5
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 1/2 | 10 | 9 |  |  |  | 90
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 3.44 |  |  | 68.8
N-6
| ACE. VERTICAL |  | KG | 1 | 5/8 | 4 | 9 |  |  |  |  | 36
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 23 | 0.84 |  |  | 19.32
N-7
| ACE. VERTICAL 1 |  | KG | 1 | 5/8 | 4 | 9 |  |  |  |  | 36
| ACE. VERTICAL 2 |  | KG | 1 | 3/4 | 4 | 9 | [5 empty] | 36
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 23 | 1.34 |  |  | 30.82
| GANCHO |  | KG | 1 | 3/8 | 23 | 0.66 |  |  | 15.18
[8 empty] | 0 | 0 | 2336.05 | 90 | 954 | 36 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 1308.188 | 91.8 | 1488.24 | 81 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 278 | 11 | 114 | 5 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN VIGAS | [13 empty] | 3014.4619
V-B (.15x.20)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 1 | 3/8 | 1 | 7.6 |  |  | 7.6
| ACE. INFERIOR |  | KG | 1 | 3/8 | 1 | 7.6 |  |  | 7.6
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 6mm | 37 | 0.6 | 22.2
V-P1 (.25x.50)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 7 | 5/8 | 3 | 5.25 |  |  |  |  | 110.25
| ACE. INFERIOR |  | KG | 7 | 5/8 | 3 | 5.25 |  |  |  |  | 110.25
| ESTRIBOS |  | KG | 7 | 8mm | 31 | 1.35 |  | 292.95
V-P2 (.15x.40)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 1 | 1/2 | 2 | 5 |  |  |  | 10
| ACE. INFERIOR |  | KG | 1 | 1/2 | 2 | 5 |  |  |  | 10
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 8mm | 27 | 1.05 |  | 28.35
V-P3 (.25x.40)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 1 | 5/8 | 3 | 4.9 |  |  |  |  | 14.7
| ACE. INFERIOR |  | KG | 1 | 5/8 | 3 | 4.9 |  |  |  |  | 14.7
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 8mm | 29 | 1.13 |  | 32.77
V-S (.13x.40)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 27 |  |  |  | 108
| ACE. INFERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 27 |  |  |  | 108
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 6mm | 151 | 1.01 | 305.02
V-A (.25x.20)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 8 | 1/2 | 2 | 5 |  |  |  | 80
| ACE. INFERIOR |  | KG | 8 | 1/2 | 2 | 5 |  |  |  | 80
| ESTRIBOS |  | KG | 8 | 8mm | 26 | 0.85 |  | 176.8
V-D (.15x.20)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 2.2 |  |  |  | 8.8
| ACE. INFERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 2.2 |  |  |  | 8.8
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 6mm | 15 | 0.65 | 19.5
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 346.72 | 530.87 | 15.2 | 413.6 | 249.9 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 86.68 | 2107.5539 | 8.512 | 421.872 | 389.844 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 42 | 64 | 2 | 50 | 30 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA | [13 empty] | 646.8881
PAÑO 1,2,3
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 10 | 8.94 |  |  |  | 89.4
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 10 | 5.8 |  |  |  | 58
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 27 | 5.12 | 138.24
PAÑO 4
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 3/8 | 5 | 4 |  |  | 20
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 3/8 | 5 | 3.04 |  |  | 15.2
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 17 | 2.2 | 37.4
PAÑO 5
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 5.24 |  |  |  | 36.68
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 3.04 |  |  |  | 21.28
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 3.12 | 71.76
PAÑO 6
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 3.1 |  |  | 18.6
| ACERO NEGATIVO |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 3.1 |  |  | 18.6
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 12 | 2.42 | 29.04
PAÑO 7
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 5.24 |  |  |  | 26.2
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 3.04 |  |  |  | 15.2
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 3.17 | 72.91
PAÑO 8
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 5.24 |  |  |  | 36.68
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 3.04 |  |  |  | 21.28
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 16 | 2.62 | 41.92
PAÑO 9
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 5.24 |  |  |  | 26.2
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 3.04 |  |  |  | 15.2
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 2.82 | 64.86
PAÑO 10
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 5.24 |  |  |  | 31.44
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 3.04 |  |  |  | 18.24
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 3.82 | 87.86
PAÑO 11
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 8 | 3.77 |  |  |  | 30.16
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 8 | 2.64 |  |  |  | 21.12
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 15 | 3.82 | 57.3
[8 empty] | 601.29 | 0 | 72.4 | 447.08 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 150.3225 | 0 | 40.544 | 456.0216 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 72 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN LOSA MACIZA | [13 empty] | 249.5696
LOSA M. 1
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 14 | 2.1 |  |  | 58.8
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 5.1 |  |  | 40.8
LOSA M. 2
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 1.8 |  |  | 21.6
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 2.2 |  |  | 17.6
LOSA M. 3
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 8 | 3.17 |  |  | 50.72
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 7 | 3.45 |  |  | 48.3
LOSA M. 4
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 7 | 2 |  |  | 28
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 2.7 |  |  | 21.6
LOSA M. 5
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 3.5 |  |  | 42
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 2.62 |  |  | 31.44
LOSA M. 6
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 10 | 1.92 |  |  | 38.4
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 5.8 |  |  | 46.4
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 445.66 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 249.5696 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN ESCALERAS | [13 empty] | 132.6848
TRAMO 1 | ACERO SUPERIOR 1 EJE Y |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 4.32 |  |  |  | 25.92
| ACERO SUPERIOR 2 EJE Y |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 3.63 |  |  |  | 21.78
| ACERO INFERIOR 1 EJE Y |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 3.39 |  |  |  | 20.34
| ACERO INFERIOR 2 EJE Y |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 4.1 |  |  |  | 24.6
| ACERO SUPERIOR E INFERIOR EJE X |  | KG | 2 | 3/8 | 31 | 1.1 |  |  | 68.2
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 68.2 | 92.64 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 38.192 | 94.4928 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0
| SEGUNDO PISO | [6 empty] | 114 | 64 | 73 | 116 | 30 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN COLUMNAS | [13 empty] | 418.8048
COLUMNA C-1
| ESTRIBOS |  | KG | 3 | 3/8 | 29 | 3.08 |  |  | 267.96
COLUMNA C-2
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 3/8 | 28 | 3.48 |  |  | 97.44
COLUMNA C-3
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 3/8 | 29 | 2.88 |  |  | 167.04
COLUMNA C-4
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 3/8 | 28 | 3.88 |  |  | 108.64
COLUMNETA Ca
| ACE. VERTICAL |  | KG | 4 | 1/2 | 3.4 |  |  |  |  | 0
| ESTRIBOS |  | KG | 4 | 6mm | 23 | 0.86 | 79.12
COLUMNETA Cb
| ACE. VERTICAL |  | KG | 6 | 1/2 | 3.4 |  |  |  |  | 0
| ESTRIBOS |  | KG | 6 | 6mm | 23 | 1.16 | 160.08
[8 empty] | 239.2 | 0 | 641.08 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 59.8 | 0 | 359.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 29 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN PLACAS | [13 empty] | 626.5224
PLACA PL-1
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 4.42 |  |  | 88.4
N-1
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 21 | 3.48 |  |  | 146.16
PLACA PL-2
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 4.27 |  |  | 85.4
N-2
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 21 | 1.54 |  |  | 32.34
| GANCHO |  | KG | 1 | 3/8 | 21 | 0.99 |  |  | 20.79
N-3
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 21 | 3.88 |  |  | 81.48
PLACA PL-3
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 3.62 |  |  | 72.4
N-2
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 21 | 1.54 |  |  | 64.68
| GANCHO |  | KG | 2 | 3/8 | 21 | 0.99 |  |  | 41.58
PLACA PL-4
| ACE. HORIZONTAL 1 |  | KG | 2 | 3/8 | 15 | 3.22 |  |  | 96.6
| ACE. HORIZONTAL 2 |  | KG | 4 | 3/8 | 15 | 1.82 |  |  | 109.2
N-4
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 20 | 1.14 |  |  | 45.6
| GANCHO |  | KG | 2 | 3/8 | 20 | 0.33 |  |  | 13.2
N-5
| ESTRIBO |  | KG | 2 | 3/8 | 21 | 2.68 |  |  | 112.56
PLACA PL-5
| ACE. HORIZONTAL |  | KG | 1 | 3/8 | 15 | 3.44 |  |  | 51.6
N-6
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 0.84 |  |  | 16.8
N-7
| ESTRIBO |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 1.34 |  |  | 26.8
| GANCHO |  | KG | 1 | 3/8 | 20 | 0.66 |  |  | 13.2
[8 empty] | 0 | 0 | 1118.79 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 626.5224 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN VIGAS | [13 empty] | 2812.699
V-B (.15x.20)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 1 | 3/8 | 1 | 7.6 |  |  | 7.6
| ACE. INFERIOR |  | KG | 1 | 3/8 | 1 | 7.6 |  |  | 7.6
| ESTRIBOS |  | KG | 1 | 6mm | 37 | 0.6 | 22.2
V-P1 (.25x.50)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 8 | 5/8 | 3 | 5.25 |  |  |  |  | 126
| ACE. INFERIOR |  | KG | 8 | 5/8 | 3 | 5.25 |  |  |  |  | 126
| ESTRIBOS |  | KG | 8 | 8mm | 31 | 1.35 |  | 334.8
V-S (.13x.40)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 27 |  |  |  | 108
| ACE. INFERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 27 |  |  |  | 108
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 6mm | 151 | 1.01 | 305.02
V-A (.25x.20)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 7 | 1/2 | 2 | 5 |  |  |  | 70
| ACE. INFERIOR |  | KG | 7 | 1/2 | 2 | 5 |  |  |  | 70
| ESTRIBOS |  | KG | 7 | 8mm | 26 | 0.85 |  | 154.7
V-D (.15x.20)
| ACE. SUPERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 2.2 |  |  |  | 8.8
| ACE. INFERIOR |  | KG | 2 | 1/2 | 2 | 2.2 |  |  |  | 8.8
| ESTRIBOS |  | KG | 2 | 6mm | 15 | 0.65 | 19.5
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 346.72 | 489.5 | 15.2 | 373.6 | 252 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25 | 0.395
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 86.68 | 1943.315 | 8.512 | 381.072 | 393.12 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 42 | 59 | 2 | 45 | 30 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA | [13 empty] | 639.5245
PAÑO 1,2,3
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 11 | 8.94 |  |  |  | 98.34
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 11 | 5.68 |  |  |  | 62.48
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 32 | 5.2 | 166.4
PAÑO 4
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 3/8 | 5 | 4 |  |  | 20
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 3/8 | 5 | 3.04 |  |  | 15.2
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 17 | 2.2 | 37.4
PAÑO 5
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 5.24 |  |  |  | 36.68
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 3.04 |  |  |  | 21.28
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 3.12 | 71.76
PAÑO 6
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 5.24 |  |  |  | 26.2
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 3.04 |  |  |  | 15.2
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 3.17 | 72.91
PAÑO 7
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 5.24 |  |  |  | 36.68
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 7 | 3.04 |  |  |  | 21.28
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 16 | 2.62 | 41.92
PAÑO 8
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 5.24 |  |  |  | 26.2
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 5 | 3.04 |  |  |  | 15.2
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 2.82 | 64.86
PAÑO 9
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 5.24 |  |  |  | 31.44
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 6 | 3.04 |  |  |  | 18.24
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 23 | 3.82 | 87.86
PAÑO 10
| ACERO POSITIVO |  | KG | 1 | 1/2 | 8 | 3.77 |  |  |  | 30.16
| ACERO NEGATIVO (BASTON Y BALANCIN) |  | KG | 1 | 1/2 | 8 | 2.64 |  |  |  | 21.12
| ACERO TEMPERATURA |  | KG | 1 | 6mm | 15 | 3.82 | 57.3
[8 empty] | 600.41 | 0 | 35.2 | 460.5 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 150.1025 | 0 | 19.712 | 469.71 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 72 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN LOSA MACIZA | [13 empty] | 245.7056
LOSA M. 1
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 14 | 2.1 |  |  | 58.8
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 5.1 |  |  | 40.8
LOSA M. 2
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 1.8 |  |  | 21.6
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 2.2 |  |  | 17.6
LOSA M. 3
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 8 | 3.17 |  |  | 50.72
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 3.45 |  |  | 41.4
LOSA M. 4
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 7 | 2 |  |  | 28
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 2.7 |  |  | 21.6
LOSA M. 5
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 3.5 |  |  | 42
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 6 | 2.62 |  |  | 31.44
LOSA M. 6
| EJE X (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 10 | 1.92 |  |  | 38.4
| EJE Y (SUPERIOR E INFERIOR) |  | KG | 2 | 3/8 | 4 | 5.8 |  |  | 46.4
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 438.76 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 245.7056 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
01.01.00 | ACERO ASTM f'y = 4200 kg/cm2 EN ESCALERAS | [13 empty] | 107.072
TRAMO 1 | ACERO SUPERIOR 1 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 1.34 |  |  | 8.04
| ACERO SUPERIOR 2 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 3.85 |  |  | 23.1
| ACERO INFERIOR 1 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 3.86 |  |  | 23.16
| ACERO INFERIOR 2 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 1.24 |  |  | 7.44
| ACERO SUPERIOR E INFERIOR EJE X |  | KG | 2 | 3/8 | 15 | 1.1 |  |  | 33
TRAMO 2 | ACERO SUPERIOR 1 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 1.47 |  |  | 8.82
| ACERO SUPERIOR 2 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 3.61 |  |  | 21.66
| ACERO INFERIOR 1 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 3.94 |  |  | 23.64
| ACERO INFERIOR 2 EJE Y |  | KG | 1 | 3/8 | 6 | 1.19 |  |  | 7.14
| ACERO SUPERIOR E INFERIOR EJE X |  | KG | 2 | 3/8 | 16 | 1.1 |  |  | 35.2
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 107.072 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
01.01.00 | ELEMENTO | [13 empty] | 0
KG
KG
[6 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO UNITARIO |  | 0.25 | 3.97 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 2.25
[6 empty] | PESO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # DE VARILLA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1/4 | 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 8mm | TOTAL
| VARILLAS TOTAL | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## O. HUMEDAD
PROYECTO: | 0
PROPIETARIO(S) : | 0
UBICACIÓN: | LT 18 MZ DDF, JR. ALAMEDA EL ESPINEL, URB BRISAS DEL MAR - DISTRITO CHORRILLOS, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA
PARTIDA | DESCRIPCION | und | CANT | MEDIDAS |  |  | PARCIAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO
03.00.00.00 | TABIQUERIA Y OBRAS HÚMEDAS
03.00.00.00 | 1ER PISO
03.01.01.00 | TABIQUE DE LADRILLO
03.03.01.01 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | [5 empty] | 92.25
| MURO 1 | m2 | 1 | 2.2 |  | 3 | 6.6
| MURO 2 | m2 | 1 | 3.95 |  | 3 | 11.85
| MURO 3 | m2 | 1 | 2.2 |  | 3 | 6.6
| MURO 4 | m2 | 1 | 1.8 |  | 3 | 5.4
| MURO 5 | m2 | 1 | 1.2 |  | 3 | 3.6
| MURO 6 | m2 | 1 | 0.65 |  | 3 | 1.95
| MURO 7 | m2 | 1 | 2.4 |  | 3 | 7.2
| MURO 8 | m2 | 1 | 2.95 |  | 3 | 8.85
| MURO 9 | m2 | 1 | 3.2 |  | 3 | 9.6
| MURO 10 | m2 | 1 | 5.45 |  | 3 | 16.35
| MURO 11 | m2 | 1 | 1.25 |  | 3 | 3.75
| MURO 12 | m2 | 1 | 3.5 |  | 3 | 10.5
03.03.01.01 | COLUMNETAS | UND | [5 empty] | 12
| Ca | UND | 12 |  |  |  | 12
02.03.02.00 | REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS
02.03.02.01 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | [5 empty] | 184.5
| MURO 1 | m2 | 2 | 2.2 |  | 3 | 13.2
| MURO 2 | m2 | 2 | 3.95 |  | 3 | 23.7
| MURO 3 | m2 | 2 | 2.2 |  | 3 | 13.2
| MURO 4 | m2 | 2 | 1.8 |  | 3 | 10.8
| MURO 5 | m2 | 2 | 1.2 |  | 3 | 7.2
| MURO 6 | m2 | 2 | 0.65 |  | 3 | 3.9
| MURO 7 | m2 | 2 | 2.4 |  | 3 | 14.4
| MURO 8 | m2 | 2 | 2.95 |  | 3 | 17.7
| MURO 9 | m2 | 2 | 3.2 |  | 3 | 19.2
| MURO 10 | m2 | 2 | 5.45 |  | 3 | 32.7
| MURO 11 | m2 | 2 | 1.25 |  | 3 | 7.5
| MURO 12 | m2 | 2 | 3.5 |  | 3 | 21
02.03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | [5 empty] | 96.752
| C-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 3 | 2.7
| C-2 | m2 | 1 | PERIM = | 1.15 | 3 | 3.45
| C-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.8 | 3 | 2.4
| C-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 3 | 2.7
| C-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.8 | 3 | 2.4
| C-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 3 | 2.7
| C-7 | m2 | 1 | PERIM = | 0.675 | 3 | 2.025
| Ca-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.7 | 0.675
| Ca-2 | m2 | 2 | PERIM = | 0.24 | 2.7 | 1.296
| Ca-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.63 | 2.7 | 1.701
| Ca-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.8 | 0.7
| Ca-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.8 | 0.7
| Ca-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.15 | 2.7 | 0.405
| Ca-7 | m2 | 1 | PERIM = | 0.15 | 2.7 | 0.405
| Cb-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.8 | 1.12
| Cb-2 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.8 | 1.12
| Cb-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.8 | 1.12
| Cb-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.8 | 1.12
| Cb-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.8 | 1.12
| Cb-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.8 | 1.12
| PL-1 | m2 | 1 | PERIM = | 4 | 3 | 12
| PL-2 | m2 | 1 | PERIM = | 4.85 | 3 | 14.55
| PL-3 | m2 | 1 | PERIM = | 3.7 | 3 | 11.1
| PL-4 | m2 | 1 | PERIM = | 8.1 | 3 | 24.3
| PL-5 | m2 | 1 | PERIM = | 1.275 | 3 | 3.825
02.03.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | [5 empty] | 33.5125
| V-1 | m2 | 1 | 3.85 |  | 0.55 | 2.1175
| V-2 | m2 | 1 | 4.05 |  | 0.85 | 3.4425
| V-3 | m2 | 1 | 3.8 |  | 0.2 | 0.76
| V-4 | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.6 | 2.52
| V-5 | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 0.84
| V-6 | m2 | 1 | 4.05 |  | 0.85 | 3.4425
| V-7 | m2 | 1 | 4.3 |  | 0.2 | 0.86
| V-8 | m2 | 1 | 4.7 |  | 0.2 | 0.94
| V-9 | m2 | 1 | 3.15 |  | 0.85 | 2.6775
| V-10 | m2 | 1 | 3.15 |  | 0.85 | 2.6775
| V-11 | m2 | 1 | 6.15 |  | 0.2 | 1.23
| V-12 | m2 | 1 | 6.4 |  | 0.2 | 1.28
| V-13 | m2 | 1 | 4.25 |  | 0.85 | 3.6125
| V-14 | m2 | 1 | 4 |  | 0.2 | 0.8
| V-15 | m2 | 1 | 4.15 |  | 0.2 | 0.83
| V-16 | m2 | 1 | 4.25 |  | 0.85 | 3.6125
| V-17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 0.2 | 0.51
| V-18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 0.2 | 0.55
| V-19 | m2 | 1 | 2.7 |  | 0.3 | 0.81
02.03.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | [5 empty] | 28.95
| D-2 | m | 1 | PERIM = | 7.4 |  | 7.4
| D-3 | m | 1 | PERIM = | 6.75 |  | 6.75
| D-4 | m | 1 | PERIM = | 6.2 |  | 6.2
| D-5 | m | 1 | PERIM = | 6.7 |  | 6.7
| D-6 | m | 1 | PERIM = | 1.9 |  | 1.9
02.03.02.05 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | [5 empty] | 121.545
| TH-1 | m2 | 1 | AREA = | 3.28 |  | 3.28
| TH-2 | m2 | 1 | AREA = | 10.2175 |  | 10.2175
| TH-3 | m2 | 1 | AREA = | 14.07 |  | 14.07
| TH-4 | m2 | 1 | AREA = | 21.58 |  | 21.58
| TH-5 | m2 | 1 | AREA = | 10.77 |  | 10.77
| TH-6 | m2 | 1 | AREA = | 30.0525 |  | 30.0525
| TH-7 | m2 | 1 | AREA = | 16.195 |  | 16.195
| TH-8 | m2 | 1 | AREA = | 12.44 |  | 12.44
| B-1 | m2 | 1 | AREA = | 2.94 |  | 2.94
02.03.03.01 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | [5 empty] | 132.19
| PAÑO 1 | m2 | 1 | AREA = | 132.19 |  | 132.19
02.03.02.07 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | [5 empty] | 15.664
TRAMO 1 | GARGANTA | m2 | 1 | 1.1 | 2 |  | 2.2
| PASOS | m2 | 7 | 1.1 | 0.25 |  | 1.925
| CONTRAPASOS | m2 | 8 | 1.1 | 0.18 |  | 1.584
DESCANSO | GARGANTA | m2 | 1 | 1.1 | 1 |  | 1.1
| PISO SUPERIOR | m2 | 1 | 1.1 | 1 |  | 1.1
TRAMO 2 | GARGANTA | m2 | 1 | 1.1 | 3 |  | 3.3
| PASOS | m2 | 9 | 1.1 | 0.25 |  | 2.475
| CONTRAPASOS | m2 | 10 | 1.1 | 0.18 |  | 1.98
02.03.02.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | [5 empty] | 1
|  | m2 | 1 |  |  |  | 1
03.00.00.00 | 2DO PISO
03.01.01.00 | TABIQUE DE LADRILLO
03.01.01.01 | MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS | M2 | [5 empty] | 109.165
| MURO 1 | m2 | 1 | 3.8 |  | 2.4 | 9.12
| MURO 2 | m2 | 1 | 4.2 |  | 2.4 | 10.08
| MURO 3 | m2 | 1 | 1.6 |  | 2.4 | 3.84
| MURO 4 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 5 | m2 | 1 | 2.3 |  | 2.4 | 5.52
| MURO 6 | m2 | 1 | 2.5 |  | 2.4 | 6
| MURO 7 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.4 | 3.24
| MURO 8 | m2 | 1 | 1.55 |  | 2.4 | 3.72
| MURO 9 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.4 | 5.88
| MURO 10 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.4 | 5.88
| MURO 11 | m2 | 1 | 1.7 |  | 2.4 | 4.08
| MURO 12 | m2 | 1 | 1.75 |  | 2.4 | 4.2
| MURO 13 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 14 | m2 | 1 | 1.95 |  | 2.4 | 4.68
| MURO 15 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 16 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 2.4 | 6.12
| MURO 18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 2.4 | 6.6
CABEZA | MURO 19 | m2 | 1 | 2.35 |  | 2.3 | 5.405
CABEZA | MURO B-1 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
SOGA | MURO B-2 | m2 | 1 | 4.4 |  | 1 | 4.4
CABEZA | MURO B-3 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
03.03.01.01 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | [5 empty] | 113.9151
| MURO T1 | m2 | 1 | 1.15 |  | 2.6 | 2.99
| MURO T2 | m2 | 1 | 0.5 |  | 2.3 | 1.15
| MURO T3 | m2 | 1 | 4.85 |  | 2.6 | 12.61
| MURO T4 | m2 | 1 | 2.55 |  | 2.6 | 6.63
| MURO T5 | m2 | 1 | 1.3918 |  | 2.6 | 3.6187
| MURO T6 | m2 | 1 | 0.7 |  | 1.9 | 1.33
| MURO T7 | m2 | 1 | 1.4 |  | 2.3 | 3.22
| MURO T8 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.6 | 1.43
| MURO T9 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.2 | 1.32
| MURO T10 | m2 | 1 | 1.15 |  | 2.6 | 2.99
| MURO T11 | m2 | 1 | 1.1494 |  | 1 | 1.1494
| MURO T12 | m2 | 1 | 1.25 |  | 2.6 | 3.25
| MURO T13 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.6 | 3.51
| MURO T14 | m2 | 1 | 3.9 |  | 2.6 | 10.14
| MURO T15 | m2 | 1 | 2.15 |  | 2.3 | 4.945
| MURO T16 | m2 | 1 | 2.15 |  | 2.3 | 4.945
| MURO T17 | m2 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
| MURO T18 | m2 | 1 | 2.6 |  | 1 | 2.6
| MURO T19 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.6 | 3.51
| MURO T20 | m2 | 1 | 3.35 |  | 2.3 | 7.705
| MURO T21 | m2 | 1 | 1.4 |  | 2.6 | 3.64
| MURO T22 | m2 | 1 | 1.6 |  | 1 | 1.6
| MURO T23 | m2 | 1 | 2 |  | 2.6 | 5.2
| MURO T24 | m2 | 1 | 0.7 |  | 2.6 | 1.82
| MURO T25 | m2 | 1 | 0.8 |  | 2.2 | 1.76
| MURO T26 | m2 | 1 | 1.3494 |  | 1 | 1.3494
| MURO T27 | m2 | 1 | 0.4491 |  | 2.6 | 1.1677
CABEZA | MURO T28 | m2 | 1 | 0.9 |  | 2.3 | 2.07
| MURO T29 | m2 | 1 | 1.05 |  | 2.3 | 2.415
| MURO T30 | m2 | 1 | 1.1 |  | 2.6 | 2.86
| MURO T31 | m2 | 1 | 0.5 |  | 2.6 | 1.3
| MURO T32 | m2 | 1 | 1.65 |  | 2.6 | 4.29
| MURO T33 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
| MURO T34 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.6 | 1.43
| MURO T35 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.2 | 1.21
03.03.01.01 | COLUMNETAS | UND | [5 empty] | 10
| Ca | UND | 4 |  |  |  | 4
| Cb | UND | 6 |  |  |  | 6
02.03.02.00 | REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS
02.03.02.01 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | [5 empty] | 332.7953
| MURO 1 | m2 | 1 | 3.8 |  | 2.4 | 9.12
| MURO 2 | m2 | 1 | 4.2 |  | 2.4 | 10.08
| MURO 3 | m2 | 1 | 1.6 |  | 2.4 | 3.84
| MURO 4 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 5 | m2 | 1 | 2.3 |  | 2.4 | 5.52
| MURO 6 | m2 | 1 | 2.5 |  | 2.4 | 6
| MURO 7 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.4 | 3.24
| MURO 8 | m2 | 1 | 1.55 |  | 2.4 | 3.72
| MURO 9 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.4 | 5.88
| MURO 10 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.4 | 5.88
| MURO 11 | m2 | 1 | 1.7 |  | 2.4 | 4.08
| MURO 12 | m2 | 1 | 1.75 |  | 2.4 | 4.2
| MURO 13 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 14 | m2 | 1 | 1.95 |  | 2.4 | 4.68
| MURO 15 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 16 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 2.4 | 6.12
| MURO 18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 2.4 | 6.6
| MURO 19 | m2 | 1 | 2.35 |  | 2.3 | 5.405
| MURO T1 | m2 | 2 | 1.15 |  | 2.6 | 5.98
| MURO T2 | m2 | 2 | 0.5 |  | 2.3 | 2.3
| MURO T3 | m2 | 2 | 4.85 |  | 2.6 | 25.22
| MURO T4 | m2 | 2 | 2.55 |  | 2.6 | 13.26
| MURO T5 | m2 | 2 | 1.3918 |  | 2.6 | 7.2374
| MURO T6 | m2 | 2 | 0.7 |  | 1.9 | 2.66
| MURO T7 | m2 | 2 | 1.4 |  | 2.3 | 6.44
| MURO T8 | m2 | 2 | 0.55 |  | 2.6 | 2.86
| MURO T9 | m2 | 2 | 0.6 |  | 2.2 | 2.64
| MURO T10 | m2 | 2 | 1.15 |  | 2.6 | 5.98
| MURO T11 | m2 | 2 | 1.1494 |  | 1 | 2.2988
| MURO T12 | m2 | 2 | 1.25 |  | 2.6 | 6.5
| MURO T13 | m2 | 2 | 1.35 |  | 2.6 | 7.02
| MURO T14 | m2 | 2 | 3.9 |  | 2.6 | 20.28
| MURO T15 | m2 | 2 | 2.15 |  | 2.3 | 9.89
| MURO T16 | m2 | 2 | 2.15 |  | 2.3 | 9.89
| MURO T17 | m2 | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
| MURO T18 | m2 | 2 | 2.6 |  | 1 | 5.2
| MURO T19 | m2 | 2 | 1.35 |  | 2.6 | 7.02
| MURO T20 | m2 | 2 | 3.35 |  | 2.3 | 15.41
| MURO T21 | m2 | 2 | 1.4 |  | 2.6 | 7.28
| MURO T22 | m2 | 2 | 1.6 |  | 1 | 3.2
| MURO T23 | m2 | 2 | 2 |  | 2.6 | 10.4
| MURO T24 | m2 | 2 | 0.7 |  | 2.6 | 3.64
| MURO T25 | m2 | 2 | 0.8 |  | 2.2 | 3.52
| MURO T26 | m2 | 2 | 1.3494 |  | 1 | 2.6988
| MURO T27 | m2 | 2 | 0.4491 |  | 2.6 | 2.3353
CABEZA | MURO T28 | m2 | 2 | 0.9 |  | 2.3 | 4.14
| MURO T29 | m2 | 2 | 1.05 |  | 2.3 | 4.83
| MURO T30 | m2 | 2 | 1.1 |  | 2.6 | 5.72
| MURO T31 | m2 | 2 | 0.5 |  | 2.6 | 2.6
| MURO T32 | m2 | 2 | 1.65 |  | 2.6 | 8.58
| MURO T33 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
| MURO T34 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.6 | 1.43
| MURO T35 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.2 | 1.21
CABEZA | MURO B-1 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
SOGA | MURO B-2 | m2 | 1 | 4.4 |  | 1 | 4.4
CABEZA | MURO B-3 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
02.03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | [5 empty] | 82.66
| C-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 2.6 | 2.34
| C-2 | m2 | 1 | PERIM = | 1.15 | 2.6 | 2.99
| C-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.8 | 2.6 | 2.08
| C-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 2.6 | 2.34
| C-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.8 | 2.6 | 2.08
| C-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 2.6 | 2.34
| C-7 | m2 | 1 | PERIM = | 0.675 | 2.6 | 1.755
| Ca-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.4 | 0.6
| Ca-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.4 | 0.6
| Ca-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.15 | 2.3 | 0.345
| Ca-7 | m2 | 1 | PERIM = | 0.15 | 2.3 | 0.345
| Cb-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-2 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| PL-1 | m2 | 1 | PERIM = | 4 | 2.6 | 10.4
| PL-2 | m2 | 1 | PERIM = | 5.65 | 2.6 | 14.69
| PL-3 | m2 | 1 | PERIM = | 3.7 | 2.6 | 9.62
| PL-4 | m2 | 1 | PERIM = | 8.1 | 2.6 | 21.06
| PL-5 | m2 | 1 | PERIM = | 1.275 | 2.6 | 3.315
02.03.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | [5 empty] | 32.1475
| V-1 | m2 | 1 | 3.85 |  | 0.85 | 3.2725
| V-2 | m2 | 1 | 4.05 |  | 0.85 | 3.4425
| V-3 | m2 | 1 | 3.8 |  | 0.2 | 0.76
| V-5 | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 0.84
| V-6 | m2 | 1 | 4.05 |  | 0.85 | 3.4425
| V-7 | m2 | 1 | 4.3 |  | 0.2 | 0.86
| V-8 | m2 | 1 | 4.7 |  | 0.2 | 0.94
| V-9 | m2 | 1 | 3.15 |  | 0.85 | 2.6775
| V-10 | m2 | 1 | 3.15 |  | 0.85 | 2.6775
| V-11 | m2 | 1 | 6.15 |  | 0.2 | 1.23
| V-12 | m2 | 1 | 6.4 |  | 0.2 | 1.28
| V-13 | m2 | 1 | 4.25 |  | 0.85 | 3.6125
| V-14 | m2 | 1 | 4 |  | 0.2 | 0.8
| V-15 | m2 | 1 | 4.15 |  | 0.2 | 0.83
| V-16 | m2 | 1 | 4.25 |  | 0.85 | 3.6125
| V-17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 0.2 | 0.51
| V-18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 0.2 | 0.55
| V-19 | m2 | 1 | 2.7 |  | 0.3 | 0.81
02.03.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | [5 empty] | 95.8
| D-1 | m | 1 | PERIM = | 7.4 |  | 7.4
| D-2 | m | 1 | PERIM = | 2.3 |  | 2.3
| D-3 | m | 1 | PERIM = | 5.7 |  | 5.7
| D-4 | m | 1 | PERIM = | 1.8 |  | 1.8
| D-5 | m | 1 | PERIM = | 2 |  | 2
| D-6 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-7 | m | 1 | PERIM = | 6.1 |  | 6.1
| D-8 | m | 1 | PERIM = | 5.5 |  | 5.5
| D-9 | m | 1 | PERIM = | 5.6 |  | 5.6
| D-10 | m | 1 | PERIM = | 5.6 |  | 5.6
| D-11 | m | 1 | PERIM = | 8.1 |  | 8.1
| D-12 | m | 1 | PERIM = | 6 |  | 6
| D-13 | m | 1 | PERIM = | 6.4 |  | 6.4
| D-14 | m | 1 | PERIM = | 2.4 |  | 2.4
| D-15 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-16 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-17 | m | 1 | PERIM = | 5.4 |  | 5.4
| D-18 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-19 | m | 1 | PERIM = | 1.9 |  | 1.9
02.03.02.05 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | [5 empty] | 110.5573
| TH-1 | m2 | 1 | AREA = | 13.61 |  | 13.61
| TH-2 | m2 | 1 | AREA = | 23.1361 |  | 23.1361
| TH-3 | m2 | 1 | AREA = | 13.4787 |  | 13.4787
| TH-4 | m2 | 1 | AREA = | 3.69 |  | 3.69
| TH-5 | m2 | 1 | AREA = | 26.34 |  | 26.34
| TH-6 | m2 | 1 | AREA = | 14.92 |  | 14.92
| TH-7 | m2 | 1 | AREA = | 12.4425 |  | 12.4425
| B-1 | m2 | 1 | AREA = | 2.94 |  | 2.94
02.03.03.01 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | [5 empty] | 115.4912
| PAÑO 1 | m2 | 1 | AREA = | 115.4912 |  | 115.4912
02.03.02.07 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | [5 empty] | 18.216
TRAMO 1 | GARGANTA | m2 | 1 | 1.2 |  | 2 | 2.4
| PASOS | m2 | 7 | 1.2 |  | 0.25 | 2.1
| CONTRAPASOS | m2 | 8 | 1.2 |  | 0.18 | 1.728
DESCANSO | GARGANTA | m2 | 1 | 1.2 |  | 2.4 | 2.88
| PISO SUPERIOR | m2 | 1 | 1.2 |  | 2.4 | 2.88
TRAMO 2 | GARGANTA | m2 | 1 | 1.2 |  | 2 | 2.4
| PASOS | m2 | 7 | 1.2 |  | 0.25 | 2.1
| CONTRAPASOS | m2 | 8 | 1.2 |  | 0.18 | 1.728
02.03.02.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | [5 empty] | 1
|  | m2 | 1 |  |  |  | 1
03.00.00.00 | 3ER PISO
03.01.01.00 | TABIQUE DE LADRILLO
03.01.01.01 | MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS | M2 | [5 empty] | 105.89
| MURO 1 | m2 | 1 | 3.8 |  | 2.5 | 9.5
| MURO 2 | m2 | 1 | 4.2 |  | 2.5 | 10.5
| MURO 3 | m2 | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
| MURO 4 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
| MURO 5 | m2 | 1 | 2.3 |  | 2.5 | 5.75
| MURO 6 | m2 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 6.25
| MURO 7 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.5 | 3.375
| MURO 8 | m2 | 1 | 1.55 |  | 2.5 | 3.875
| MURO 9 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.5 | 6.125
| MURO 10 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.5 | 6.125
| MURO 11 | m2 | 1 | 1.7 |  | 2.5 | 4.25
| MURO 12 | m2 | 1 | 1.75 |  | 2.5 | 4.375
| MURO 13 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
| MURO 14 | m2 | 1 | 1.95 |  | 2.5 | 4.875
| MURO 15 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
| MURO 16 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
| MURO 17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 2.5 | 6.375
| MURO 18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 2.5 | 6.875
CABEZA | MURO 19 | m2 | 1 | 2.35 |  | 2.4 | 5.64
03.03.01.01 | MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA | M2 | [5 empty] | 98.8636
| MURO T2 | m2 | 1 | 0.75 |  | 2.3 | 1.725
| MURO T4 | m2 | 1 | 3.6 |  | 2.6 | 9.36
| MURO T5 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.6 | 3.51
| MURO T6 | m2 | 1 | 1.15 |  | 1 | 1.15
| MURO T7 | m2 | 1 | 2 |  | 2.3 | 4.6
| MURO T8 | m2 | 1 | 1.95 |  | 2.6 | 5.07
CABEZA | MURO T10 | m2 | 1 | 0.9 |  | 2.6 | 2.34
| MURO T11 | m2 | 1 | 1.5994 |  | 1 | 1.5994
| MURO T12 | m2 | 1 | 0.7989 |  | 2.6 | 2.0771
| MURO T13 | m2 | 1 | 1.25 |  | 2.6 | 3.25
| MURO T14 | m2 | 1 | 2.2 |  | 2.6 | 5.72
| MURO T15 | m2 | 1 | 2.1 |  | 2.3 | 4.83
| MURO T16 | m2 | 1 | 2.15 |  | 2.3 | 4.945
| MURO T17 | m2 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
| MURO T18 | m2 | 1 | 2.6 |  | 1 | 2.6
| MURO T19 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.6 | 3.51
| MURO T20 | m2 | 1 | 3.35 |  | 2.3 | 7.705
| MURO T21 | m2 | 1 | 1.4 |  | 2.6 | 3.64
| MURO T22 | m2 | 1 | 1.6 |  | 1 | 1.6
| MURO T23 | m2 | 1 | 2 |  | 2.6 | 5.2
| MURO T24 | m2 | 1 | 0.7 |  | 2.6 | 1.82
| MURO T25 | m2 | 1 | 0.8 |  | 2.2 | 1.76
| MURO T26 | m2 | 1 | 1.3494 |  | 1 | 1.3494
| MURO T27 | m2 | 1 | 0.4491 |  | 2.6 | 1.1677
CABEZA | MURO T28 | m2 | 1 | 0.9 |  | 2.3 | 2.07
| MURO T29 | m2 | 1 | 1.05 |  | 2.3 | 2.415
| MURO T30 | m2 | 1 | 1.1 |  | 2.6 | 2.86
| MURO T31 | m2 | 1 | 0.5 |  | 2.6 | 1.3
| MURO T32 | m2 | 1 | 1.65 |  | 2.6 | 4.29
| MURO T33 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
| MURO T34 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.6 | 1.43
| MURO T35 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.2 | 1.21
03.03.01.01 | COLUMNETAS | UND | [5 empty] | 10
| Ca | UND | 4 |  |  |  | 4
| Cb | UND | 6 |  |  |  | 6
02.03.02.00 | REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS
02.03.02.01 | TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO | M2 | [5 empty] | 302.6922
| MURO 1 | m2 | 1 | 3.8 |  | 2.4 | 9.12
| MURO 2 | m2 | 1 | 4.2 |  | 2.4 | 10.08
| MURO 3 | m2 | 1 | 1.6 |  | 2.4 | 3.84
| MURO 4 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 5 | m2 | 1 | 2.3 |  | 2.4 | 5.52
| MURO 6 | m2 | 1 | 2.5 |  | 2.4 | 6
| MURO 7 | m2 | 1 | 1.35 |  | 2.4 | 3.24
| MURO 8 | m2 | 1 | 1.55 |  | 2.4 | 3.72
| MURO 9 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.4 | 5.88
| MURO 10 | m2 | 1 | 2.45 |  | 2.4 | 5.88
| MURO 11 | m2 | 1 | 1.7 |  | 2.4 | 4.08
| MURO 12 | m2 | 1 | 1.75 |  | 2.4 | 4.2
| MURO 13 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 14 | m2 | 1 | 1.95 |  | 2.4 | 4.68
| MURO 15 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 16 | m2 | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
| MURO 17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 2.4 | 6.12
| MURO 18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 2.4 | 6.6
| MURO 19 | m2 | 1 | 2.35 |  | 2.3 | 5.405
| MURO T2 | m2 | 2 | 0.75 |  | 2.3 | 3.45
| MURO T4 | m2 | 2 | 3.6 |  | 2.6 | 18.72
| MURO T5 | m2 | 2 | 1.35 |  | 2.6 | 7.02
| MURO T6 | m2 | 2 | 1.15 |  | 1 | 2.3
| MURO T7 | m2 | 2 | 2 |  | 2.3 | 9.2
| MURO T8 | m2 | 2 | 1.95 |  | 2.6 | 10.14
CABEZA | MURO T10 | m2 | 2 | 0.9 |  | 2.6 | 4.68
| MURO T11 | m2 | 2 | 1.5994 |  | 1 | 3.1988
| MURO T12 | m2 | 2 | 0.7989 |  | 2.6 | 4.1543
| MURO T13 | m2 | 2 | 1.25 |  | 2.6 | 6.5
| MURO T14 | m2 | 2 | 2.2 |  | 2.6 | 11.44
| MURO T15 | m2 | 2 | 2.1 |  | 2.3 | 9.66
| MURO T16 | m2 | 2 | 2.15 |  | 2.3 | 9.89
| MURO T17 | m2 | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
| MURO T18 | m2 | 2 | 2.6 |  | 1 | 5.2
| MURO T19 | m2 | 2 | 1.35 |  | 2.6 | 7.02
| MURO T20 | m2 | 2 | 3.35 |  | 2.3 | 15.41
| MURO T21 | m2 | 2 | 1.4 |  | 2.6 | 7.28
| MURO T22 | m2 | 2 | 1.6 |  | 1 | 3.2
| MURO T23 | m2 | 2 | 2 |  | 2.6 | 10.4
| MURO T24 | m2 | 2 | 0.7 |  | 2.6 | 3.64
| MURO T25 | m2 | 2 | 0.8 |  | 2.2 | 3.52
| MURO T26 | m2 | 2 | 1.3494 |  | 1 | 2.6988
| MURO T27 | m2 | 2 | 0.4491 |  | 2.6 | 2.3353
CABEZA | MURO T28 | m2 | 2 | 0.9 |  | 2.3 | 4.14
| MURO T29 | m2 | 2 | 1.05 |  | 2.3 | 4.83
| MURO T30 | m2 | 2 | 1.1 |  | 2.6 | 5.72
| MURO T31 | m2 | 2 | 0.5 |  | 2.6 | 2.6
| MURO T32 | m2 | 2 | 1.65 |  | 2.6 | 8.58
| MURO T33 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
| MURO T34 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.6 | 1.43
| MURO T35 | m2 | 1 | 0.55 |  | 2.2 | 1.21
CABEZA | MURO B-1 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
SOGA | MURO B-2 | m2 | 1 | 4.4 |  | 1 | 4.4
CABEZA | MURO B-3 | m2 | 1 | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
02.03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS | M2 | [5 empty] | 82.66
| C-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 2.6 | 2.34
| C-2 | m2 | 1 | PERIM = | 1.15 | 2.6 | 2.99
| C-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.8 | 2.6 | 2.08
| C-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 2.6 | 2.34
| C-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.8 | 2.6 | 2.08
| C-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.9 | 2.6 | 2.34
| C-7 | m2 | 1 | PERIM = | 0.675 | 2.6 | 1.755
| Ca-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.4 | 0.6
| Ca-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.25 | 2.4 | 0.6
| Ca-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.15 | 2.3 | 0.345
| Ca-7 | m2 | 1 | PERIM = | 0.15 | 2.3 | 0.345
| Cb-1 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-2 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-3 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-4 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-5 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| Cb-6 | m2 | 1 | PERIM = | 0.4 | 2.4 | 0.96
| PL-1 | m2 | 1 | PERIM = | 4 | 2.6 | 10.4
| PL-2 | m2 | 1 | PERIM = | 5.65 | 2.6 | 14.69
| PL-3 | m2 | 1 | PERIM = | 3.7 | 2.6 | 9.62
| PL-4 | m2 | 1 | PERIM = | 8.1 | 2.6 | 21.06
| PL-5 | m2 | 1 | PERIM = | 1.275 | 2.6 | 3.315
02.03.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS | M2 | [5 empty] | 32.1475
| V-1 | m2 | 1 | 3.85 |  | 0.85 | 3.2725
| V-2 | m2 | 1 | 4.05 |  | 0.85 | 3.4425
| V-3 | m2 | 1 | 3.8 |  | 0.2 | 0.76
| V-5 | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 0.84
| V-6 | m2 | 1 | 4.05 |  | 0.85 | 3.4425
| V-7 | m2 | 1 | 4.3 |  | 0.2 | 0.86
| V-8 | m2 | 1 | 4.7 |  | 0.2 | 0.94
| V-9 | m2 | 1 | 3.15 |  | 0.85 | 2.6775
| V-10 | m2 | 1 | 3.15 |  | 0.85 | 2.6775
| V-11 | m2 | 1 | 6.15 |  | 0.2 | 1.23
| V-12 | m2 | 1 | 6.4 |  | 0.2 | 1.28
| V-13 | m2 | 1 | 4.25 |  | 0.85 | 3.6125
| V-14 | m2 | 1 | 4 |  | 0.2 | 0.8
| V-15 | m2 | 1 | 4.15 |  | 0.2 | 0.83
| V-16 | m2 | 1 | 4.25 |  | 0.85 | 3.6125
| V-17 | m2 | 1 | 2.55 |  | 0.2 | 0.51
| V-18 | m2 | 1 | 2.75 |  | 0.2 | 0.55
| V-19 | m2 | 1 | 2.7 |  | 0.3 | 0.81
02.03.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES | M | [5 empty] | 92.3
| D-1 | m | 1 | PERIM = | 7.4 |  | 7.4
| D-2 | m | 1 | PERIM = | 2.3 |  | 2.3
| D-3 | m | 1 | PERIM = | 5.7 |  | 5.7
| D-4 | m | 1 | PERIM = | 5.5 |  | 5.5
| D-7 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-8 | m | 1 | PERIM = | 6.4 |  | 6.4
| D-9 | m | 1 | PERIM = | 5.6 |  | 5.6
| D-10 | m | 1 | PERIM = | 5.6 |  | 5.6
| D-11 | m | 1 | PERIM = | 8.1 |  | 8.1
| D-12 | m | 1 | PERIM = | 6 |  | 6
| D-13 | m | 1 | PERIM = | 6.4 |  | 6.4
| D-14 | m | 1 | PERIM = | 2.4 |  | 2.4
| D-15 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-16 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-17 | m | 1 | PERIM = | 5.4 |  | 5.4
| D-18 | m | 1 | PERIM = | 5.9 |  | 5.9
| D-19 | m | 1 | PERIM = | 1.9 |  | 1.9
02.03.02.05 | TARRAJEO EN CIELO RASO | M2 | [5 empty] | 107.2369
| TH-1 | m2 | 1 | AREA = | 13.955 |  | 13.955
| TH-2 | m2 | 1 | AREA = | 18.5469 |  | 18.5469
| TH-3 | m2 | 1 | AREA = | 17.3425 |  | 17.3425
| TH-4 | m2 | 1 | AREA = | 3.69 |  | 3.69
| TH-5 | m2 | 1 | AREA = | 26.34 |  | 26.34
| TH-6 | m2 | 1 | AREA = | 14.92 |  | 14.92
| TH-7 | m2 | 1 | AREA = | 12.4425 |  | 12.4425
02.03.03.01 | CONTRAPISO DE 48mm - TIPO CEMENTO PULIDO | M2 | [5 empty] | 120.6846
| PAÑO 1 | m2 | 1 | AREA = | 120.6846 |  | 120.6846
02.03.02.07 | TARRAJEO DE ESCALERA | M2 | [5 empty] | 18.216
TRAMO 1 | GARGANTA | m2 | 1 | 1.2 |  | 2 | 2.4
| PASOS | m2 | 7 | 1.2 |  | 0.25 | 2.1
| CONTRAPASOS | m2 | 8 | 1.2 |  | 0.18 | 1.728
DESCANSO | GARGANTA | m2 | 1 | 1.2 |  | 2.4 | 2.88
| PISO SUPERIOR | m2 | 1 | 1.2 |  | 2.4 | 2.88
TRAMO 2 | GARGANTA | m2 | 1 | 1.2 |  | 2 | 2.4
| PASOS | m2 | 7 | 1.2 |  | 0.25 | 2.1
| CONTRAPASOS | m2 | 8 | 1.2 |  | 0.18 | 1.728
02.03.02.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES | M2 | [5 empty] | 1
|  | m2 | 1 |  |  |  | 1
2.45

## APUs Casco
OBRAS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | CU | 2000
RENDIMIENTO | 1 | GLB/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1800
MANO DE OBRA- T | GLB |  | 1 | 1800 | 1800
EQUIPOS |  |  |  |  | 200
HERRAMIENTA-T | GLB |  | 1 | 200 | 200
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  |  |  | CU | 7.3422
RENDIMIENTO | 75 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.8356
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.010667 | 49.1667 | 0.52444
PEON | hh | 1 | 0.10667 | 12.2917 | 1.3111
EQUIPOS |  |  |  |  | 5.5067
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 1.8356 | 5.5067
TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO |  |  |  | CU | 9.9761
RENDIMIENTO | 80 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 8.6982
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.01 | 49.1667 | 0.49167
OPERARIO | hh | 3 | 0.3 | 27.0417 | 8.1125
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.02 | 4.7 | 0.094
MATERIALES |  |  |  |  | 1.017
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.01 | 2.9 | 0.029
CAL (BOLSA x 20kg) | bl |  | 0.1 | 9.5 | 0.95
CORDEL | m |  | 0.19 | 0.2 | 0.038
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.26095
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 8.6982 | 0.26095
TRAZADO Y REPLANTEO C/EQUIPO |  |  |  | CU | 15.1967
RENDIMIENTO | 50 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 13.7667
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.016 | 49.1667 | 0.78667
OPERARIO | hh | 3 | 0.48 | 27.0417 | 12.98
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0 | 4.7 | 0
MATERIALES |  |  |  |  | 1.017
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.01 | 2.9 | 0.029
CAL (BOLSA x 20kg) | bl |  | 0.1 | 9.5 | 0.95
CORDEL | m |  | 0.19 | 0.2 | 0.038
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.413
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 13.7667 | 0.413
CASETA, ALMACEN Y BAÑOS |  |  |  | CU | 1750
RENDIMIENTO | 8 | GLB/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 250
MANO DE OBRA- A | GLB |  | 1 | 250 | 250
MATERIALES |  |  |  |  | 1500
MADERA TORNILLO | GLB |  | 1 | 1500 | 1500
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL |  |  |  | CU | 157.8963
RENDIMIENTO | 40 | ml/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 22.125
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.02 | 49.1667 | 0.98333
OPERARIO | hh | 3 | 0.6 | 27.0417 | 16.225
PEON | hh | 2 | 0.4 | 12.2917 | 4.9167
MATERIALES |  |  |  |  | 134.665
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.2 | 5 | 1
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.2 | 5 | 1
MADERA EUCALIPTO 4"x4" x 3m | und |  | 1.25 | 28 | 35
TRIPLAY FENÓLICO 18 mm 1.22 x 2.44m | und |  | 0.85 | 114.9 | 97.665
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.1063
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 5 | 22.125 | 1.1063
PROTECCIÓN CON MALLA RASCHELL |  |  |  | CU | 14.0542
RENDIMIENTO | 400 | ml/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0.885
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.002 | 49.1667 | 0.098333
OPERARIO | hh | 1 | 0.02 | 27.0417 | 0.54083
PEON | hh | 1 | 0.02 | 12.2917 | 0.24583
MATERIALES |  |  |  |  | 13.125
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.1 | 5 | 0.5
MADERA EUCALIPTO 4"x4" x 3m | und |  | 0.25 | 28 | 7
ROLLO MALLA RASCHEL 95%, 4.20m x 100m | rollo |  | 0.0075 | 750 | 5.625
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.04425
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 5 | 0.885 | 0.04425
DEMOLICION CON MAQUINARIA |  |  |  | CU | 56.8233
RENDIMIENTO | 50 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 16.3333
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.016 | 49.1667 | 0.78667
PEON | hh | 4 | 0.64 | 12.2917 | 7.8667
ROTOMARTILLO | hh | 4 | 0.64 | 12 | 7.68
EQUIPOS |  |  |  |  | 40.49
RETROEXCAVADORA CON LLANTAS | hm | 1 | 0.16 | 250 | 40
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 16.3333 | 0.49
DEMOLICION DE CIMENTACIÓN EXISTENTE |  |  |  | CU | 440.84
RENDIMIENTO | 1 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 428
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.8 | 49.1667 | 39.3333
PEON | hh | 2 | 16 | 12.2917 | 196.6667
ROTOMARTILLO | hh | 2 | 16 | 12 | 192
EQUIPOS |  |  |  |  | 12.84
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 428 | 12.84
PERFILADO DE CIMIENTOS |  |  |  | CU | 29.7246
RENDIMIENTO | 8 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 17.2083
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.1 | 49.1667 | 4.9167
PEON | hh | 1 | 1 | 12.2917 | 12.2917
MATERIALES |  |  |  |  | 12
ROTOMARTILLO | hh | 1 | 1 | 12 | 12
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.51625
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 17.2083 | 0.51625
5
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MAQUINARIA |  |  |  | CU | 12.5321
RENDIMIENTO | 200 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2.4583
CAPATAZ | hh | 1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
PEON | hh | 1 | 0.04 | 12.2917 | 0.49167
EQUIPOS |  |  |  |  | 10.0738
RETROEXCAVADORA CON LLANTAS | hm | 1 | 0.04 | 250 | 10
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 2.4583 | 0.07375
EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/CIMIENTOS Y/O ZAPATAS |  |  |  | CU | 47.2656
RENDIMIENTO | 3 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 45.8889
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.26667 | 49.1667 | 13.1111
PEON | hh | 1 | 2.6667 | 12.2917 | 32.7778
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.3767
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 45.8889 | 1.3767
COMPACTACIÓN DE TERRENO MANUAL P/CIMIENTOS Y/O ZAPATAS |  |  |  | CU | 27.1131
RENDIMIENTO | 50 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 23.9933
CAPATAZ | hh | 1 | 0.16 | 49.1667 | 7.8667
OPERARIO | hh | 1 | 0.16 | 27.0417 | 4.3267
PEON | hh | 6 | 0.96 | 12.2917 | 11.8
EQUIPOS |  |  |  |  | 3.1198
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 23.9933 | 0.7198
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4HP | hm | 1 | 0.16 | 15 | 2.4
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  | CU | 5.7228
RENDIMIENTO | 200 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0.68833
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 49.1667 | 0.19667
PEON | hh | 1 | 0.04 | 12.2917 | 0.49167
EQUIPOS |  |  |  |  | 5.0344
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 5 | 0.68833 | 0.034417
RETROEXCAVADORA CON LLANTAS | hm | 0.5 | 0.02 | 250 | 5
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO |  |  |  | CU | 131.5567
RENDIMIENTO | 30 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 11.8
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.026667 | 49.1667 | 1.3111
OPERARIO | hh | 1 | 0.26667 | 27.0417 | 7.2111
PEON | hh | 1 | 0.26667 | 12.2917 | 3.2778
MATERIALES |  |  |  |  | 88.5
AFIRMADO | m3 |  | 1.25 | 70.8 | 88.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 31.2567
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 5 | 11.8 | 0.59
RETROEXCAVADORA CON LLANTAS | hm | 1 | 0.26667 | 100 | 26.6667
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4HP | hm | 1 | 0.26667 | 15 | 4
ACARREO INTERNO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES |  |  |  | CU | 28.3593
RENDIMIENTO | 5 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 27.5333
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.16 | 49.1667 | 7.8667
PEON | hh | 1 | 1.6 | 12.2917 | 19.6667
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.826
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 27.5333 | 0.826
ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA |  |  |  | CU | 28.9027
RENDIMIENTO | 50 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 7.8667
CAPATAZ | hh | 1 | 0.16 | 49.1667 | 7.8667
EQUIPOS |  |  |  |  | 21.036
CAMION VOLQUETE DE 20M3 | hh | 1 | 0.16 | 130 | 20.8
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 7.8667 | 0.236
NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/20 CM. |  |  |  | CU | 19.5893
RENDIMIENTO | 25 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 14.31
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 1 | 0.32 | 27.0417 | 8.6533
PEON | hh | 1 | 0.32 | 12.2917 | 3.9333
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.03 | 5 | 0.15
MATERIALES |  |  |  |  | 4.85
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.01 | 5 | 0.05
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4HP | hm | 1 | 0.32 | 15 | 4.8
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.4293
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 14.31 | 0.4293
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE 10cm |  |  |  | CU | 43.4171
RENDIMIENTO | 60 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 13.4389
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.013333 | 49.1667 | 0.65556
OPERARIO | hh | 1 | 0.13333 | 27.0417 | 3.6056
OFICIAL | hh | 1 | 0.13333 | 19.6667 | 2.6222
PEON | hh | 4 | 0.53333 | 12.2917 | 6.5556
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0 | 5 | 0
MATERIALES |  |  |  |  | 28.775
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.5 | 31 | 15.5
HORMIGON | m3 |  | 0.15 | 88.5 | 13.275
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.2032
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 13.4389 | 0.40317
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 0.13333 | 6 | 0.8
CALZADURAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 46.9604
RENDIMIENTO | 15 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 43.3111
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.053333 | 49.1667 | 2.6222
OPERARIO | hh | 1 | 0.53333 | 27.0417 | 14.4222
OFICIAL | hh | 1 | 0.53333 | 19.6667 | 10.4889
PEON | hh | 0.5 | 0.26667 | 12.2917 | 3.2778
MADERA TORNILLO | p2 |  | 2.5 | 5 | 12.5
MATERIALES |  |  |  |  | 2.35
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.3 | 5 | 1.5
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.17 | 5 | 0.85
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.2993
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 43.3111 | 1.2993
CONCRETO C:H 1:12 + 30%P.G. EN CALZADURAS |  |  |  | CU | 399.3761
RENDIMIENTO | 8 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 140.125
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.1 | 49.1667 | 4.9167
OPERARIO | hh | 2 | 2 | 27.0417 | 54.0833
OFICIAL | hh | 1 | 1 | 19.6667 | 19.6667
PEON | hh | 5 | 5 | 12.2917 | 61.4583
MATERIALES |  |  |  |  | 254.9873
PIEDRA GRANDE | m3 |  | 0.504 | 76.7 | 38.6568
HORMIGON | m3 |  | 0.693 | 88.5 | 61.3305
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 5 | 31 | 155
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.2637
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 140.125 | 4.2038
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 1 | 6 | 0.06
CONCRETO C:H 1:12 + 30%P.G. EN FALSA ZAPATA |  |  |  | CU | 343.985
RENDIMIENTO | 13 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 86.2308
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.061538 | 49.1667 | 3.0256
OPERARIO | hh | 2 | 1.2308 | 27.0417 | 33.2821
OFICIAL | hh | 1 | 0.61538 | 19.6667 | 12.1026
PEON | hh | 5 | 3.0769 | 12.2917 | 37.8205
MATERIALES |  |  |  |  | 254.9873
PIEDRA GRANDE | m3 |  | 0.504 | 76.7 | 38.6568
HORMIGON | m3 |  | 0.693 | 88.5 | 61.3305
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 5 | 31 | 155
EQUIPOS |  |  |  |  | 2.7669
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 86.2308 | 2.5869
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 3 | 6 | 0.18
FALSA ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 267.7152
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 44.84
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 5 | 1.6 | 12.2917 | 19.6667
MATERIALES |  |  |  |  | 218.01
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=140 kg/cm2 | m3 |  | 0.75 | 260 | 195
PIEDRA GRANDE | m3 |  | 0.3 | 76.7 | 23.01
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.8652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 44.84 | 1.3452
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.16 | 22 | 3.52
CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 42.9853
RENDIMIENTO | 18 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 39.6944
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.044444 | 49.1667 | 2.1852
OPERARIO | hh | 1 | 0.44444 | 27.0417 | 12.0185
OFICIAL | hh | 1 | 0.44444 | 19.6667 | 8.7407
MADERA TORNILLO | P2 |  | 3.35 | 5 | 16.75
MATERIALES |  |  |  |  | 2.1
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.16 | 5 | 0.8
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.26 | 5 | 1.3
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.1908
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 39.6944 | 1.1908
CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO C:H 1:10 + 30%P.G. |  |  |  | CU | 386.2731
RENDIMIENTO | 15 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 68.1778
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.053333 | 49.1667 | 2.6222
OPERARIO | hh | 2 | 1.0667 | 27.0417 | 28.8444
OFICIAL | hh | 1 | 0.53333 | 19.6667 | 10.4889
PEON | hh | 4 | 2.1333 | 12.2917 | 26.2222
MATERIALES |  |  |  |  | 312.85
PIEDRA GRANDE | m3 |  | 0.65 | 76.7 | 49.855
HORMIGON | m3 |  | 0.87 | 88.5 | 76.995
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 6 | 31 | 186
EQUIPOS |  |  |  |  | 5.2453
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 68.1778 | 2.0453
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 0.53333 | 6 | 3.2
SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 37.5492
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 34.4167
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 49.1667 | 3.2778
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 27.0417 | 18.0278
OFICIAL | hh | 1 | 0.66667 | 19.6667 | 13.1111
MADERA TORNILLO | P2 |  | 0 | 5 | 0
MATERIALES |  |  |  |  | 2.1
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.16 | 5 | 0.8
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.26 | 5 | 1.3
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.0325
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 34.4167 | 1.0325
SOBRECIMIENTO - CONCRETO C:H 1:12 + 25%P.M. |  |  |  | CU | 360.9847
RENDIMIENTO | 10 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 102.2667
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 2 | 1.6 | 27.0417 | 43.2667
OFICIAL | hh | 1 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 4 | 3.2 | 12.2917 | 39.3333
MATERIALES |  |  |  |  | 250.85
PIEDRA GRANDE | m3 |  | 0.65 | 76.7 | 49.855
HORMIGON | m3 |  | 0.87 | 88.5 | 76.995
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 4 | 31 | 124
EQUIPOS |  |  |  |  | 7.868
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 102.2667 | 3.068
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 0.8 | 6 | 4.8
FALSO PISO DE 10cm |  |  |  | CU | 48.8819
RENDIMIENTO | 50 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 20.9533
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.016 | 49.1667 | 0.78667
OPERARIO | hh | 2 | 0.32 | 27.0417 | 8.6533
OFICIAL | hh | 1 | 0.16 | 19.6667 | 3.1467
PEON | hh | 4 | 0.64 | 12.2917 | 7.8667
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.1 | 5 | 0.5
MATERIALES |  |  |  |  | 27.3
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=140 kg/cm2 | m3 |  | 0.105 | 260 | 27.3
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.6286
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 20.9533 | 0.6286
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS - CONCRETO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 522.0356
RENDIMIENTO | 12 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 85.2222
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 49.1667 | 3.2778
OPERARIO | hh | 2 | 1.3333 | 27.0417 | 36.0556
OFICIAL | hh | 1 | 0.66667 | 19.6667 | 13.1111
PEON | hh | 4 | 2.6667 | 12.2917 | 32.7778
MATERIALES |  |  |  |  | 415.59
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 9.2 | 31 | 285.2
EQUIPOS |  |  |  |  | 21.2233
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 85.2222 | 2.5567
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 0.66667 | 6 | 4
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.66667 | 22 | 14.6667
SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 464.2548
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 56.05
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 1 | 0.4 | 19.6667 | 7.8667
PEON | hh | 5 | 2 | 12.2917 | 24.5833
MATERIALES |  |  |  |  | 397.19
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol |  | 9.2 | 29 | 266.8
EQUIPOS |  |  |  |  | 11.0148
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 56.05 | 1.6815
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 0.5 | 0.33333 | 6 | 2
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.33333 | 22 | 7.3333
MUROS DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 448.3585
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 44.84
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 5 | 1.6 | 12.2917 | 19.6667
MATERIALES |  |  |  |  | 392.84
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol |  | 9.05 | 29 | 262.45
EQUIPOS |  |  |  |  | 10.6785
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 44.84 | 1.3452
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 0.5 | 0.33333 | 6 | 2
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.33333 | 22 | 7.3333
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 600.5792
RENDIMIENTO | 8 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 152.4167
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.1 | 49.1667 | 4.9167
OPERARIO | hh | 2 | 2 | 27.0417 | 54.0833
OFICIAL | hh | 1 | 1 | 19.6667 | 19.6667
PEON | hh | 6 | 6 | 12.2917 | 73.75
MATERIALES |  |  |  |  | 415.59
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 9.2 | 31 | 285.2
EQUIPOS |  |  |  |  | 32.5725
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 152.4167 | 4.5725
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 1 | 6 | 6
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 1 | 22 | 22
CISTERNA - CONCRETO f'c=280kg/cm2 |  |  |  | CU | 614.8247
RENDIMIENTO | 10 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 102.2667
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 2 | 1.6 | 27.0417 | 43.2667
OFICIAL | hh | 1 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 4 | 3.2 | 12.2917 | 39.3333
MATERIALES |  |  |  |  | 487.09
ARENA GRUESA | p2 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol |  | 12.3 | 29 | 356.7
EQUIPOS |  |  |  |  | 25.468
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 102.2667 | 3.068
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 0.8 | 6 | 4.8
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.8 | 22 | 17.6
CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 |  |  |  | CU | 521.7554
RENDIMIENTO | 16 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 100.7917
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.05 | 49.1667 | 2.4583
OPERARIO | hh | 2 | 1 | 27.0417 | 27.0417
OFICIAL | hh | 1 | 0.5 | 19.6667 | 9.8333
PEON | hh | 10 | 5 | 12.2917 | 61.4583
MATERIALES |  |  |  |  | 410.94
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 9.05 | 31 | 280.55
EQUIPOS |  |  |  |  | 10.0237
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 100.7917 | 3.0238
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 0.5 | 0.25 | 6 | 1.5
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.25 | 22 | 5.5
PLACAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  |  |  | CU | 465.6565
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 48.7733
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 6 | 1.92 | 12.2917 | 23.6
MATERIALES |  |  |  |  | 410.94
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.65 | 100.3 | 65.195
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 9.05 | 31 | 280.55
EQUIPOS |  |  |  |  | 5.9432
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 48.7733 | 1.4632
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 0.5 | 0.16 | 6 | 0.96
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.16 | 22 | 3.52
VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 388.0265
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 48.7733
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 6 | 1.92 | 12.2917 | 23.6
MATERIALES |  |  |  |  | 330.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.05 | 40 | 42
EQUIPOS |  |  |  |  | 8.5032
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 48.7733 | 1.4632
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.32 | 22 | 7.04
LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 388.0265
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 48.7733
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 6 | 1.92 | 12.2917 | 23.6
MATERIALES |  |  |  |  | 330.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.05 | 40 | 42
EQUIPOS |  |  |  |  | 8.5032
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 48.7733 | 1.4632
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.32 | 22 | 7.04
LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 388.0265
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 48.7733
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 6 | 1.92 | 12.2917 | 23.6
MATERIALES |  |  |  |  | 330.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.05 | 40 | 42
EQUIPOS |  |  |  |  | 8.5032
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 48.7733 | 1.4632
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.32 | 22 | 7.04
ESCALERA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 402.3457
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 60.9667
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 1 | 0.4 | 19.6667 | 7.8667
PEON | hh | 6 | 2.4 | 12.2917 | 29.5
MATERIALES |  |  |  |  | 330.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.05 | 40 | 42
EQUIPOS |  |  |  |  | 10.629
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 60.9667 | 1.829
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.4 | 22 | 8.8
ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 380.4552
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 44.84
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 5 | 1.6 | 12.2917 | 19.6667
MATERIALES |  |  |  |  | 330.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.05 | 40 | 42
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.8652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 44.84 | 1.3452
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.16 | 22 | 3.52
MUROS DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 377.7983
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 68.8333
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 2 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 6 | 2.4 | 12.2917 | 29.5
MATERIALES |  |  |  |  | 302.5
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.1 | 275 | 302.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 6.465
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 68.8333 | 2.065
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.2 | 22 | 4.4
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 350.8815
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 56.05
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 1 | 0.4 | 19.6667 | 7.8667
PEON | hh | 5 | 2 | 12.2917 | 24.5833
MATERIALES |  |  |  |  | 288.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
EQUIPOS |  |  |  |  | 6.0815
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 56.05 | 1.6815
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.2 | 22 | 4.4
CISTERNA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280kg/cm2 |  |  |  | CU | 610.1342
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 63.9167
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 2 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 5 | 2 | 12.2917 | 24.5833
MATERIALES |  |  |  |  | 535.5
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 350 | 367.5
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 4.2 | 40 | 168
EQUIPOS |  |  |  |  | 10.7175
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 63.9167 | 1.9175
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.4 | 22 | 8.8
ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280kg/cm2 |  |  |  | CU | 417.2052
RENDIMIENTO | 25 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 44.84
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 2 | 0.64 | 27.0417 | 17.3067
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 5 | 1.6 | 12.2917 | 19.6667
MATERIALES |  |  |  |  | 367.5
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 350 | 367.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.8652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 44.84 | 1.3452
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.16 | 22 | 3.52
COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 457.7153
RENDIMIENTO | 15 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 94.4
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.053333 | 49.1667 | 2.6222
OPERARIO | hh | 2 | 1.0667 | 27.0417 | 28.8444
OFICIAL | hh | 1 | 0.53333 | 19.6667 | 10.4889
PEON | hh | 8 | 4.2667 | 12.2917 | 52.4444
MATERIALES |  |  |  |  | 348.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.5 | 40 | 60
EQUIPOS |  |  |  |  | 14.5653
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 94.4 | 2.832
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.53333 | 22 | 11.7333
PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 |  |  |  | CU | 437.4587
RENDIMIENTO | 15 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 74.7333
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.053333 | 49.1667 | 2.6222
OPERARIO | hh | 2 | 1.0667 | 27.0417 | 28.8444
OFICIAL | hh | 1 | 0.53333 | 19.6667 | 10.4889
PEON | hh | 5 | 2.6667 | 12.2917 | 32.7778
MATERIALES |  |  |  |  | 348.75
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 275 | 288.75
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 1.5 | 40 | 60
EQUIPOS |  |  |  |  | 13.9753
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 74.7333 | 2.242
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.53333 | 22 | 11.7333
MUROS DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280kg/cm2 |  |  |  | CU | 460.2983
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 68.8333
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 2 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 6 | 2.4 | 12.2917 | 29.5
MATERIALES |  |  |  |  | 385
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 | m3 |  | 1.1 | 350 | 385
EQUIPOS |  |  |  |  | 6.465
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 68.8333 | 2.065
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.2 | 22 | 4.4
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280kg/cm2 |  |  |  | CU | 486.483
RENDIMIENTO | 10 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 112.1
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 2 | 1.6 | 27.0417 | 43.2667
OFICIAL | hh | 1 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 5 | 4 | 12.2917 | 49.1667
MATERIALES |  |  |  |  | 367.5
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 350 | 367.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 6.883
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 112.1 | 3.363
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.16 | 22 | 3.52
COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280kg/cm2 |  |  |  | CU | 617.224
RENDIMIENTO | 20 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 70.8
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 2 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 1 | 0.4 | 19.6667 | 7.8667
PEON | hh | 8 | 3.2 | 12.2917 | 39.3333
MATERIALES |  |  |  |  | 535.5
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 | m3 |  | 1.05 | 350 | 367.5
BOMBA ESTACIONARIA | m3 |  | 4.2 | 40 | 168
EQUIPOS |  |  |  |  | 10.924
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 70.8 | 2.124
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 1 | 0.4 | 22 | 8.8
ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 47.4016
RENDIMIENTO | 20 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 43.1083
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 49.1667 | 1.9667
OPERARIO | hh | 1 | 0.4 | 27.0417 | 10.8167
OFICIAL | hh | 1 | 0.4 | 19.6667 | 7.8667
PEON | hh | 0.5 | 0.2 | 12.2917 | 2.4583
MADERA TORNILLO | p2 |  | 4 | 5 | 20
MATERIALES |  |  |  |  | 3
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.3 | 5 | 1.5
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.3 | 5 | 1.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.2932
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 43.1083 | 1.2932
MUROS DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 51.3254
RENDIMIENTO | 15 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 47.7917
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.053333 | 49.1667 | 2.6222
OPERARIO | hh | 1 | 0.53333 | 27.0417 | 14.4222
OFICIAL | hh | 1 | 0.53333 | 19.6667 | 10.4889
PEON | hh | 0.5 | 0.2 | 12.2917 | 2.4583
MADERA TORNILLO | p2 |  | 3.56 | 5 | 17.8
MATERIALES |  |  |  |  | 2.1
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.16 | 5 | 0.8
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.26 | 5 | 1.3
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.4338
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 47.7917 | 1.4338
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 41.8693
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 38.5139
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 49.1667 | 3.2778
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 27.0417 | 18.0278
OFICIAL | hh | 1 | 0.66667 | 19.6667 | 13.1111
PEON | hh | 0.5 | 0.33333 | 12.2917 | 4.0972
MADERA TORNILLO | P2 |  | 0 | 5 | 0
MATERIALES |  |  |  |  | 2.2
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.24 | 5 | 1.2
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.2 | 5 | 1
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.1554
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 38.5139 | 1.1554
CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 60.4668
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 56.7639
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 49.1667 | 3.2778
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 27.0417 | 18.0278
OFICIAL | hh | 1 | 0.66667 | 19.6667 | 13.1111
PEON | hh | 0.5 | 0.33333 | 12.2917 | 4.0972
MADERA TORNILLO | p2 |  | 3.65 | 5 | 18.25
MATERIALES |  |  |  |  | 2
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.2 | 5 | 1
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.2 | 5 | 1
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.7029
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 56.7639 | 1.7029
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 54.8943
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 51.0139
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 49.1667 | 3.2778
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 27.0417 | 18.0278
OFICIAL | hh | 1 | 0.66667 | 19.6667 | 13.1111
PEON | hh | 0.5 | 0.33333 | 12.2917 | 4.0972
MADERA TORNILLO | p2 |  | 2.5 | 5 | 12.5
MATERIALES |  |  |  |  | 2.35
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.3 | 5 | 1.5
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.17 | 5 | 0.85
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.5304
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 51.0139 | 1.5304
PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 62.8282
RENDIMIENTO | 10 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 58.7167
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 1 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 1 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 0.5 | 0.4 | 12.2917 | 4.9167
MADERA TORNILLO | p2 |  | 2.5 | 5 | 12.5
MATERIALES |  |  |  |  | 2.35
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.3 | 5 | 1.5
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.17 | 5 | 0.85
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.7615
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 58.7167 | 1.7615
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 49.1028
RENDIMIENTO | 25 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 45.5367
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.032 | 49.1667 | 1.5733
OPERARIO | hh | 1 | 0.32 | 27.0417 | 8.6533
OFICIAL | hh | 1 | 0.32 | 19.6667 | 6.2933
PEON | hh | 0.5 | 0.16 | 12.2917 | 1.9667
MADERA TORNILLO | P2 |  | 5.41 | 5 | 27.05
MATERIALES |  |  |  |  | 2.2
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.24 | 5 | 1.2
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.2 | 5 | 1
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.3661
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 45.5367 | 1.3661
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 32.9849
RENDIMIENTO | 35 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 31.0048
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.022857 | 49.1667 | 1.1238
OPERARIO | hh | 1 | 0.22857 | 27.0417 | 6.181
OFICIAL | hh | 1 | 0.22857 | 19.6667 | 4.4952
PEON | hh | 0.5 | 0.11429 | 12.2917 | 1.4048
MADERA TORNILLO | P2 |  | 3.56 | 5 | 17.8
MATERIALES |  |  |  |  | 1.05
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.11 | 5 | 0.55
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.1 | 5 | 0.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.93014
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 31.0048 | 0.93014
LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE 0.15x0.30x0.30 |  |  |  | CU | 4.7132
RENDIMIENTO | 800 | und/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.0079
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.001 | 49.1667 | 0.049167
OPERARIO | hh | 1 | 0.01 | 27.0417 | 0.27042
OFICIAL | hh | 1 | 0.01 | 19.6667 | 0.19667
PEON | hh | 4 | 0.04 | 12.2917 | 0.49167
MATERIALES |  |  |  |  | 3.675
LADRILLO PARA TECHO 15x30x30 CM | und |  | 1.05 | 3.5 | 3.675
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.030237
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 1.0079 | 0.030237
LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 45.3404
RENDIMIENTO | 35 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 42.8548
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.022857 | 49.1667 | 1.1238
OPERARIO | hh | 1 | 0.22857 | 27.0417 | 6.181
OFICIAL | hh | 1 | 0.22857 | 19.6667 | 4.4952
PEON | hh | 0.5 | 0.11429 | 12.2917 | 1.4048
MADERA TORNILLO | P2 |  | 5.93 | 5 | 29.65
MATERIALES |  |  |  |  | 1.2
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.14 | 5 | 0.7
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.1 | 5 | 0.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.2856
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 42.8548 | 1.2856
ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 69.9803
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 67.2139
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 49.1667 | 3.2778
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 27.0417 | 18.0278
OFICIAL | hh | 1 | 0.66667 | 19.6667 | 13.1111
PEON | hh | 0.5 | 0.33333 | 12.2917 | 4.0972
MADERA TORNILLO | P2 |  | 5.74 | 5 | 28.7
MATERIALES |  |  |  |  | 0.75
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.15 | 5 | 0.75
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.12 | 5 | 0.6
EQUIPOS |  |  |  |  | 2.0164
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 67.2139 | 2.0164
ZAPATAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.3643
RENDIMIENTO | 300 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.3767
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0026667 | 49.1667 | 0.13111
OPERARIO | hh | 1 | 0.026667 | 27.0417 | 0.72111
OFICIAL | hh | 1 | 0.026667 | 19.6667 | 0.52444
MATERIALES |  |  |  |  | 5.85
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.12 | 5 | 5.6
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.13767
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.3767 | 0.13767
SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.8715
RENDIMIENTO | 200 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2.065
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 49.1667 | 0.19667
OPERARIO | hh | 1 | 0.04 | 27.0417 | 1.0817
OFICIAL | hh | 1 | 0.04 | 19.6667 | 0.78667
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.2065
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 2.065 | 0.2065
MUROS DE CONTENCIÓN - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.6672
RENDIMIENTO | 250 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.652
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0032 | 49.1667 | 0.15733
OPERARIO | hh | 1 | 0.032 | 27.0417 | 0.86533
OFICIAL | hh | 1 | 0.032 | 19.6667 | 0.62933
MATERIALES |  |  |  |  | 5.85
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.12 | 5 | 5.6
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.1652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.652 | 0.1652
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.8715
RENDIMIENTO | 200 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2.065
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 49.1667 | 0.19667
OPERARIO | hh | 1 | 0.04 | 27.0417 | 1.0817
OFICIAL | hh | 1 | 0.04 | 19.6667 | 0.78667
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.2065
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 2.065 | 0.2065
CISTERNA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.8715
RENDIMIENTO | 200 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2.065
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 49.1667 | 0.19667
OPERARIO | hh | 1 | 0.04 | 27.0417 | 1.0817
OFICIAL | hh | 1 | 0.04 | 19.6667 | 0.78667
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.2065
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 2.065 | 0.2065
COLUMNAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 8.0215
RENDIMIENTO | 200 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2.065
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 49.1667 | 0.19667
OPERARIO | hh | 1 | 0.04 | 27.0417 | 1.0817
OFICIAL | hh | 1 | 0.04 | 19.6667 | 0.78667
MATERIALES |  |  |  |  | 5.75
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.1 | 5 | 5.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.2065
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 2.065 | 0.2065
PLACAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 8.0215
RENDIMIENTO | 200 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2.065
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 49.1667 | 0.19667
OPERARIO | hh | 1 | 0.04 | 27.0417 | 1.0817
OFICIAL | hh | 1 | 0.04 | 19.6667 | 0.78667
MATERIALES |  |  |  |  | 5.75
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.1 | 5 | 5.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.2065
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 2.065 | 0.2065
VIGAS - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.4172
RENDIMIENTO | 250 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.652
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0032 | 49.1667 | 0.15733
OPERARIO | hh | 1 | 0.032 | 27.0417 | 0.86533
OFICIAL | hh | 1 | 0.032 | 19.6667 | 0.62933
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.1652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.652 | 0.1652
LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.4172
RENDIMIENTO | 250 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.652
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0032 | 49.1667 | 0.15733
OPERARIO | hh | 1 | 0.032 | 27.0417 | 0.86533
OFICIAL | hh | 1 | 0.032 | 19.6667 | 0.62933
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.1652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.652 | 0.1652
LOSA MACIZA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.4172
RENDIMIENTO | 250 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.652
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0032 | 49.1667 | 0.15733
OPERARIO | hh | 1 | 0.032 | 27.0417 | 0.86533
OFICIAL | hh | 1 | 0.032 | 19.6667 | 0.62933
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.1652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.652 | 0.1652
ESCALERA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.4172
RENDIMIENTO | 250 | kg/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.652
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0032 | 49.1667 | 0.15733
OPERARIO | hh | 1 | 0.032 | 27.0417 | 0.86533
OFICIAL | hh | 1 | 0.032 | 19.6667 | 0.62933
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.1652
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.652 | 0.1652
MUROS PORTANTES Y TABIQUERÍA
MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS |  |  |  | CU | 109.2882
RENDIMIENTO | 9.5 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 32.0877
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.084211 | 49.1667 | 4.1404
OPERARIO | hh | 1 | 0.84211 | 27.0417 | 22.7719
PEON | hh | 0.5 | 0.42105 | 12.2917 | 5.1754
MATERIALES |  |  |  |  | 73.08
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.1 | 100.3 | 10.03
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.4 | 31 | 12.4
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm | und |  | 42 | 1.2 | 50.4
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.1205
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 32.0877 | 0.96263
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 0.75 | 0.63158 | 5 | 3.1579
MURO DE LADRILLO CABEZA KK 18 HUECOS |  |  |  | CU | 154.1073
RENDIMIENTO | 6.5 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 46.8974
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.12308 | 49.1667 | 6.0513
OPERARIO | hh | 1 | 1.2308 | 27.0417 | 33.2821
PEON | hh | 0.5 | 0.61538 | 12.2917 | 7.5641
MATERIALES |  |  |  |  | 102.645
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.15 | 100.3 | 15.045
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.65 | 31 | 20.15
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm | und |  | 56 | 1.2 | 67.2
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.5648
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 46.8974 | 1.4069
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 0.75 | 0.63158 | 5 | 3.1579
COLUMNETA - CONCRETO f'c=175kg/cm2 |  |  |  | CU | 497.1154 | COLUMNETA TÍPICA |  |  |  | CU | 233.2417
RENDIMIENTO | 8 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia | RENDIMIENTO | 6 | und/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 100.7917 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 102.5
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.1 | 49.1667 | 4.9167 | CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.13333 | 31.25 | 4.1667
OPERARIO | hh | 1 | 1 | 27.0417 | 27.0417 | OPERARIO | hh | 2 | 2.6667 | 19.7917 | 52.7778
OFICIAL | hh | 1 | 1 | 19.6667 | 19.6667 | PEON | hh | 2 | 2.6667 | 11.4583 | 30.5556
PEON | hh | 4 | 4 | 12.2917 | 49.1667 | MADERA TORNILLO | p2 |  | 3 | 5 | 15
MATERIALES |  |  |  |  | 379.3 | MATERIALES |  |  |  |  | 121
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.5 | 100.3 | 50.15 | ARENA GRUESA | m3 |  | 0.1 | 85 | 8.5
PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.5 | 100.3 | 50.15 | PIEDRA CHANCADA | m3 |  | 0.1 | 85 | 8.5
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 9 | 31 | 279 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 1.5 | 29 | 43.5
EQUIPOS |  |  |  |  | 17.0237 | ACERO CORRUGADO | kg |  | 15 | 4 | 60
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 100.7917 | 3.0238 | CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.1 | 5 | 0.5
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 0.5 | 0.5 | 6 | 3 | EQUIPOS |  |  |  |  | 9.7417
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 0.5 | 0.5 | 22 | 11 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 102.5 | 3.075
[6 empty] | MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hh | 1 | 1.3333 | 5 | 6.6667
COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  | CU | 48.3532
RENDIMIENTO | 10 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 46.2167
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 1 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
OFICIAL | hh | 1 | 0.8 | 19.6667 | 15.7333
PEON | hh | 0.5 | 0.4 | 12.2917 | 4.9167
MADERA TORNILLO | P2 |  | 0 | 5 | 0
MATERIALES |  |  |  |  | 0.75
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.15 | 5 | 0.75
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg |  | 0.12 | 5 | 0.6
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.3865
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 46.2167 | 1.3865
COLUMNETA - ACERO fy=4200kg/cm2 |  |  |  | CU | 7.1143
RENDIMIENTO | 300 | m3/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1.3767
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0026667 | 49.1667 | 0.13111
OPERARIO | hh | 1 | 0.026667 | 27.0417 | 0.72111
OFICIAL | hh | 1 | 0.026667 | 19.6667 | 0.52444
MATERIALES |  |  |  |  | 5.6
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
ACERO CORRUGADO | kg |  | 1.07 | 5 | 5.35
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.13767
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 10 | 1.3767 | 0.13767
MURO DE LADRILLO SOGA PANDERETA |  |  |  | CU | 94.4691
RENDIMIENTO | 10 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 30.4833
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 1 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
PEON | hh | 0.5 | 0.4 | 12.2917 | 4.9167
MATERIALES |  |  |  |  | 60.0713
ARENA GRUESA | m3 |  | 0.0629 | 100.3 | 6.3089
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol |  | 0.4056 | 29 | 11.7624
LADRILLO PANDERETA 9X13X24 cm | und |  | 42 | 1 | 42
EQUIPOS |  |  |  |  | 3.9145
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 30.4833 | 0.9145
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 0.75 | 0.6 | 5 | 3
OBRAS HÚMEDAS
TARRAJEO PRIMARIO CON MEZ. C:A-1:5 (e=1.5 cm) |  |  |  | CU | 27.0865
RENDIMIENTO | 18 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 19.9352
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.044444 | 49.1667 | 2.1852
OPERARIO | hh | 1 | 0.44444 | 27.0417 | 12.0185
PEON | hh | 0.5 | 0.22222 | 12.2917 | 2.7315
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.6 | 5 | 3
MATERIALES |  |  |  |  | 5.4421
ARENA FINA | m3 |  | 0.017 | 100.3 | 1.7051
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.117 | 31 | 3.627
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.022 | 5 | 0.11
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.7092
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 19.9352 | 0.59806
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 0.5 | 0.22222 | 5 | 1.1111
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, e= 1.5cm |  |  |  | CU | 33.0202
RENDIMIENTO | 15 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 23.5722
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.053333 | 49.1667 | 2.6222
OPERARIO | hh | 1 | 0.53333 | 27.0417 | 14.4222
PEON | hh | 0.5 | 0.26667 | 12.2917 | 3.2778
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.65 | 5 | 3.25
MATERIALES |  |  |  |  | 7.4075
ARENA FINA | m3 |  | 0.025 | 100.3 | 2.5075
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.15 | 31 | 4.65
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
EQUIPOS |  |  |  |  | 2.0405
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 23.5722 | 0.70717
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 0.5 | 0.26667 | 5 | 1.3333
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, e= 1.5cm |  |  |  | CU | 46.6678
RENDIMIENTO | 10 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 34.2333
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 1 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
PEON | hh | 0.5 | 0.4 | 12.2917 | 4.9167
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.75 | 5 | 3.75
MATERIALES |  |  |  |  | 7.4075
ARENA FINA | m3 |  | 0.025 | 100.3 | 2.5075
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.15 | 31 | 4.65
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
EQUIPOS |  |  |  |  | 5.027
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 34.2333 | 1.027
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 1 | 0.8 | 5 | 4
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE - CISTERNA |  |  |  | CU | 56.5173
RENDIMIENTO | 8 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 41.8542
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.1 | 49.1667 | 4.9167
OPERARIO | hh | 1 | 1 | 27.0417 | 27.0417
PEON | hh | 0.5 | 0.5 | 12.2917 | 6.1458
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.75 | 5 | 3.75
MATERIALES |  |  |  |  | 13.4075
ARENA FINA | m3 |  | 0.025 | 100.3 | 2.5075
CHEMA EN POLVO DE 1KG | UND |  | 0.5 | 12 | 6
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.15 | 31 | 4.65
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.2556
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 41.8542 | 1.2556
TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5, e= 1.5cm |  |  |  | CU | 42.4449
RENDIMIENTO | 10 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 33.9833
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.08 | 49.1667 | 3.9333
OPERARIO | hh | 1 | 0.8 | 27.0417 | 21.6333
PEON | hh | 0.5 | 0.4 | 12.2917 | 4.9167
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.7 | 5 | 3.5
MATERIALES |  |  |  |  | 5.4421
ARENA FINA | m3 |  | 0.017 | 100.3 | 1.7051
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.117 | 31 | 3.627
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.022 | 5 | 0.11
EQUIPOS |  |  |  |  | 3.0195
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 33.9833 | 1.0195
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 0.5 | 0.4 | 5 | 2
TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5, e= 1.5cm |  |  |  | CU | 41.1363
RENDIMIENTO | 14 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 31.7738
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.057143 | 49.1667 | 2.8095
OPERARIO | hh | 1 | 0.57143 | 27.0417 | 15.4524
PEON | hh | 0.5 | 0.28571 | 12.2917 | 3.5119
MADERA TORNILLO | p2 |  | 2 | 5 | 10
MATERIALES |  |  |  |  | 5.5521
ARENA FINA | m3 |  | 0.017 | 100.3 | 1.7051
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.117 | 31 | 3.627
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.044 | 5 | 0.22
EQUIPOS |  |  |  |  | 3.8104
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 31.7738 | 0.95321
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 1 | 0.57143 | 5 | 2.8571
TARRAJEO DE CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, e= 1.5cm |  |  |  | CU | 37.6777
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 29.912
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 23.08 | 1.5387
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 20.07 | 13.38
PEON | hh | 0.5 | 0.33333 | 14.98 | 4.9933
MADERA TORNILLO | p2 |  | 2 | 5 | 10
MATERIALES |  |  |  |  | 3.535
ARENA FINA | m3 |  | 0.017 | 65 | 1.105
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.117 | 20.5 | 2.3985
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.009 | 3.5 | 0.0315
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.2307
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 29.912 | 0.89736
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 1 | 0.66667 | 5 | 3.3333
TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm |  |  |  | CU | 37.2657
RENDIMIENTO | 12 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 29.512
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.066667 | 23.08 | 1.5387
OPERARIO | hh | 1 | 0.66667 | 20.07 | 13.38
PEON | hh | 0.5 | 0.33333 | 14.98 | 4.9933
MADERA TORNILLO | p2 |  | 2 | 4.8 | 9.6
MATERIALES |  |  |  |  | 3.535
ARENA FINA | m3 |  | 0.017 | 65 | 1.105
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.117 | 20.5 | 2.3985
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.009 | 3.5 | 0.0315
EQUIPOS |  |  |  |  | 4.2187
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 29.512 | 0.88536
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | hh | 1 | 0.66667 | 5 | 3.3333
VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.15m MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm |  |  |  | CU | 13.0264
RENDIMIENTO | 20 | m/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 12.1286
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.04 | 23.08 | 0.9232
OPERARIO | hh | 1 | 0.4 | 20.07 | 8.028
PEON | hh | 0.33 | 0.132 | 14.98 | 1.9774
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.25 | 4.8 | 1.2
MATERIALES |  |  |  |  | 0.534
ARENA FINA | m3 |  | 0.002 | 65 | 0.13
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.018 | 20.5 | 0.369
CLAVOS CON CABEZA | kg |  | 0.01 | 3.5 | 0.035
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.36386
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 12.1286 | 0.36386
CONTRAPISO DE 48MM |  |  |  | CU | 50.5418
RENDIMIENTO | 50 | m2/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 29.725
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.016 | 49.1667 | 0.78667
OPERARIO | hh | 1 | 0.16 | 27.0417 | 4.3267
OFICIAL | hh | 4 | 0.64 | 19.6667 | 12.5867
PEON | hh | 6 | 0.96 | 12.2917 | 11.8
MADERA TORNILLO | p2 |  | 0.045 | 5 | 0.225
MATERIALES |  |  |  |  | 18.965
ARENA FINA | m3 |  | 0.05 | 100.3 | 5.015
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol |  | 0.45 | 31 | 13.95
EQUIPOS |  |  |  |  | 1.8518
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 29.725 | 0.89175
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 1 | 0.16 | 6 | 0.96
SALIDAS ELÉCTRICAS
SALIDA DE CENTRO DE LUMINARIAS |  |  |  | CU | #N/A
RENDIMIENTO | 18 | pto/d | JORNADA | 8 | horas/dia
Descripción de Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 16.9352
CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.044444 | 49.1667 | 2.1852
OPERARIO | hh | 1 | 0.44444 | 27.0417 | 12.0185
PEON | hh | 0.5 | 0.22222 | 12.2917 | 2.7315
MATERIALES |  |  |  |  | #N/A
| m3 |  | 0.017 | #N/A | #N/A
| bol |  | 0.117 | #N/A | #N/A
| kg |  | 0.022 | #N/A | #N/A
EQUIPOS |  |  |  |  | 0.50806
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 3 | 16.9352 | 0.50806

## RESUMEN
| PRESUPUESTO DE OBRA |  | VALORIZACIONES | [7 empty] | VALORIZACIONES | [7 empty] | VALORIZACIONES | [7 empty] | VALORIZACIONES
| DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | MONTO | semana 01 |  | semana 02 |  | semana 03 |  | semana 04 |  | semana 05 |  | semana 06 |  | semana 07 |  | semana 08 |  | semana 09 |  | semana 10 |  | semana 11 |  | semana 12 |  | semana 13 |  | semana 14 |  | semana 15 |  | semana 16
| OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS | 54537.403 |  | 16611.6093 |  | 19465.5015 |  | 12893.8084 |  | 0 |  | 1855.4946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1855.4946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1855.4946 |  | 0 |  | 0 |  | 0
100% | OBRAS PRELIMINARES | 10876.1067 | 70% | 7613.2747 | 30% | 3262.832 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | DEMOLICIÓN PARCIAL | 28571.36 | 25% | 7142.84 | 50% | 14285.68 | 25% | 7142.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 7667.9579 | 0% | 0 | 25% | 1916.9895 | 75% | 5750.9684 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | SEGURIDAD Y SALUD | 7421.9785 | 25% | 1855.4946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 1855.4946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 1855.4946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 1855.4946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 1 ER PISO | 129861.1718 |  | 0 |  | 0 |  | 8223.1862 |  | 21614.5065 |  | 20910.1458 |  | 8066.1912 |  | 13234.3253 |  | 0 |  | 5683.1674 |  | 11307.6837 |  | 11307.6837 |  | 11640.9461 |  | 5957.7786 |  | 5957.7786 |  | 5957.7786 |  | 0
100% | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 17227.1136 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 5168.1341 | 10% | 1722.7114 | 15% | 2584.067 | 45% | 7752.2011 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 54821.2413 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 8223.1862 | 30% | 16446.3724 | 35% | 19187.4345 | 10% | 5482.1241 | 10% | 5482.1241 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | TABIQUERIA | 11249.0326 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5624.5163 | 50% | 5624.5163 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | OBRAS HUMEDAS | 22732.6697 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 5683.1674 | 25% | 5683.1674 | 25% | 5683.1674 | 25% | 5683.1674 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | INSTALACIONES ELECTRICAS | 11915.5573 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2978.8893 | 25% | 2978.8893 | 25% | 2978.8893 | 25% | 2978.8893 | 0% | 0
100% | INSTALACIONES SANITARIAS | 11915.5573 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2978.8893 | 25% | 2978.8893 | 25% | 2978.8893 | 25% | 2978.8893 | 0% | 0
0% | 2 DO PISO | 77800.7126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16095.6467 |  | 11266.9527 |  | 4828.694 |  | 4468.334 |  | 9811.6245 |  | 9811.6245 |  | 8730.7096 |  | 4262.3756 |  | 8524.7511 |  | 0 |  | 0
100% | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 32191.2934 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 16095.6467 | 35% | 11266.9527 | 15% | 4828.694 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | TABIQUERIA | 10686.581 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5343.2905 | 50% | 5343.2905 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | OBRAS HUMEDAS | 17049.5023 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 4262.3756 | 25% | 4262.3756 | 50% | 8524.7511 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | INSTALACIONES ELECTRICAS | 8936.668 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | INSTALACIONES SANITARIAS | 8936.668 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
0% | 3ER PISO | 77800.7126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19314.776 |  | 12876.5174 |  | 2671.6452 |  | 2671.6452 |  | 2671.6452 |  | 7139.9792 |  | 4468.334 |  | 12993.0851 |  | 12993.0851
100% | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 32191.2934 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 19314.776 | 40% | 12876.5174 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | TABIQUERIA | 10686.581 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2671.6452 | 25% | 2671.6452 | 25% | 2671.6452 | 25% | 2671.6452 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100% | OBRAS HUMEDAS | 17049.5023 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 8524.7511 | 50% | 8524.7511
100% | INSTALACIONES ELECTRICAS | 8936.668 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167
100% | INSTALACIONES SANITARIAS | 8936.668 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167 | 25% | 2234.167
91.89% | COSTO DIRECTO | 340000 |  | 16611.6093 |  | 19465.5015 |  | 21116.9946 |  | 21614.5065 |  | 22765.6404 |  | 24161.8379 |  | 24501.2779 |  | 24143.47 |  | 24883.5134 |  | 23790.9534 |  | 23790.9534 |  | 23043.3009 |  | 19215.6281 |  | 18950.8638 |  | 18950.8638 |  | 12993.0851
8.108% | GASTOS GENERALES | 30000 |  | 1465.7302 |  | 1717.5442 |  | 1863.2642 |  | 1907.1623 |  | 2008.733 |  | 2131.9269 |  | 2161.8775 |  | 2130.3062 |  | 2195.6041 |  | 2099.2018 |  | 2099.2018 |  | 2033.2324 |  | 1695.4966 |  | 1672.135 |  | 1672.135 |  | 1146.4487
0.088235 |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | =============
| PRESUPUESTO TOTAL | 370000 |  | 18077.3395 |  | 21183.0457 |  | 22980.2588 |  | 23521.6688 |  | 24774.3734 |  | 26293.7647 |  | 26663.1554 |  | 26273.7762 |  | 27079.1175 |  | 25890.1552 |  | 25890.1552 |  | 25076.5333 |  | 20911.1247 |  | 20622.9988 |  | 20622.9988 |  | 14139.5338
|  |  |  | 4.886% |  | 5.725% |  | 6.211% |  | 6.357% |  | 6.696% |  | 7.106% |  | 7.206% |  | 7.101% |  | 7.319% |  | 6.997% |  | 6.997% |  | 6.777% |  | 5.652% |  | 5.574% |  | 5.574% |  | 3.821%
| ADELANTO 15% | -50000 |  | -2442.8837 |  | -2862.5737 |  | -3105.4404 |  | -3178.6039 |  | -3347.8883 |  | -3553.2115 |  | -3603.1291 |  | -3550.5103 |  | -3659.3402 |  | -3498.6696 |  | -3498.6696 |  | -3388.7207 |  | -2825.8277 |  | -2786.8917 |  | -2786.8917 |  | -1910.7478
|  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | ============= |  | =============
|  | -13.51% |  | 15634.4558 |  | 18320.472 |  | 19874.8185 |  | 20343.0649 |  | 21426.4851 |  | 22740.5533 |  | 23060.0263 |  | 22723.2659 |  | 23419.7773 |  | 22391.4856 |  | 22391.4856 |  | 21687.8126 |  | 18085.297 |  | 17836.1071 |  | 17836.1071 |  | 12228.786
23125
|  | VALORIZACIÓN |  | MONTO
|  | ADELANTO |  | 50000
|  | SEMANA 1 |  | 20000 |  | 6.25
|  | SEMANA 2 |  | 20000
|  | SEMANA 3 |  | 20000
|  | SEMANA 4 |  | 20000
|  | SEMANA 5 |  | 20000
|  | SEMANA 6 |  | 20000
|  | SEMANA 7 |  | 20000
|  | SEMANA 8 |  | 20000
|  | SEMANA 9 |  | 20000
|  | SEMANA 10 |  | 20000
|  | SEMANA 11 |  | 20000
|  | SEMANA 12 |  | 20000
|  | SEMANA 13 |  | 20000
|  | SEMANA 14 |  | 20000
|  | SEMANA 15 |  | 20000
|  | SEMANA 16 |  | 20000
=============
370000

## INSUMOS
MANO DE OBRA | UND | PRECIO UNITARIO
CAPATAZ | hh | 49.1667 | 2360 | SEMANAL
OPERARIO | hh | 27.0417 | 1298 | SEMANAL
OFICIAL | hh | 19.6667 | 944 | SEMANAL
PEON | hh | 12.2917 | 590 | SEMANAL
MATERIALES | UND | PRECIO UNITARIO
ARENA GRUESA | m3 | 100.3 | 1504.5 | CAMION DE 15M3
ARENA FINA | m3 | 100.3 | 1504.5 | CAMION DE 15M3
PIEDRA CHANCADA | m3 | 100.3 | 1504.5 | CAMION DE 15M3
PIEDRA GRANDE | m3 | 76.7 | 1150.5 | CAMION DE 15M3
HORMIGON | m3 | 88.5 | 1327.5 | CAMION DE 15M3
AFIRMADO | m3 | 70.8 | 1062 | CAMION DE 15M3
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol | 29 | 2900 | 100 BOLSAS
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol | 31 | 3100 | 100 BOLSAS
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm | und | 1.2 | 1200 | MILLAR
LADRILLO PANDERETA 9X13X24 cm | und | 1 | 1000 | MILLAR
LADRILLO PARA TECHO 15x30x30 CM | und | 3.5 | 3500 | MILLAR
ALAMBRE NEGRO Nº 8 | kg | 5 | 500 | 100 KILOS
ALAMBRE NEGRO Nº 16 | kg | 5 | 500 | 100 KILOS
CLAVOS CON CABEZA | kg | 5 | 50 | 10 KILOS
MADERA TORNILLO | p2 | 5
ACERO CORRUGADO | kg | 5
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 | hm | 6
VIBRADOR A GASOLINA 13/4", 4HP | hm | 22
ANDAMIO NORMALIZADO (inc armado) | he | 5
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4HP | he | 15
CAMION VOLQUETE DE 20M3 | hm | 130
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 260
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 275
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 | m3 | 350
BOMBA ESTACIONARIA | m3 | 40
RETROEXCAVADORA CON LLANTAS | hm | 250
MADERA EUCALIPTO 4"x4" x 3m | und | 25
TRIPLEY LUPUNA 6mmx 4" x 8" | und | 35
ROLLO MALLA RASCHEL 95%, 4.20m x 100m | rollo | 750
TRIPLAY FENÓLICO 18 mm 1.22 x 2.44m | und | 114.9
ROTOMARTILLO | he | 12

## COSTO DE ACERO
PEE: | 1010 | +IGV | 3.9925
PRECIO DEL DÓLAR | 3.35
Descripción | Cantidad de Varillas | Peso (kg/m) | Peso (kg/var) | Peso parcial (kg) | Precio de Varilla ($) | Precio de Varilla (S/.) | Costo Parcial
Varilla de 1.3/8" |  | 7.433 | 67.2687 | 0 | 80.1708 | 268.5721 | 0
Varilla de 1" |  | 3.735 | 33.8017 | 0 | 40.2849 | 134.9545 | 0
Varilla de 3/4" |  | 2.101 | 19.0141 | 0 | 22.6609 | 75.9142 | 0
Varilla de 5/8" | 200 | 1.459 | 13.204 | 2640.79 | 15.7365 | 52.7172 | 10543.4333
Varilla de 1/2" | 50 | 0.934 | 8.4527 | 422.635 | 10.0739 | 33.7477 | 1687.3829
Varilla de 12mm |  | 0.835 | 7.5568 | 0 | 9.0061 | 30.1706 | 0
Varilla de 3/8" | 20 | 0.526 | 4.7603 | 95.206 | 5.6733 | 19.0056 | 380.1128
Varilla de 8mm |  | 0.371 | 3.3576 | 0 | 4.0015 | 13.4051 | 0
Varilla de 6mm |  | 0.207 | 1.8734 | 0 | 2.2327 | 7.4794 | 0
|  |  | PESO TOTAL = | 3158.631 |  | COSTO TOTAL = | 12610.929

## RATIO
PRESUPUESTO DE OBRA - RESUMEN
0
0
0
TIPO DE CAMBIO | 3.86
COSTO POR RATIOS | MONTO | I = INCIDENCIA % | ÁREA CONSTRUIDA | RATIO (s/./m2) | RATIO ($/m2)
MONTO DE CONTRATO | 266494.8369
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 46869.4452 | 17.59% | 150 | 312.463 | 80.949
OBRAS PROVISIONALES | 10876.1067 | 23.21% |  | 72.5074 | 18.7843
DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES | 28571.36 | 60.96% |  | 190.4757 | 49.346
SEGURIDAD Y SALUD | 7421.9785 | 15.84% |  | 49.4799 | 12.8186
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 7667.9579 |  | 150 | 51.1197 | 13.2435
1ER PISO | 116030.0572 |  | 150 | 773.5337 | 200.3973
CONCRETO SIMPLE | 17227.1136 |  |  | 114.8474 | 29.7532
CONCRETO ARMADO + MUROS PORTANTES | 54821.2413 |  |  | 365.4749 | 94.6826
TABIQUERÍA | 11249.0326 |  |  | 74.9936 | 19.4284
OBRAS HÚMEDAS | 22732.6697 |  |  | 151.5511 | 39.262
INST. ELÉCTRICAS | 5000
INST. SANITARIAS | 5000
1ER PISO | 65927.3766 |  | 150 | 439.5158 | 113.8642
CONCRETO ARMADO | 32191.2934 |  |  | 214.6086 | 55.5981
TABIQUE DE LADRILLO | 10686.581 |  |  | 71.2439 | 18.457
OBRAS HÚMEDAS | 17049.5023 |  |  | 113.6633 | 29.4465
INST. ELÉCTRICAS | 3000
INST. SANITARIAS | 3000
COSTO DIRECTO | 236494.8369
GASTOS GENERALES | 30000
PRESUPUESTO TOTAL | 266494.8369
| MIN | MEDIO | MAX
SEMISOTANO | 320 | 350 | 380
1ER PISO | 250 | 280 | 300
PISO TIPICO | 200 | 215 | 230
AZOTEA | 260 | 279.5 | 299
130 | 380 | 49400 | 182780
140 | 230 | 32200 | 119140
140 | 230 | 32200 | 119140
140 | 230 | 32200 | 119140
|  | 146000 | 540200

## II.EE
PLANILLA DE METRADOS: INSTALACIONES SANITARIAS
PROYECTO: |  | 0
PROPIETARIO: |  | 0
UBICACIÓN: |  | 0
ITEM |  | DESCRIPCION | UNIDAD |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | SEMISOTANO | 1er PISO | 2do PISO | 3er PISO
OE. | 0.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
OE. | 1.01.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
OE. | 1.01.1.1 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO | PTO |  |  |  |  | 0
OE. | 1.01.1.2 | SALIDA PARA BRAQUETE ADOSADO | PTO |  |  |  |  | 0
OE. | 1.01.1.3 | SALIDA FLOURECENTE EN TECHO | PTO |  |  |  |  | 0
OE. | 1.01.1.4 | SPOT EMPOTRABLE FIJO DE 12V, CON ANILLO ANTIDESLUMBRANTE LAMPARA DICROICA 1xGx5.3 20/50W | PTO |  |  |  |  | 0
OE. | 1.01.1.5 | SALIDA PARA BRAQUETE SPOT EMPOTRABLE FIJO MODELO A DEFINIR EN OBRA | PTO |  |  |  |  | 0
OE. | 1.01.1.6 | SALIDA PARA LUMINARIA SUSPENDIDA | PTO |  |  |  |  | 0
02. | 0 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
02. | 1 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 10A, 250V | PTO |  |  |  |  | 0
02. | 1 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 10A, 250V | PTO |  |  |  |  | 0
02. | 2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION 10A, 250V | PTO |  |  |  |  | 0
02. | 1 | INTERRUPTOR BIPOLAR CON FUSIBLES | PTO |  |  |  |  | 0
03. | 0 | SALIDAS DE TOMACORRIENTE
03. | 1 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL ∅ 4.8mm 16A 250 V CON PUESTA A TIERRA | PTO |  |  |  |  | 0
03. | 1 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL ∅ 4.8mm 16A 250 V CON TACTOS LATERALES Y CENTRALES DE TIERRA | PTO |  |  |  |  | 0
03. | 0 | SALIDAS DE FUERZA
3 | 1 | SALIDA DE FUERZA MONOFÁSICA | PTO |  |  |  |  | 0
03. | 0 | SALIDAS PARA INTERCOMUNICADORES
|  | SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR | PTO |  |  |  |  | 0
03. | 0 | SALIDAS DE SEÑALES DEBILES (DATA Y COMUNICACIÓN)
|  | SALIDA PARA TV CABLE | PTO |  |  |  |  | 0
|  | SALIDA PARA TELEFONO | PTO |  |  |  |  | 0
04. | 0 | CAJA DE PASE
4 | 1 | CAJA DE PASO CUADRADA CON TAPA CIEGA | UND. |  |  |  |  | 0
4 | 1 | CAJA DE PASO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA | UND. |  |  |  |  | 0
4 | 1 | CAJA TELEFONICA TIPO "C" PARA TELEFONO 650x350x150mm ; h=0.40m. BORDE INFERIOR | UND. |  |  |  |  | 0
4 | 1 | CAJA TIPO TV PARA TV-POR CABLE 650x350x150mm ; h=0.40m. BORDE INFERIOR | UND. |  |  |  |  | 0
4 | 1 | CAJA PASE PARA MONTANTE DE TELEFONOS PORTEROS dimensiones indicado en plano, h=0.40m borde inferior | UND. |  |  |  |  | 0
5 | 0 | TUBERIAS
0.5 | 1 | ALUMBRADO | ML |  |  |  |  | 0
0.5 | 1 | TOMACORRIENTE TW: 2-1x4mm2 +1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-SAP | ML |  |  |  |  | 0
0.5 | 1 | INTERCOMUNICADOR TW: 2-1x4mm2 +1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-SAP | ML |  |  |  |  | 0
0.5 | 1 | TV CABLE Tubo de 25mmØ PVC-P | ML |  |  |  |  | 0
0.5 | 1 | TELEFONO Tubo de 25mmØ PVC-P | ML |  |  |  |  | 0
08. | 0 | TABLEROS ELECTRICOS
08. | 1 | TABLERO GENERAL (T-SG) | PZA |  |  |  |  | 0
08. | 2 | TABLERO DE DISTRIBUCION (TD) | PZA |  |  |  |  | 0
10. | 0 | POZO DE TIERRA
10. | 1 | POZO DE TIERRA INCLUIDO CABLE (R<25 Ohmios) | PZA |  |  |  |  | 0
10. | 0 | ACCESORIOS
10. | 1 | CERRADURA ELECTRICA | UND. |  |  |  |  | 0
10. | 1 | DIRECTORIO TELEFONO PORTERO O INTERCOMUNICADOR | UND. |  |  |  |  | 0

## GG
| MONTO DEL CONTRATO |  |  |  |  | 266494.8369 | 10% | 26649.4837
-35900.5163
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTO (S/.) | % PARTIC. | PARCIAL S/.
1 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  |  |  | 58800
1.01 | PERSONAL PROFESIONAL
01.01.01 | GERENTE DE PROYECTO | SEMANA | 21 | 1500 | 100% | 31500
01.01.01 | ING. CIVIL, RESIDENTE DE OBRA | SEMANA | 21 | 1000 | 100% | 21000
01.01.01 | ADMINISTRADOR | SEMANA | 0 | 250 | 100% | 0
01.01.01 | PREVENCIONISTA | SEMANA | 0 | 750 | 100% | 0
1.03 | PERSONAL ALMACEN DE OBRA
01.03.04 | GUARDIAN | SEMANA | 21 | 300 | 100% | 6300
2 | GASTOS GENERALES FIJO |  |  |  |  | 3750
2.01 | VARIOS
| SINDICATO | SEMANA | 1 | 750 |  | 750
| EPP | EST | 1 | 3000 |  | 3000
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  |  |  | 58800 | 22.06%
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  |  |  | 3750 | 1.407%
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 62550 | 23.47%
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0 | 0%
| GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  |  |  |  | 62550 | 23.47%
| DEPOSITOS | 30000
| 2022-07-09 | 3000
| 2022-07-14 | 17000
| 2022-07-20 | 10000