## GASTOS FIJOS + VARIABLES (hidden)
GASTOS FIJOS MENSUALES
TIPO DE COSTO | SUB TIPO | COSTOS FIJOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL DEL COSTO
FIJOS | ADMINISTATIVO | LOCAL | 1 | LOCAL | 1200 | 1200
|  | SUNAT | 1 | LOCAL | 1200 | 1200
|  | CONTABILIDAD MENSUAL | 1 | MES | 450 | 450
|  | CONTABILIDAD ANUAL | 12 | MES | 125 | 1500
|  | GERENTE GENERAL + VENDEDOR | 1 | PERSONA | 3500 | 3500
|  | ADMINISTRADOR GENERAL | 1 | PERSONA | 4000 | 4000
|  | SECRETARIA | 1 | PERSONA | 1500 | 1500
|  | GESTORA DE PROYECTOS + INGENIERA | 1 | PERSONA | 2500 | 2500
| OPERATIVO | DIBUJANTE CADISTA | 0 | PERSONA | 1500 | 0
PERSONA
|  | ARQUITECTO JUNIOR | 1 | PERSONA | 1500 | 1500
|  | ALAN | 1 | PERSONA
|  | ARQUITECTO SEMISENIOR | 3 | PERSONA | 2500 | 7500
|  | ANGELO | 1 | PERSONA
|  | KARLA | 1 | PERSONA
|  | PIERINA | 1 | PERSONA
|  | INGENIERO ESTRUC. JUNIOR | 1 | PERSONA | 1500 | 1500
|  | CRISTIAN | 1 | PERSONA
|  | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR | 1 | PERSONA | 2500 | 2500
|  | ALDAIR | 1 | PERSONA
|  | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR | 0 | PERSONA | 2300 | 0
PERSONA
|  | INGENIERO ELECTRICO SEMISENIOR | 0 | PERSONA | 2000 | 0
PERSONA
|  | FIRMA ESTRUCTURAL | 1 | PERSONA | 200 | 200
|  | FIRMA ARQUITECTURA | 1 | PERSONA | 500 | 500
|  | FIRMA SANITARIO | 1 | PERSONA | 400 | 400
|  | FIRMA ELECTRICO | 1 | PERSONA | 400 | 400
| VENTAS | MARKETERA | 1 | PERSONA | 1500 | 1500
|  | VENDEDORA | 1 | PERSONA | 1500 | 1500
| LIMPIEZA | LIMPIEZA | 4 | DIAS | 75 | 300
|  | TOTAL GASTOS FIJOS |  |  |  | 33650
GASTOS VARIABLES MENSUALES
TIPO DE COSTO | SUB TIPO | COSTOS FIJOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL DEL COSTO
OTROS | OTROS | PUBLICIDAD FACEBOOK | 2 | CAMPAÑAS | 400 | 800
|  | PLOTEOS PLANOS |  |  |  | 1500
|  | TOTAL GASTOS FIJOS |  |  |  | 2300

## EDIT
LEYENDA
Caract. 1 | Caract. 2 | Caract. 3 | ESPECIALIDADES | PUESTOS | CALENDARIO
Exp. Obra (UNIFAMILIAR) | Viv. Unifamiliar | Fuera de Lima | ARQUITECTURA | DIBUJANTE CADISTA | INICIO
Exp. Obra (MULTIFAMILIAR) | Viv. Multifamiliar | Ancón | ESTRUCTURAS | PRACTICANTE DE ARQUITECTURA | MES 1 (PARTE 1)
Exp. Obra (COMERCIO) | Comercio | Carabayllo | INST. SANITARIAS | ARQUITECTO JUNIOR | MES 1 (PARTE 2)
Exp. Licencia mod. A | Casa de Campo | Comas | INST. ELECTRICAS | ARQUITECTO SEMISENIOR | MES 2 (PARTE 1)
Exp. Licencia mod. B | Casa de Playa | Independencia | INST. MECANICAS | ARQUITECTO SEMISENIOR ACCIONISTA | MES 2 (PARTE 2)
Exp. Licencia mod. C |  | Los Olivos | INST. GAS | ARQUITECTO SEMISENIOR COLEGIADO | MES 3 (PARTE 1)
Exp. Obra + EMS |  | Puente Piedra | SUELOS | ARQUITECTO SENIOR COLEGIADO | MES 3 (PARTE 2)
Exp. Licencia |  | San Martín de Porres | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | PRACTICANTE DE ESTRUCTURAS | MES 4 (PARTE 1)
EMS |  | Santa Rosa |  | INGENIERO ESTRUC. JUNIOR | MES 4 (PARTE 2)
Render |  | Barranco |  | INGENIERO ESTRUC. JUNIOR COLEGIADO | MES 5 (PARTE 1)
Visita Tecnica |  | Breña |  | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR | MES 5 (PARTE 2)
Declaratoria |  | Jesús María |  | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR COLEGIADO | MES 6 (PARTE 1)
Declaratoria + Independización |  | La Victoria |  | INGENIERO ESTRUCT. SENIOR COLEGIADO | MES 6 (PARTE 2)
Independización |  | Lima |  | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR
Acumulación de Lotes |  | Lince |  | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR COLEGIADO
Subdivisión |  | Magdalena del Mar |  | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR COLEGIADO
Tasación |  | Miraflores |  | INGENIERO ELECTRICO SEMISENIOR
Solo 1 especialidad |  | Pueblo Libre |  | INGENIERO ELECTRICO SEMISENIOR COLEGIADO
Solo memorias |  | Rímac |  | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR COLEGIADO
Inspeccion técnica de seguridad en edificacion |  | San Borja |  | FIRMA ESTRUCTURAL
Firma |  | San Isidro |  | FIRMA ARQUITECTURA
Tramite SEDAPAL |  | San Miguel |  | FIRMA SANITARIO
|  | Santiago de Surco |  | FIRMA ELECTRICO
|  | Surquillo |  | MARKETERA
|  | Ate |  | VENDEDORA
|  | Chaclacayo |  | LIMPIEZA
|  | Cieneguilla |  | GESTORA DE PROYECTOS
El Agustino
Huaycán (Comunidad)
La Molina
Lurigancho
San Juan de Lurigancho
San Luis
Santa Anita
Chorrillos
Lurín
Pachacamac
Pucusana
Punta Hermosa
Punta Negra
San Bartolo
San Juan de Miraflores
Santa María del Mar
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo
Callao
Tarapoto
Puno
Ventanilla
Ica
Chosica
Mala
Chilca
Asia
Rioja
Chincha
Marcona

## DATOS PROYECTO
CÓDIGO DE PROYECTO | NOMBRE DE CLIENTE | FECHA DE INICIO DE ANALISIS | INICIO DE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | TIPO DE EDIFICACIÓN | DISTRITO
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Antonio Burneo | 2026-01-30 | 2025-12-04 | Exp. Licencia mod. B | Viv. Multifamiliar | Chorrillos

## APUs
ITEM | PARTIDA | SALARIO 2026 | DIAS CALENDARIO LABORADOS | COSTO POR DIA CALENDARIO | HORAS LABORADAS | COSTO POR HORA LABORADAS | % DE RENDIMIENTO IDEAL | % DE RENDIMIENTO REAL
01.00.00 | ARQUITECTURA
01.01.00 | PRACTICANTE DE ARQUITECTURA | 1200 | 21 | 57.1429 | 10 | 5.7143 | 75% | 75%
01.01.01
01.02.00 | ARQUITECTO JUNIOR | 1500 | 21 | 71.4286 | 10 | 7.1429 | 85% | 85%
01.02.01 | ALAN
01.03.00 | ARQUITECTO SEMISENIOR | 2500 | 21 | 119.0476 | 10 | 11.9048 | 90% | 90%
01.03.01 | ANGELO
01.04.00 | ARQUITECTO SEMISENIOR ACCIONISTA | 3500 | 21 | 166.6667 | 10 | 16.6667 | 90% | 90%
01.04.01 | PIERINA
01.05.00 | ARQUITECTO SEMISENIOR COLEGIADO | 3000 | 21 | 142.8571 | 10 | 14.2857 | 97% | 97%
01.05.01 | KARLA | 2500
| FIRMA DE ARQUITECTURA | 500
01.06.00 | ARQUITECTO SENIOR COLEGIADO | 4000 | 21 | 190.4762 | 10 | 19.0476 | 100% | 100% | AL MÁS CAPO, SE LE CONSIDERA COMO RENDIMIENTO 100%..LOS DEMÁS SON EN BASE AL RENDIMIENTO DEL MÁS CAPO. LA PESTAÑA "MAPEO DE HORAS" ES CONSIDERANDO LAS HORAS DEL QUE TIENE UN RENDIMIENTO DE 100%, ES DECIR, DEL MÁS CAPO.
01.06.01 | XXXX | 3000
| FIRMA DE ARQUITECTO | 1000
02.00.00 | ESTRUCTURAS
02.01.00 | PRACTICANTE DE ESTRUCTURAS | 1200 | 21 | 57.1429 | 10 | 5.7143 | 75% | 75%
02.01.01 | XXXX
02.02.00 | INGENIERO ESTRUC. JUNIOR | 1500 | 21 | 71.4286 | 10 | 7.1429 | 85% | 85%
02.02.01 | CRISTIAN
02.03.00 | INGENIERO ESTRUC. JUNIOR COLEGIADO | 2500 | 21 | 119.0476 | 10 | 11.9048 | 90% | 90%
02.03.01 | ALDAIR
01.04.00 | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR | 3000 | 21 | 142.8571 | 10 | 14.2857 | 97% | 97%
01.04.01 | OSCAR | 3000
01.05.00 | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR COLEGIADO | 4000 | 21 | 190.4762 | 10 | 19.0476 | 100% | 100%
01.05.01 | XXXX | 3000
| FIRMA DE ESTRUCTURAL | 1000
01.05.00 | INGENIERO ESTRUCT. SENIOR COLEGIADO | 5000 | 21 | 238.0952 | 10 | 23.8095 | 130% | 100%
01.05.01 | XXXX | 4000
| FIRMA DE ESTRUCTURAL | 1000
03.00.00 | INST. SANITARIAS
03.01.00 | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR | 2200 | 21 | 104.7619 | 10 | 10.4762 | 90% | 90%
03.01.01 | KEVIN DIAZ
03.02.00 | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR COLEGIADO | 3000 | 21 | 142.8571 | 10 | 14.2857 | 100% | 100%
03.02.01 | XXXX | 2500
| FIRMA DE SANITARIO | 500
04.00.00 | INST. ELECTRICAS
04.01.00 | INGENIERO ELECTRICO SEMISENIOR | 2200 | 21 | 104.7619 | 10 | 10.4762 | 90% | 90%
04.01.01 | XXXX
04.02.00 | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR COLEGIADO | 3000 | 21 | 142.8571 | 10 | 14.2857 | 100% | 100%
04.02.01 | XXXX | 2500
| FIRMA DE SANITARIO | 500
05.00.00 | INST. GAS
05.01.00 | INGENIERO ELECTRICO SEMISENIOR | 1200 | 21 | 57.1429 | 10 | 5.7143 | 85% | 85%
05.01.01 | XXXX
05.00.00 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
05.01.00 | GESTORA DE PROYECTOS | 3500 | 21 | 166.6667 | 10 | 16.6667 | 95% | 85%
05.01.01 | ROMINA CASALLO
Note on B14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AL MÁS CAPO, SE LE CONSIDERA COMO RENDIMIENTO 100%..LOS DEMÁS SON EN BASE AL RENDIMIENTO DEL MAYOR

## MH-LAM4 -1225-San Miguel-Antoni
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE EXPEDIENTE | ESPECIALIDAD | PARTIDA | VERSIÓN | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES PARA PERSONA CON RENDIMIENTO AL 100% | TOTAL | HORAS ADCIONALES | TOTAL HORAS RESTANTES
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Render 3D de interiores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 12 |  | 12 |  | 12 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Reunión con cliente para ver interiores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 12 |  | 12 |  | 12 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Revisión Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones Municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Rev. de Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 9 |  | 9 |  | 9 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 4 |  | 4 |  | 4 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Lev. de observaciones de Revisores | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 4 |  | 4 | -4 | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. ELECTRICAS | IIEE - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. SANITARIAS | IISS - Lev. de observaciones Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 5 |  | 5 |  | 5 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | 1 |  | 1 |  | 1 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | INST. GAS | IIGG - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Excel de ensayos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Plano topográfico | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | SUELOS | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | 0 |  | 0 |  | 0 | OK

## CONTROL DE HORAS
CODIGO | TIPO DE PROYECTO | ITEM | PARTIDA | FASE | NIVEL DE COMPLEJIDAD | P. UNITARIO / FACTOR SEGUN NIVEL DE COMPLEJIDAD | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS | HORAS CALENDARIO EN REUNIONES CON CLIENTES | % DE RENDIMIENTO PROYECTADO | SUBTOTAL DEL COSTO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | % PROGR. | % EJEC. | HORAS | PRECIO | HORAS CALENDARIO TECNICOS LABORADOS | SUBTOTAL DEL COSTO | % DE RENDIMIENTO REAL
[11 empty] | 2026-01-30 | HASTA | 2026-02-14 |  | 2026-02-15 | HASTA | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 | HASTA | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 | HASTA | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 | HASTA | 2026-04-19 |  | 2026-04-20 | HASTA | 2026-05-05 |  | 2026-05-06 | HASTA | 2026-05-21 |  | 2026-05-22 | HASTA | 2026-06-06 |  | 2026-06-07 | HASTA | 2026-06-22 |  | 2026-06-23 | HASTA | 2026-07-08 |  | 2026-07-09 | HASTA | 2026-07-24 |  | 2026-07-25 | HASTA | 2026-08-09
[11 empty] | MES 1 (PARTE 1) |  |  |  | MES 1 (PARTE 2) |  |  |  | MES 2 (PARTE 1) |  |  |  | MES 2 (PARTE 2) |  |  |  | MES 3 (PARTE 1) |  |  |  | MES 3 (PARTE 2) |  |  |  | MES 4 (PARTE 1) |  |  |  | MES 4 (PARTE 2) |  |  |  | MES 5 (PARTE 1) |  |  |  | MES 5 (PARTE 2) |  |  |  | MES 6 (PARTE 1) |  |  |  | MES 6 (PARTE 2)
[11 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
LAM4 -1225- San Miguel - Antonio Burneo | Exp. Licencia mod. B | 01.00.00 | ARQUITECTURA | [7 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 01.01.00 | ARQUITECTO SEMISENIOR ACCIONISTA |  |  | 16.6667 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 01.01.01 | ARQUITECTURA - Render 3D de interiores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 13.3333 | 0 | 90% | 246.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | ARQUITECTURA - Reunión con cliente para ver interiores | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 13.3333 | 0 | 90% | 246.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar bloque actualizado en todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | TAREAS ADMINISTRATIVAS - MANDAR A IMPRENTA PLANOS A PLOTEAR | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Corroborar membrete de todas las especialidades | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 4.4444 | 0 | 90% | 82.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | ARQUITECTURA - Revisión Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | ARQUITECTURA - Lev. de observaciones Municipalidad | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 5.5556 | 0 | 90% | 102.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 02.00.00 | ESTRUCTURAS | [7 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 01.01.00 | INGENIERO ESTRUC. JUNIOR |  |  | 7.1429 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 01.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.02 | ESTRUCTURAS - Rev. de Muni | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 85% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.03 | ESTRUCTURAS - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 10.5882 | 0 | 85% | 88.9768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.04 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.05 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.06 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 01.01.07 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 03.00.00 | INST. ELECTRICAS | [7 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 03.01.00 | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR |  |  | 14.2857 | 8.2474 | 0 | 97% | 121.4643 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 03.01.01 | IIEE - Lev. de observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 4.1237 | 0 | 97% | 60.7321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 03.01.02 | IIEE - Lev. de observaciones de Revisores | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | MEDIA | 1 | 4.1237 | 0 | 97% | 60.7321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 03.01.03 | IIEE - Revisión de Revisores | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 97% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 03.01.03 | IIEE - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 97% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 04.00.00 | INST. SANITARIAS | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 04.01.00 | INGENIERO SANITARIO SEMISENIOR |  |  | 10.4762 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 04.01.01 | IISS - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 04.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 04.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 04.01.01 | IISS - Lev. de observaciones Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 5.5556 | 0 | 90% | 64.6678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 04.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 90% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.00.00 | INST. GAS | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 05.01.00 | ARQUITECTO SEMISENIOR COLEGIADO |  |  | 14.2857 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 05.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | IIGG - Lev. de Observaciones de Muni | V 3.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A MUNI | MEDIA | 1 | 1.0309 | 0 | 97% | 15.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | IIGG - Revisión de Municipalidad | V 3.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A MUNI | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 97% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 05.01.01 | #REF! | #REF! | MEDIA | 1 | #REF! | #REF! | 97% | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 06.00.00 | SUELOS | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 06.01.00 | INGENIERO ESTRUCT. SEMISENIOR |  |  | 14.2857 | 0 | 0 | 97% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 06.01.01 | EMS - Excel de ensayos | V 1.0 - PRELIMINAR A LA APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 06.01.01 | EMS - Plano topográfico | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 06.01.01 | EMS - Informe de EMS | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 07.00.00 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 07.01.00 | GESTORA DE PROYECTOS |  |  | 16.6667 | 0 | 0 | 95% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 07.01.01 | TAREAS ADMINISTRATIVAS - COORDINAR ENTREGA DE EXPEDIENTE CON CLIENTE | V 2.0 - PRELIMINAR A ENTREGA A REVISORES | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 95% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 07.01.01 | TAREAS ADMINISTRATIVAS - Entrega de expediente impreso a cliente | V 2.1 - ENTREGA TÉCNICA FINAL A REVISORES | MEDIA | 1 | 0 | 0 | 95% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## PRESUPUESTO (hidden)
ITEM | PARTIDA / CODIGO PROYECTO | COSTO DE INSUMO | PRESENTACIÓN EMPAQUE | UNIDADES DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | CANTIDAD A UTILIZAR PROYECTADA | FACTOR DE SEGURIDAD | SUBTOTAL DEL COSTO | CANTIDAD UTILIZADA | SUBTOTAL DEL COSTO REAL | % DE COSTO REAL
|  |  | PROYECTADA | [5 empty] | REAL
ONM6 - 0126 - Chorrillos (Matellini) - Arq. Martin
01.00.00.00 | COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | #REF! |  | 750 | 0%
01.01.00.00 | DESARROLLO DE PLANOS | [6 empty] | #REF! |  | 0 | 0%
01.02.04.01 | ARQUITECTURA | #REF! | 1 | proyecto | #REF! | 1 | 1.1 | #REF! |  | 0 | 0%
01.02.04.02 | ESTRUCTURAS | #REF! | 1 | proyecto | #REF! | 1 | 1.1 | #REF! |  | 0 | 0%
01.02.04.03 | INST. ELECTRICAS | 121.4643 | 1 | proyecto | 121.4643 | 1 | 1.1 | 133.6107 |  | 0 | 0%
01.02.04.04 | INST. SANITARIAS | #REF! | 1 | proyecto | #REF! | 1 | 1.1 | #REF! |  | 0 | 0%
01.02.04.05 | INST. GAS | #REF! | 1 | proyecto | #REF! | 1 | 1.1 | #REF! |  | 0 | 0%
01.02.04.05 | SUELOS | #REF! | 1 | proyecto | 0 | 1 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.04.05 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 0 | 1 | proyecto | 0 | 1 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.00.00 | SUBCONTRATO | [6 empty] | 1261 |  | 750 | 59.48%
01.02.01.00 | FIRMAS | [6 empty] | 400 |  | 0 | 0%
01.02.01.01 | FIRMA DE INGENIERO ESTRUCTURAL | 200 | 4 | proyecto | 50 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.01.02 | FIRMA DE INGENIERO SANITARIO | 200 | 2 | proyecto | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0 | 0%
01.02.01.03 | FIRMA DE INGENIERO ELÉCTRICO | 200 | 4 | proyecto | 50 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.01.03 | FIRMA DE INGENIERO GAS | 300 | 1 | proyecto | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 0 | 0%
01.02.01.04 | FIRMA DE ARQUITECTO | 200 | 4 | proyecto | 50 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.02.00 | MOVILIDAD | [6 empty] | 191 |  | 80 | 41.88%
01.02.02.01 | MOTORIZADO PARA TRAER LOS PLANOS DE IMPRENTA | 8 | 1 | viaje | 8 | 2 | 1 | 16 |  | 0 | 0%
01.02.02.02 | MOVILIDAD PARA HACER TRAMITES EN FACTIBILIDAD | 15 | 2 | viaje | 7.5 | 2 | 1 | 15 |  | 0 | 0%
01.02.02.03 | MOVILIDAD PARA VISITAR AL PREDIO | 30 | 1 | viajes | 80 | 2 | 1 | 160 | 1 | 80 | 50%
01.02.03.00 | SUELOS | [6 empty] | 670 |  | 670 | 100%
01.02.03.01 | CALICATAS 3M | 120 | 1 | calicata | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 100%
01.02.03.02 | CALICATAS 4M | 350 | 1 | calicata | 350 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.03.03 | CALICATAS 5M | 550 | 1 | calicata | 550 | 1 | 1 | 550 | 1 | 550 | 100%
01.02.03.04 | CALICATAS 6M | 650 | 1 | calicata | 650 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.03.05 | CALICATAS 8M | 780 | 1 | calicata | 780 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.03.06 | ROTURA DE PISO | 60 | 1 | calicata | 60 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.02.03.07 | ALMUERZO | 20 | 1 | calicata | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0%
01.03.00.00 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA | [6 empty] | 631.1593 |  | 0 | 0%
01.03.01.00 | ARCHIVADOR x unidad | 9.322 | 1 | unid. | 9.322 | 12 | 1.2 | 134.2373 |  | 0 | 0%
01.03.02.00 | LAPICERO AZUL FABER CASTELLE | 8.4746 | 50 | unid. | 0.16949 | 2 | 1.2 | 0.40678 |  | 0 | 0%
01.03.03.00 | FOLDER MANILA | 8.4746 | 25 | unid. | 0.33898 | 10 | 1.2 | 4.0678 |  | 0 | 0%
01.03.04.00 | FASTER | 4.2373 | 50 | unid. | 0.084746 | 10 | 1.2 | 1.0169 |  | 0 | 0%
01.03.05.00 | SOBRE MANILA | 8.4746 | 50 | unid. | 0.16949 | 1 | 1.2 | 0.20339 |  | 0 | 0%
01.03.06.00 | GRAPA | 4.2373 | 5000 | unid. | 0.00084746 | 40 | 1.2 | 0.040678 |  | 0 | 0%
01.03.07.00 | IMPRESIÓN EN A4 DE OFICINA | 0.32911 | 1 | hoja | 0.32911 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0%
01.03.08.00 | PLOTEO DE HOJA A1 | 2.5424 | 1 | plano | 2.5424 | 100 | 1.2 | 305.0847 |  | 0 | 0%
01.03.09.00 | PLOTEO DE HOJA A0 | 5.0847 | 1 | plano | 5.0847 | 20 | 1.2 | 122.0339 |  | 0 | 0%
01.03.10.00 | PLOTEO DE HOJA A4 | 0.16949 | 1 | plano | 0.16949 | 300 | 1.2 | 61.0169 |  | 0 | 0%
01.03.11.00 | PLOTEO DE HOJA A3 | 0.84746 | 1 | plano | 0.84746 | 3 | 1.2 | 3.0508 |  | 0 | 0%
02.00.00.00 | COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2871 |  | 0 | 0%
02.01.00.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 2871 |  | 0 | 0%
02.01.01.00 | LOCAL | 1200 | 1 | local | 2200 | 5% | 4 | 440 |  | 0 | 0%
02.01.02.00 | INTERNET | 80 | 1 | mensual | 80 | 5% | 4 | 16 |  | 0 | 0%
02.01.03.00 | CONTABILIDAD MENSUAL | 450 | 1 | mensual | 450 | 5% | 4 | 90 |  | 0 | 0%
02.01.04.00 | CONTABILIDAD ANUAL | 125 | 1 | anual | 125 | 5% | 4 | 25 |  | 0 | 0%
02.01.05.00 | GERENTE GENERAL | 3500 | 1 |  | 3500 | 5% | 4 | 700 |  | 0 | 0%
02.01.06.00 | ADMINISTRADOR GENERAL | 4000 | 1 |  | 4000 | 5% | 4 | 800 |  | 0 | 0%
02.01.07.00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1500 | 1 |  | 1500 | 5% | 4 | 300 |  | 0 | 0%
02.01.08.00 | GESTORA DE PROYECTOS + INGENIERA | 2500 | 1 |  | 2500 | 5% | 4 | 500 |  | 0 | 0%
| COSTO DE VENTA FINAL | [6 empty] | #REF! |  | 750 | 0%
| UTILIDAD DE VENTA | [5 empty] | 11.65% | #REF! | 80% | 2686.3662
| PRECIO DE VENTA | [6 empty] | #REF! |  | 3436.3662 | 0%

## GRAFICAS
TODO EL PROYECTO |  |  |  |  | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | CURVA S DE TODO EL PROYECTO | CURVA S DE ESTRUCTURAS
CALENDARIO | PARCIALES |  |  |  | CALENDARIO | PARCIALES
| PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
| % PROGR. | % ACUMULADO | % EJEC. | % ACUMULADO |  | % PROGR. | % ACUMULADO | % EJEC. | % ACUMULADO
INICIO | 0% | 0% | 0% | 0% | INICIO | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 1 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 1 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 1 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 1 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 2 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 2 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 2 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 2 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 3 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 3 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 3 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 3 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 4 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 4 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 4 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 4 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 6 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 6 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
ARQUITECTURA |  |  |  |  | INST. SANITARIAS |  |  |  |  | CURVA S DE ARQUITECTURA | CURVA S DE INST. SANITARIAS
CALENDARIO | PARCIALES |  |  |  | CALENDARIO | PARCIALES
| PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
| % PROGR. | % ACUMULADO | % EJEC. | % ACUMULADO |  | % PROGR. | % ACUMULADO | % EJEC. | % ACUMULADO
INICIO | 0% | 0% | 0% | 0% | INICIO | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 1 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 1 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 1 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 1 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 2 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 2 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 2 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 2 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 3 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 3 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 3 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 3 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 4 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 4 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 4 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 4 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
INST. ELECTRICAS |  |  |  |  | SUELOS |  |  |  |  | CURVA S DE INST. ELECTRICAS | CURVA S DE SUELOS
CALENDARIO | PARCIALES |  |  |  | CALENDARIO | PARCIALES
| PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
| % PROGR. | % ACUMULADO | % EJEC. | % ACUMULADO |  | % PROGR. | % ACUMULADO | % EJEC. | % ACUMULADO
INICIO | 0% | 0% | 0% | 0% | INICIO | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 1 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 1 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 1 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 1 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 2 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 2 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 2 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 2 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 3 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 3 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 3 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 3 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 4 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 4 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 4 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 4 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 1) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%
MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | MES 5 (PARTE 2) | 0% | 0% | 0% | 0%

## IMPRESIÓN A4 EN OFICINA (hidden)
ESTRUCTURA DE COSTOS , IMPRESIÓN A4 EN OFICINA
DESCRIPCIÓN DE INSUMOS | COSTO DE INSUMO | PRESENTACIÓN EMPAQUE | UNIDADES DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | CANTIDAD A UTILIZAR | SUBTOTAL DEL COSTO
PAPEL BOND x 1 ciento | 10.1695 | 500 | hojas | 0.020339 | 1 | 0.020339
TINTA DE IMPRESORA BLANCO Y NEGRO O COLOR | 135.5932 | 70 | ml | 1.937 | 0.016 | 0.030993
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 100 | 360 | dias | 0.27778 | 1 | 0.27778
[5 empty] | SUB TOTAL | 0.32911 | sin igv